**Мониторинг**

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании

 Смоленский район Алтайского края за 1 полугодие 2019 года.

В 1 полугодии 2019 года в районе действовало 18 муниципальных программ. На реализацию программных мероприятий запланировано финансирование из бюджетов разных уровней в сумме 36,85 млн. рублей, в том числе: софинансирование из федерального бюджета – 18,85 млн. рублей, из краевого бюджета – 4,51 млн. рублей, из местного бюджета – 13,49 млн. рублей. Фактически финансирование мероприятий программ за январь-июнь 2019 года составило 27,51 млн. рублей, в том числе: 18,21 млн. рублей из федерального бюджета, 2,85 млн. рублей из краевого бюджета, 6,45 млн. рублей из местного бюджета.

Выполнение индикаторов муниципальных программ за 1 полугодие 2019 года приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **1** | **"Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе" на 2016-2020 годы"** |
|   | 1.количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 2 | 0 | 0 |
| **2** | **"Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе" на 2018-2020 годы** |
|   | 1.снижение числа погибших в сравнении с 2017 годом | чел. | 1 | 0 | 0 |
|   | 2.снижение числа детей, раненых в ДТП | чел. | 0 | 0 | 0 |
|   | 3.тяжесть последствий | число погибших на 100 тыс. населения | 1 | 0 | 0 |
| **3** | **"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе" на 2018-2022 годы** |
|   | 1.количество зарегистрированных на территории района СМСП | ед. | 490 | 445 | 90,8 |
|   | 2.среднемесячная начисленная заработная плата работников у СМСП | руб. | 13150 | 12100 | 92 |
|   | 3.объем налоговых поступлений в бюджет района от СМСП | млн. руб. | 72 | 19,38 | 26,9 |
|   | 4.количество СМСП, получивших финансовую поддержку | ед. | 3 | 0 | 0 |
| **4** | **"Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Ал-тайского края на 2016 – 2020 годы"** |
|   | 1.Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам противодействия терроризму и идеологии экстремизма, реализации этнокультурной и миграционной политики | человек | 2 | 1 | 50 |
|   | 2.Число тематических семинаров-совещаний по вопросам противодействия терроризму и идеологии экстремизма, межнациональной конфликтности и незаконной миграции, с участием членов межведомственной комиссии Смоленского района Алтайского края по противодействию терроризму и экстремизму, участвовавших в указанных совещаниях в рамках своей компетенции | семинаров | 2 | 2 | 100 |
|   | 3.Число специалистов, работников образования и культуры района, принявших участие в семинарах, тренингах по современным формам работы с молодежью по профилактике терроризма и идеологии экстремизма | человек | 3 | 4 | 133,3 |
|   | 4.Число информационных сообщений (публикаций, заметок, статей, в том числе на официальном сайте администрации района) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления Смоленского района Алтайского края в сфере противодействия терроризму и идеологии экстремизма | сообщений | 14 | 6 | 42,9 |
| **5** | **"Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района" на 2015-2020 годы** |
|   | 1.количество лиц, состоящих на учете у врача нарколога (всего) | чел. | 11 | 39 | 28,2 |
|   | 2.количество мероприятий, проведенных в целях профилактики наркомании и токсикомании | ед. | 10 | 5 | 50 |
| **6** | **"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Смоленском районе на 2016 - 2020 годы"** |
|   | 1.Уровень преступно-сти в расчете на 10 тыс. населения | ед. | 205 | 208 | 98,6 |
|   | 2.Число лиц, привле-ченных за соверше-ние административ-ных правонаруше-ний компетенции органов внутренних дел в расчете на 10 тыс. населения (кроме нарушений ПДД) | ед. | 650 | 2803 | 23,2 |
| **7** | **"Развитие культуры в Смоленском районе на 2015-2020 годы"** |
|   | 1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 7,1 | 8 | 112,7 |
|   | 2.Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей | % | 10,8 | 7,3 | 67,6 |
|   | 3.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Алтайского края и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 100 | 91,8 | 91,8 |
|   | 4.Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге | % | 7 | 3 | 42,9 |
|   | 5.Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей) | % | 20 | 7 | 35 |
|   | 6.Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей района | % | 6,5 | 7,6 | 116,9 |
| **8** | **"Развитие сельского хозяйства Смоленского района" на 2018-2020 годы** |
|   | 1.производство зерновых культур | тонн | 106500 | 0 | 0 |
|   | 2.производство подсолнечника | тонн | 4500 | 0 | 0 |
|   | 3.поголовье КРС | голов | 12900 | 10889 | 84,4 |
|   | 4.поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств | голов | 5700 | 4421 | 77,6 |
|   | 5.производство молока | тонн | 22010 | 10560 | 48 |
|   | 6.производство мяса на убой | тонн | 4250 | 893 | 21 |
|   | 7.средний удой на 1 корову в год в сельхозпредприятиях | кг | 3350 | 3304 | 98,6 |
|   | 8.количество приобретенной сельхозтехники и оборудования | единиц | 10 | 10 | 100 |
| **9** | **"Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края на 2017-2020 годы"** |
|   | 1.количество объектов, оказывающих туристические и санаторно оздоровительные услуги | ед. | 9 | 15 | 166,7 |
|   | 2.темп роста туристического потока | % | 128 | 97,7 | 76,3 |
|   | 3.темп роста численности занятых в сфере туризма | % | 105 | 102,7 | 97,8 |
|   | 4.темп роста налоговых поступлений от оказания туристических услуг | % | 105 | 22,6 | 21,5 |
| **10** | **"Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе на 2015-2020 годы"** |
|   | 1.доля населения района систиматически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | 45 | 43,2 | 96 |
|   | 2.уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 48,1 | 47,2 | 98,1 |
|   | 3.доля населения района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 24,9 | 19,3 | 77,5 |
|   | 4.доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 79,9 | 72 | 90,1 |
|   | 5.доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортм, в общей численности указанной категории населения | % | 17,6 | 8,5 | 48,3 |
|   | 6.Доля населения Смоленского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО | % | 45 | 89 | 197,8 |
|   | 7.эффективность использования объектов спорта | % | 70 | 47,8 | 68,3 |
| **11** | **"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район" на 2018-2021 годы** |
|   | 1.количество ДТП с участием несовершеннолетних | ед. | 0 | 0 | 0 |
|   | 2.число детей, погибших в ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 |
|   | 3.доля учащихся задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 100 | 85 | 85 |
| **12** | **Газификация Смоленского района на 2019-2021 годы** |
|   | 1.увеличение протяженности трубопровода природного газа | км | 31,1 | 0 | 0 |
|   | 2.увеличение количества котельных на природном газе | ед. | 0 | 0 | 0 |
|   | 3.увеличение количества газифицированных квартир | ед. | 100 | 30 | 30 |
| **13** | **Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы** |
|   | 1.Доля обеспечения структурных подразделений Администрации района и глав администраций сельских поселений компьютерами со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения | % | 40 | 48 | 120 |
|   | 2.Доля рабочих мест, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления Смоленского района | % | 35 | 20 | 57,1 |
|   | 3.Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг структурных подразделений Администрации района и других органов местного самоуправления Смоленского района | % | 38 | 44 | 115,8 |
|   | 4.Доля обращений по услугам, переведенным в электронный вид, от общего числа обращений за муниципальными услугами | % | 55 | 1 | 1,8 |
|   | 5.Модернизация официального сайта органов местного самоуправления Смоленского района для реализации унифицированной электронной формы обращения граждан и организаций в органы местного самоуправления | ед. | 1 | 1 | 100 |
| **14** | **Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы** |
|   | 1.число аварий на системах теплоснабжения | ед. | 42 | 36 | 85,7 |
|   | 2.число аварий на системах водоснабжения | ед. | 95 | 30 | 31,6 |
|   | 3.снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 52 | 0 | 0 |
| **15** | **Муниципальная адресная инвестиционная программа** |
|   | 1.сумма инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета в % к общему объему инвестиций в основной капитал по всем источникам финансирования | % | 9,5 | 4,3 | 45,3 |
|   | 2.объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета | рубли | 2560 | 178,86 | 7 |
| **16** | **Развитие молодежной политики в Смоленском районе на 2018-2023 годы** |
|   | 1.Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 45 | 45 | 100 |
|   | 2.Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 9 | 9 | 100 |
|   | 3.Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 5,1 | 5 | 98 |
| **17** | **Развитие образования в Смоленском районе на 2019-2025 годы** |
|   | 1.доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможностьполучать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет) | % | 100 | 100 | 100 |
|   | 2.доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях | % | 77 | 77 | 100 |
|   | 3.отношение среднего балла единого государственного экзаменна (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзаменна к средему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,4 | 1,5 | 107,1 |
|   | 4.удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образованиядетей, прошедших в течение 3 летповышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численностируководителей организаций дошкольного, общего, дополнительногообразования детей | % | 100 | 100 | 100 |
|   | 5.доля молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | % | 34 | 34 | 100 |
|   | 6.доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных учреждениях, в общем числе дошкольников района | % | 50 | 0 | 0 |
|   | 7.удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 20 | 20 | 100 |
|   | 8.доступность предшкольного образования (отношение численности детей от 5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скоректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе | % | 97 | 97 | 100 |
|   | 9.доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в районе | % | 77 | 77 | 100 |
|   | 10.число детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | чел | 0 | 0 | 0 |
|   | 11.доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 54 | 54 | 100 |
|   | 12.доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 46 | 46 | 100 |
|   | 13.охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 65 | 65 | 100 |
|   | 14.доля руководящих и педагогических работниковмуниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численностируководящих и педагогических работников организаций общего образования | % | 98,8 | 98,8 | 100 |
|   | 15.доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 12,7 | 12,7 | 100 |
|   | 16.количество педагогических работников организаций образования, прошедших лечение в санаторно-курортных организациях расположенных на территории Алтайского края, за счет средств краевого и местного бюджетов | чел. | 4 | 4 | 100 |
|   | 17.доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа | % | 64,5 | 64,5 | 100 |
|   | 18.удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | % | 5 | 5 | 100 |
|   | 19.удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | % | 4,7 | 4,7 | 100 |
|   | 20.число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | ед. | 3 | 3 | 100 |
|   | 21.доля образовательных организаций, обеспечивающая потребителям доступ к информации о своей деятельности на официальных сайтах | % | 100 | 100 | 100 |
|   | 22.доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций несдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,5 | 1,07 | 71,3 |
|   | 23.доля обучающихся 9 классов, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ГИА - 9, в общей численности обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,5 | 0,45 | 30 |
| **18** | **Устойчивое развитие поселений Смоленского района Алтайского края на 2018-2020 годы** |
|   | 1.количество семей, участников программы, получивших социальные выплаты на приобретение или строительства жилья | ед. | 13 | 13 | 100 |

Начальник Управления экономики: Корогод С.В.