Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 30.03.2021  № 253

Годовой отчет за 2020 год

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Развитие образования в Смоленском районе на 2019 – 2025 годы»

Система образования:

Система образования Смоленского района представлена сетью 14 образовательных организаций различных типов, из которых 12 находятся в ведомственном подчинении Комитета по образованию, два учреждения подчинены Управлению по культуре, спорту и молодёжной политике.

На территории района осуществляет образовательную деятельность учреждение профессионального образования, КГБПОУ «Смоленский лицей профессионального образования» находящийся в ведомственном подчинении Министерства образования и науки Алтайского края.

Кадровые ресурсы муниципальной системы образования:

В муниципальной системе образования работает 715 человек, из них 325 педагогических  работников (2019 г. 745 и 375 соответственно, 2018 г. 750 и 371 соответственно).

По привлечению молодых педагогических кадров в Смоленский район принимаются следующие меры:

- выпускникам ВУЗов при трудоустройстве в муниципальные образовательные организации в год окончания учебного заведения из муниципального бюджета выплачивается единовременная мера социальной поддержки в размере 50,00 тыс. рублей, выпускникам  ССУЗов 30,00 тыс. рублей. (2016 г. – 4 чел., 2017 г. – 3, 2018 г. – 5, 2019 г. – 2, 2020 г. 1 человек).

- производятся дополнительные выплаты в первые три года работы (30% должностного оклада - 1 год, 20% должностного оклада – 2 год, 10% должностного оклада – 3 год работы);

- предоставляются меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг;

- молодые специалисты имеют возможность участвовать в отборе претендентов на получения единовременного краевого пособия молодым специалистам, работающим в малокомплектной школе. (Получили пособие 2016 году – 1, в 2017 году – 1, в 2018 году – 2, в 2019 году – 0, 2020 году – 0).

Район участвует в программе «Земский учитель».

Молодые специалисты имеют возможность участвовать в программе по улучшению жилищных условий: «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае».

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в 2020 году составляет 20,1 % от общего числа педагогических работников (2018 г. – 14,7%, 2019 г. – 19,2%).

Систематически проводится профориентационная работа с учащимися школ, «Ярмарка профессий».

Проводится содействие в организации педагогических практик на базе образовательных организаций, нуждающихся в педагогических кадрах, с возможностью последующего трудоустройства, с учетом данной прогнозной потребности.

Осуществляется взаимодействие с Алтайским государственным гуманитарным педагогическим университетом имени В.М. Шукшина и Алтайским государственным педагогическим университетом.

В части повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров ведётся индивидуальная работа с образовательными организациями и педагогическими работниками, предлагаются различные варианты профессиональной переподготовки.

Все педагоги общеобразовательных организаций имеют педагогическое образование. Своевременность прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки составляет 100%.

Из 75 воспитателей ДОО 63 имеют педагогическое образование, 3 обучается заочно. Своевременность прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки составляет 100%.

Дошкольное образование:

В период 2016 -2017 годов проведена реорганизация системы образования в ходе которой, дошкольной образовательной организацией в статусе юридического лица является одна образовательная организация, 9 дошкольных образовательных организаций утратили статус юридического лица и присоединены к базовым общеобразовательным организациям.

В 2020 году 941 ребёнок посещал дошкольные образовательные организации              (2017 г. – 1042, 2018 г. – 1030, 2019 – 957)  На базе общеобразовательных школ работало 2  ГКП с общей численностью детей 23 человека (2017 г. - 85 детей, 2018 г. – 67 детей, 2019 г. – 44).

Таким образом, 964 ребёнка было охвачено услугами дошкольного образования, что составляло 70 % удовлетворенности населения в услугах дошкольного образования от общей численности детского населения в возрасте от 0 до 7 лет  (2017 г. – 1127детей (78 %), 2018 г. – 1099 детей).

Фактическая удовлетворенность по предоставлению мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет составляла 100%.

Из вариативных форм получения дошкольного образования наиболее востребованными являются ГКП открываемые на базе общеобразовательных организаций.

Во всех детских садах района проводится работа по поэтапному переходу на ФГОС дошкольного образования.

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях составляла 1700,00 рублей в месяц. Последнее её повышение было в 2019 году.

Постановка детей на регистрационный учет для зачисления в дошкольные образовательные организации осуществлялась в соответствии с требованиями через портал электронных услуг в сфере образования.

Общее образование:

В системе общего образования осуществляли образовательную деятельность 10 школ, в составе которых 5 филиалов.

Численность учащихся на 1 сентября 2020 года составляла 3066 человек (2016 г. – 2774, 2017 г. – 2901, 2018 г. – 2980, 2019 г. – 3063), что на 3 ребенка больше к данному периоду 2019 года. Средняя наполняемость классов 15,7 человек (2017 г. - 14,88, 2018 г. – 15,7, 2019 г. – 15,6).

Занятия в школах района были организованы в одну (первую) смену.

В 10 школ и 2 филиала осуществлялся ежедневный подвоз детей, что составляло 14,3 % учащихся школ (2017 г. 12,75%, 2018 г. – 12,4%, 2019 – 14,8%).

В 10 школах и 5 филиалах предоставлялось горячее питание. Общий охват учащихся питанием составляет 90,2 % (2017 г. – 88,6%, 2018 г. – 88,4%, 2019 – 82,0%).

В установленные сроки (до 20 сентября) была завершена работа по электронному учету детей в региональном сегменте единой межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в которую включены данные обо всех детях, обучающихся в организациях общего, дошкольного и дополнительного образования.

Воспитание и дополнительное образование:

На территории района проживает 3398 семей, в которых 4818 несовершеннолетних (2018 г. –  5204 ребенка, 2019 г. – 4935).

На едином социальном учете состоит 28 семей (2016 г. – 44, 2017 г. – 34, 2018 г. – 39, 2019 – 38), в них проживает 58 детей (2016 г. – 97, 2017 г. – 73, 2018 – 100, 2019 г. – 90).

Состоит на учете в органах системы профилактики 12 несовершеннолетних (2017 г. -17, 2018 г. – 22, 2019 г. – 26). Из них 9 учащиеся школ (2017 г. – 11, 2018 – 15, 2019 г. - 19), 2 учащиеся КГБПОУ «Смоленский лицей профессионального образования» (2017 г. – 6, 2018 г. – 4, 2019 г. – 5), 1 студент 2 курса БТХЛ.

Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе в 2020 году являлось формирование новой культурно-воспитательной среды, вовлечение всех общеобразовательных организаций района в реализацию деятельности Российского движения школьников и военно-патриотической деятельности «Юнармия».

Охват учащихся школ дополнительным образованием через систему учреждений дополнительного образования составил  33% (2017 г. – 31,2%, 2018 г. – 26,5%, 2019 г. – 27,7%).

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в условиях распространения CAVID 19  летний отдых учащихся был организован и дистанционном режиме, а также работа детских площадок без организации горячего питания. Вместе с этим все организационные мероприятия для проведения летнего отдыха детей в штатных условиях были выполнены.

39 учащихся приняли участие в краевых профильных сменах, 24 ребенка прошли курс лечения в детских санаториях. Всего данной работой с учащимися было охвачено 2477 детей в возрасте от 7 до 16 лет, что составляет 94%.

Организация образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ:

В 2020 году в районе обучалось 75 детей-инвалидов школьного возраста (из них 2 по форме семейного образования), 278 детей с ОВЗ (2019 год - 269 детей). Не обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ нет.  В последние годы наблюдается рост числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (2014 год – 192, 2016 – 218, 2017 – 234, 2018 – 242, 2019 - 269).

С 1 сентября 2016 года в школах района начат поэтапный переход на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

С 2016 по 2020 год все педагоги, работающие с учащимися 1 классов прошли курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию, коррекционной работе, работе с детьми с ОВЗ. Работа по повышению квалификации педагогов для работы с детьми с ОВЗ проводится в плановом режиме.

В 4-х школах созданы условия для инклюзивного образования детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 6-и школах 1 детском саде обеспечена доступность в здания маломобильным группам населения. В 10 средних школах имеются педагоги психологи.

Сайты всех образовательных организаций адаптированы под просмотр в режиме «для слабовидящих». Осуществляет деятельность 5 консультационных центров психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям воспитывающим детей.

В соответствии с индикативными показателями эффективность реализации муниципальной Программы за 2020 год составила 85,0%

- Индикаторы муниципальной Программы на 2020 год и их выполнение

Таблица 1

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | год реализации муниципальной программы |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 План % | 2020 Факт % | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) | % | 89 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях | % | 74 | 75 | 78 | 80 | 102 |
| 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | - | 1,43 | 1,42 | 1,39 | 1,31 | 106 |
| 4 | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей | % | 60 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | % | 30 | 32 | 35 | 35 | 100 |
| 6 | Доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных учреждениях, в общем числе дошкольников района | % | 30 | 40 | 60 | 70 | 116,6 |
| 7 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 16 | 17 | 21 | 24 | 114,2 |
| 8 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей от 5 до 7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе | % | 91 | 94 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в районе | % | 75 | 76 | 77,5 | 77,5 | 100 |
| 10 | Число детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | Чел. | - | - | 0 | 0 | 100 |
| 11 | Доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 33,4 | 43 | 64 | 64 | 100 |
| 12 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 44 | 45 | 46 | 50 | 108,7 |
| 13 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 35 | 37 | 68 | 33,0 | 48,5 |
| 14 | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | % | 98,8 | 98,8 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 12,3 | 12,5 | 14,5 | 15,8 | 108,9 |
| 16 | Количество педагогических работников организаций образования, прошедших лечение в санаторно-курортных организациях расположенных на территории Алтайского края, за счет средств краевого и муниципального бюджетов | Чел. | 4 | 4 | 6 | 2 | В соответствии с выделенным финансированием. 100 |
| 17 | Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа | % | 63,5 | 64 | 65 | 0 | В связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 работа лагерей была запрещена |
| 18 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет | % | 3 | 4 | 6 | 6,2 | 103 |
| 19 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет | % | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 102 |
| 20 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 21 | Доля образовательных организаций, обеспечивающая потребителям доступ к информации о своей деятельности на официальных сайтах | % | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 6,4 | 23,4 |
| 23 | Доля обучающихся 9 классов, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ГИА – 9, в общей численности обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций | % | - | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 375 |
| Процент выполнения по разделу 1 Программы |  |  |  |  |  |  | 104,9 |

Раздел 2

Педагогические кадры муниципальной системы образования Смоленского района

Таблица 2

| Основные направления деятельности | Мероприятия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| I. Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров | 1. Поддержка и обновление информационной базы данных о педагогических работниках Смоленского района. Контроль комплектования учреждений образования педагогическими кадрами | Электронный банк данных о кадровом потенциале района Наличие актуальной информации о педагогических работниках для принятия управленческих решений | Выполнено |
|  | 2. Разработка и внедрение механизмов учета и прогнозирования потребности района в педагогических кадрах с учетом кадрового резерва и перспектив развития образования в Смоленском районе | Определение потребности в педагогических кадрах. Увеличение эффективности подбора кадров | Выполнено |
|  | 3. Проведение анализа уровня профессиональной компетентности педагогов. Совершенствование модели оценки профессионального мастерства педагогов. Создание базы данных о потребностях педагогов в расширении образовательного пространства. | Определение профессионального уровня руководителей и педагогов Совершенствование методов оценки аттестуемых педагогических работников Определение перспективных направлений системы повышения квалификации Формирование заказа на проведение курсов повышения квалификации по актуальным темам | Выполнено |
|  | 4. Отработка различных моделей организации повышения квалификации педагогов образовательных организаций, руководителей ОО (очная, очно-заочная, дистанционная, индивидуальные маршруты) | Вариативность курсовой подготовки | Выполнено |
|  | 5. Организация обучения руководящих кадров образовательных организаций по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент образования» | Повышение компетентности руководителей в области менеджмента, экономики, управления персоналом | Выполнено |
|  | 6. Формирование заказа на профессиональную переподготовку высвобождаемых учителей, учителей-«неспециалистов», учителей-«условных» специалистов | Социальный заказ на курсы для «условных» специалистов Обучение на факультете заочного и второго высшего образования | Выполнено |
|  | 7. Методическое сопровождение профессиональных сообществ, проблемных и творческих групп в базовых образовательных организациях для различных категорий педагогических работников (начинающие педагоги, опытные педагоги, педагоги, работающие над проблемной темой и т.д.) | Расширение инфраструктуры муниципальной методической службы Повышение уровня теоретической и практической подготовки педагогических работников | Выполнено |
|  | 8. Формирование заказа на организацию экспериментальных площадок в образовательных учреждениях | Повышение исследовательской, опытной компетентности педагогов | Выполнено |
|  | 9. Продолжение работы «Школы молодого педагога», укрепление института наставничества. | Оказание практической помощи молодым педагогам в первые годы их работы | Выполнено |
|  | 10. Создание банка данных «Педагогические вакансии» и размещение его на сайте Комитет по образованию Смоленского района | Банк данных о вакансиях и предложениях работы | Выполнено |
|  | 11. Отработка нормативного, инструментального, технологического и информационно-методического обеспечения подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для работы в условиях федеральных государственных образовательных стандартов | Пакет нормативных документов, методических рекомендаций | Выполнено |
|  | 12. Формирование заказа на повышение квалификации руководящих и педагогических работников в условиях введения ФГОС | Заказ на курсовую подготовку по управлению и особенностям введения ФГОС | Выполнено |
|  | 13. Организация лабораторий, педагогических мастерских, мастер-классов на базе образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, победителей конкурсных отборов в рамках реализации ПНПО | Расширение инфраструктуры муниципальной методической службы Повышение уровня теоретической и практической подготовки педагогических работников | Выполнено |
|  | 14. Развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала педагогов, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Повышение профессионального мастерства педагогов, диссеминация передового педагогического опыта Обмен педагогическим опытом | Выполнено |
|  | 15. Методическое сопровождение претендентов для участия в конкурсе лучших учителей в рамках ПНП «Образование», в конкурсах педагогического мастерства краевого и всероссийского уровней | Повышение профессионального мастерства педагогов, презентация опыта общественности | Выполнено |
|  | 16. Создание институциональных программ «Педагогические кадры образовательного учреждения на 2019-2025.г.г.» | Создание оптимальных условий формирования профессиональной культуры педагогов для работы в условиях модернизационных процессов | Выполнено |
| II. Развитие и совершенствование системы непрерывного педагогического образования | 1. Корректировка социального заказа на повышение квалификации специалистов Комитета по образованию Смоленского района в условиях модернизационных процессов. | Заказ на курсовую подготовку по проблеме модернизационных процессов и управления муниципальными системами образования | Выполнено |
|  | 2. Корректировка социального заказа на повышение квалификации воспитателей дошкольных образовательных учреждений в условиях введения ФОС с учетом преемственности дошкольного и школьного образования. | Заказ на повышение квалификации воспитателей ДОУ | Выполнено |
|  | 3. Формирование социального заказа педагогов общеобразовательных учреждений в системе дополнительного образования в рамках апробации и внедрения ФГОС общего образования второго поколения и современных технологий образования. | Заказ на повышение квалификации педагогов дополнительного образования | Выполнено |
|  | 4. Повышение квалификации психологов, социальных педагогов, логопедов образовательных организаций | Заказ на повышение квалификации психологов, социальных педагогов | Выполнено |
|  | 5. Корректировка социального заказа на повышение квалификации педагогических кадров для обеспечения профильного обучения в старшей школе, работы с одаренными детьми, ЕГЭ, ГИА. | Заказ на повышение квалификации педагогов по проблеме профильной школы, подготовки к ЕГЭ, ГИА | Выполнено |
|  | 6. Корректировка социального заказа на повышение квалификации педагогов по проблеме использования информационно-коммуникационных технологий в образовании. | Заказ на повышение квалификации педагогов по проблеме ИКТ компетентности | Выполнено |
|  | 7. Поддержка и обновление банка данных о резерве на выдвижение на руководящие должности Обучение резерва руководящих работников системы образования района. | Наличие актуальной информации о претендентах на занятие руководящих должностей для принятия обоснованных управленческих решений. Повышение уровня подготовленности вновь назначаемых руководителей | Выполнено |
|  | 8. Создание условий для повышения эффективности процедуры профессионального отбора на руководящую должность | Эффективность процедуры профессионального отбора на руководящую должность | Выполнено |
|  | 9. Организация обучения в ВУЗах педагогических работников из числа не имеющих высшего образования | Подбор кадров для обучения на заочном отделении | Выполнено |
|  | 10. Обеспечение качественного подбора кандидатов для целевого приема в профессиональные педагогические учебные заведения на основе профориентационных мероприятий среди выпускников общеобразовательных школ района, проведении индивидуальной работы по заключению договоров, разъяснения их прав и обязанностей. | Подбор кадров для целевого обучения на очном отделении | Выполнено |
| III. Совершенствование системы учебно-методического и информационно-методического обеспечения и стимулирования развития профессиональной культуры педагогических кадров | 1. Апробация и внедрение педагогами новых методик сохранения здоровья, взаимодействия с семьей и родительской общественностью. | Экспериментальные площадки, инновационная деятельность педагогов | Выполнено |
|  | 2. Создание банка методического обеспечения по актуальным проблемам дошкольного образования. | Банк методических материалов | Выполнено |
|  | 3. Разработка рекомендаций по приоритетным направлениям в педагогике, психологии и методике преподавания предметов в целях повышения эффективности использования научного потенциала системы педагогического образования. | Информационные бюллетени, рекомендации | Выполнено |
|  | 4. Осуществление информационно-методического сопровождения организации и проведения конкурсов профессионального мастерства работников системы образования Смоленского района. | Повышение профессионального уровня педагогов по актуальным вопросам образования и воспитания, презентации своего опыта | Выполнено |
|  | 5. Сопровождение информационного банка (инфотеки) педагогического и управленческого опыта | Банк методических материалов для диссеминации передового опыта | Выполнено |
|  | 6. Мониторинг выполнения раздела Программы "Педагогические кадры» | Определение и корректировка приоритетных направлений в кадровой политике, наличие информации для принятия управленческих решений | Выполнено |
| IV. Социальная поддержка педагогических кадров | 1. Сохранение гарантий по оплате труда для работников образовательных учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней. | Своевременная оплата труда согласно трудовому договору | Выполнено |
|  | 2. Отработка моделей экономического стимулирования трудоустройства и закрепления выпускников педагогических специальностей в образовательных организациях. | Оформление заявок на молодых специалистов в педагогические заведения, участие в Днях открытых дверей педагогических заведений. Социальная поддержка молодых педагогов, организация педагогической практики выпускников, закрепление выпускников педагогических специальностей в образовательных учреждениях | Выполнено |
|  | 3. Координация работы с профсоюзами по защите прав педагогических работников. | Конструктивное взаимодействие работодателей и профсоюзных организаций | Выполнено |
|  | 4. Разработка методики диагностики и оценки качества труда учителя с учетом результатов реализации комплексного проекта модернизации образования и ежегодного конкурсного отбора лучших учителей в рамках реализации ПНПО. | Объективная оценка качества труда учителя | Выполнено |
|  | 5. Содействие расширению возможностей оздоровления и санаторно-курортного лечения, обеспечению обязательного проведения углубленных медицинских осмотров, дополнительной диспансеризации работников образования в рамках национального проекта «Здоровье». | Профилактика заболеваний и укрепление здоровья педагогических работников | Выполнено |
|  | 6. Работа по предоставлению работникам образования, в том числе молодым семьям, возможностей для приобретения жилья, улучшения жилищных условий; предоставлению дополнительных льгот и гарантий, ипотечного кредитования. | Улучшение жилищных условий молодых педагогических семей | Выполнено |
|  | 7. Обеспечение ежемесячных выплат мер социальной поддержки студентам педагогических вузов поступивших по целевым направлениям в рамках заключённых договоров | Оказание мер социальной поддержки студентам педагогических вузов поступивших по целевым направлениям в рамках заключённых договоров | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. |
|  | 8. Обеспечение выплаты единовременной меры социальной поддержки молодым специалистам, прочих выплат закрепленных нормативными актами | Социальная поддержка молодых педагогов, закрепление выпускников педагогических специальностей в образовательных учреждениях | Выполнено |
|  | 9. Обеспечение выплат педагогическим работникам на приобретение путёвок на санаторное лечение | Социальная поддержка педагогических работников | Выполнено |
|  | 10. Совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления молодых специалистов. | Социальная поддержка молодых педагогов, закрепление выпускников педагогических специальностей в образовательных учреждениях | Выполнено |
|  | 11. Мониторинг выделения средств на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности. | Социальная поддержка педагогов | Выполнено |
|  | 12. Использование различных форм морального стимулирования педагогических кадров. | Социальная поддержка педагогов | Выполнено |
|  | 13. Осуществление морального и материального стимулирования ветеранов педагогического труда | Социальная поддержка педагогов | Выполнено |
|  | 14. Проведение районных, окружных и краевых массовых мероприятий с педагогическими кадрами (Конференция, День учителя, заседание образовательного округа и др.) | Повышение профессиональной компетентности. Формирование положительного образа педагога, повышение статуса педагогической профессии Социальная поддержка педагогов | Выполнено |
|  | 15. PR-деятельность (сайт, периодические издания, публикации) для освещения достижений педагогических работников и учащихся | Формирование положительного образа педагога, повышение статуса педагогической профессии | Выполнено |
| Процент выполнения раздела 2 Программы |  |  | 97,9 |

Раздел 3

Повышения уровня условий безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Смоленского района

Таблица 3

|  | Всего (пожарная безопасность): | Факт |
| --- | --- | --- |
| 2.Антитеррор-истическая защищённость | Установка в образовательных учреждениях телефона с определителем номера | Выполнено |
|  | Установка в образовательных учреждениях системы видеонаблюдения | Выполнено |
|  | Устройство и капитальный ремонт изгороди территории учреждений | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
|  | Устройство турникетов и ограждений | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
|  | Устройство металлодетекторов (рамок) | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 3.Безопасност-ь перевозки учащихся (воспитанников) автомобильным транспортом на школьных маршрутах | Установка тафографов на школьный автотранспорт для перевозки детей | Выполнено |
| 4. Информационнное обеспечение участников образовательных отношений | а) Изготовление печатной продукции по безопасному поведению для учащихся. б) Изготовление печатной продукции по вопросам безопасности детей для родителей | Выполнено |
|  | Оборудование стендов по антитеррористической безопасности | Выполнено |
|  | Оборудование стендов безопасности дорожного движения «Паспорт безопасности». | Выполнено |
| Процент выполнения раздела 3 Программы |  | 66,7 |

Раздел 4

Доступная среда

Таблица 4

| № п/п |  | Мероприятие |  | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Создание информационной базы по организации обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях | Информационная базапо организации обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях | Выполнено |
| 1.2. |  | Анализ условий по созданию безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях | Информация по условиям для создания безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях | Выполнено |
| 1.3. |  | Анализ состояния материально-технической базы общеобразовательных учреждений для организации обучения детей-инвалидов | Информация о состоянии материально технической базы общеобразовательных учреждений для организации обучения детей-инвалидов | Выполнено |
| 1.4. |  | Составление проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях для создания безбарьерной среды | Проектно-сметная документация | Выполнено МБОУ «Новотырышкинская СОШ»; МБДОУ «Детский сад «Петушок», корпус «Петушок» |
| 1.5. |  | Составление сметной документации для оборудования (дооборудования) зданий, помещений общеобразовательных учреждений с учетом требований обеспечения доступности для детей-инвалидов | Сметная документация | Выполнено |
| 1.6. |  | Проведение мониторинга по выявлению существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности для детей-инвалидов | Результаты мониторинга | Выполнено |
| 1.7. |  | Заключение Соглашения о взаимодействии между Министерством образования и науки Алтайского края и муниципальным образованием Смоленский район в целях обеспечения условий в образовательных организациях, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Соглашение о взаимодействии между Министерством образования и науки Алтайского края и муниципальным образованием Смоленский район в целях обеспечения условий в образовательных организациях, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Выполнено |
| 1.8. |  | Проведение районных конкурсов для детей-инвалидов | Районные конкурсы. Протокол. Приказ комитета. | Выполнено |
| 1.9. |  | Публикация на страницах районной газеты, размещение на сайтах общеобразовательных учреждений, Комитета по образованию материалов, посвященных вопросам обучения и воспитания детей-инвалидов | Публикации на страницах районной газеты, Информация размещенная на сайтах общеобразовательных учреждений, Комитета по вопросам обучения и воспитания детей-инвалидов | Выполнено |
| 1.10. |  | Проведение мониторинга формирования доступной среды для детей-инвалидов | Результаты мониторинга | Выполнено |
| 1.11 |  | Организация психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | Оказанное психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | Выполнено |
| 1.12 |  | Создание в муниципальном образовании Смоленский район ресурсных базовых школ по обучению детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Создание в муниципальном образовании Смоленский район ресурсных базовых школ. Обеспечение возможности использования на условиях договора специальных ресурсов ресурсных базовых школ для обеспечения совместного обучения детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушения в развитии, в 100 % базовых общеобразовательных организаций района | Выполнено |
| 2.1 |  | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья | В соответствии с финансированием курсовой подготовки по разделу педагогические кадры Программы Источник финансирования: Госстандарт, муниципальный бюджет. | Выполнено |
| 3.1 |  | Изучение и внедрение в практику методических рекомендаций для руководителей муниципальных органов управления образованием по организации работы ресурсных базовых школ | Не требует финансирования | Выполнено |
| 3.2 |  | Изучение и внедрение в практику методически рекомендаций для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, предоставляющих образовательные услуги детям-инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | Не требует финансирования | Выполнено |
| 3.3. |  | Участие в селекторных совещаниях руководителей и специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей образовательных организаций по вопросам организации обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Не требует финансирования | Выполнено |
| 3.4. |  | Участие в семинаре совещании руководителей ресурсных базовых школ | Не требует финансирования | Выполнено |
| 3.5. |  | Участие в семинарах-совещаних на базе площадок методического сопровождения для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, не являющихся коррекционными | Не требует финансирования | Выполнено |
| 4.1. |  | Организация оборудования (дооборудования) учреждений приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к нему инвалидов. Реконструкция входного крыльца, установка пандусов. Оборудование гардероба, туалетных комнат, спортивного зала | Источник финансирования: муниципальный бюджет | Выполнено |
| 4.2 |  | Проведение работ по созданию условий, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» |  | Выполнено |
| 4.3 |  | Приобретение оборудования для медицинских кабинетов, школьных мастерских, кабинетов домоводства, спортивных тренажеров и другого спортивного оборудования, ученической мебели для детей с ДЦП | Источник финансирования: муниципальный бюджет | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 4.4 |  | Оборудование кабинетов педагога-психолога | Источник финансирования: муниципальный бюджет | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 5.1. |  | Приобретение компьютерного оборудования | За счет финансового обеспечения на учебные расходы | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 5.2. |  | Приобретение дидактических материалов и компьютерных программ для детей-инвалидов | За счет финансового обеспечения на учебные расходы | Выполнено |
| 5.3. |  | Организация для инвалидов мест доступа к Интернет-ресурсам на базе общеобразовательных учреждений | Источник финансирования: муниципальный бюджет | Выполнено |
| 6.1. | Проведение районного конкурса творчества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| 6.2. | Проведение фотовыставки «Я и мой мир» среди детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| 6.3. | Вовлечение детей-инвалидов в кружковую и секционную деятельность |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| 7.1. |  | Вовлечение детей-инвалидов в проводимые школьные и районные спортивные массовые мероприятия | Не требует финансирования | Выполнено |
| 8.1. |  | Оказание содействия детям-инвалидам в продолжении обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования | Не требует финансирования | Выполнено |
| 9.1. |  | Оборудование медицинских кабинетов ОУ в соответствии с предъявляемыми требованиями для лицензирования) | Источник финансирования: муниципальный бюджет | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования |
| Процент выполнения Раздела 4 Программы |  |  |  | 87,1 |

Раздел 5

Каникулярный труд, отдых и оздоровление учащихся

Таблица 5

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «Развитие системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Смоленском районе на 2019 – 2025 годы» | Комитет по образованию | Выполнено |
| 2 | Разработка и утверждение Постановления Администрации Смоленского района «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей Смоленского района» | Комитет по образованию | Выполнено |
| 3 | Обучающие семинары с руководителями ОУ по вопросу «Организация летнего труда и отдыха учащихся Смоленского района. Основные направления летней кампании» | Комитет по образованию | Выполнено |
| 4 | Заключение договоров с заинтересованными организациями о создании рабочих мест для несовершеннолетних | Центр занятости, общеобразовательные учреждения | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| 5 | Проведение инструктивно-методических совещаний для организаторов летней трудовой четверти и оздоровительной кампании детей и подростков | Комитет по образованию, центр занятости населения, Роспотребнадзор, ЦРБ, ОМВД, КДНи ЗП Администрации района | Выполнено |
| 6 | Подготовка кадров для работы в лагерях дневного пребывания | Комитет, руководители образовательных учреждений | Выполнено |
| 7 | Учредительный контроль деятельности лагерей и профильных смен на базе образовательных организаций. | Комитет по образованию, органы надзора | Выполнено |
| 8 | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием ЛОЛ на базе ОО | Управление по культуре, спорту и молодежной политике Смоленского района, Комитет по образованию Смоленского района | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| 9 | Работа со СМИ по освещению летней оздоровительной кампании в районе, размещение информации о ходе летнего отдыха на сайтах ОУ, сайте Комитета по образованию, сайте ДООЦ «Алтай» | Специалист Комитета по образованию курирующий вопросы каникулярного отдыха и труда учащихся, Начальники ЛОЛ | Выполнено |
| 10 | Представление в Министерство образования и науки Алтайского края информации, отчетов об организации отдыха, оздоровления и занятости детей | Комитет по образованию | Выполнено |
| 11 | Итоговое совещание организаторов летней каникулярной кампании. | Комитет по образованию, Межведомственный совет по вопросам каникулярного отдыха и занятости детей и подростков, руководители ОО | Выполнено |
| 12 | Формирование базы данных на детей и подростков, изъявляющих желание на отдых в загородных оздоровительных лагерях в предстоящем календарном году | Комитет по образованию, образовательные организации. | Выполнено |
| 13 | Оплата части стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря Алтайского края из средств муниципального бюджета сотрудникам бюджетных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации. | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| 14 | Оплата части стоимости путевки в детские лагеря с дневным пребыванием и профильные смены организованные в летний период на базе образовательных организаций района | Комитет по образованию, образовательные организации. | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| 15 | Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних (фонд оплаты труда) | Комитет по образованию, образовательные организации. | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| Процент выполнения Раздела 5 Программы |  |  | 66,7 |

Раздел 6

Воспитание и дополнительное образование

Таблица 6

| Мероприятия | Ответственные | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Организация работы по выполнению Закона РФ «Об образовании» в части обеспечения занятости несовершеннолетних, оставивших учебные заведения. | Комитеты по образованию, центр занятости населения, администрации сельсоветов, районный, администрации школ и лицея, КДН и ЗП | Выполнено |
| 1.2. Участие в работе ярмарок образовательных услуг для выпускников школ и лицея, дне открытых дверей Смоленского лицея | Комитет по образованию, центр занятости населения, руководители школ и Смоленского лицея | Выполнено |
| 1.3. Организация временного трудоустройства подростков в каникулярный период и свободное от учебы время. | Комитет по образованию, Центр занятости населения, общеобразовательные организации | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| 2.1.Организация работы по развитию на территории муниципального образования детско-юношеского движения «РДШ» и «ЮНАРМИЯ» | Комитет по образованию, Военный комиссариат Смоленского района, образовательные организации | Выполнено |
| 2.2. Организация и проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы посвященного Дню защитника Отечества | Комитет по образованию, образовательные организации | Выполнено |
| 2.3. Организация и участие школьников (воспитанников) в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. | Комитет по образованию, образовательные организации | Выполнено |
| 2.4. Проведение акций патриотической направленности: «Георгиевская ленточка» «Бессмертный полк» | Комитет по образованию, образовательные организации | Выполнено |
| 2.5. Создание и развитие деятельности военно-спортивных клубов. | Комитет по образованию, общеобразовательные организации. | Выполнено |
| 2.6. Проведение мероприятий, посвященных истории Российской Армии и Флота | Комитет по образованию, Военный комиссариат Смоленского района, образовательные организации | Выполнено |
| 2.7. Проведение мероприятий с молодежью призывного возраста | Комитет по образованию, Военный комиссариат Смоленского района, образовательные организации | Выполнено |
| 2.8. Проведение учебных сборов по основам военной службы с учащимися 10-х классов (юноши) | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения. | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| 2.9. Организация работы по благоустройству, уходу за памятниками, мемориалами, расположенными на территории района | Комитет по образованию, образовательные организации, волонтерские отряды | Выполнено |
| 2.10. Работа по увековечиванию памяти земляков погибших в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах. | Комитет по образованию, Военный комиссариат Смоленского района, образовательные организации | Выполнено |
| 2.11. Проведение мероприятий, посвященных Дню Памяти | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | Выполнено |
| 2.12. Организация и проведение соревнований среди молодежи допризывного возраста по военно-прикладным видам спорта | Комитет по образованию, Военный комиссариат Смоленского района, образовательные организации | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| 2.13. Проведение фестиваля патриотической песни | Комитет по образованию, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| 2.14. Проведение районных научно-практических конференций, круглых столов, встреч по военно-патриотическому воспитанию | Комитет по образованию, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| 2.15. Участие в краеведческой и исследовательской работе по истории родословной семьи, изучение народного творчества, традиций, обрядов и православной культуры | Комитет по образованию, образовательные организации | Выполнено |
| 2.16. Изучение прав и обязанностей гражданина. Знакомство с законами Российского государства. | Комитет по образованию, ОВД, КДН и ЗП, образовательные организации | Выполнено |
| 2.17. Организация районных слетов, фестивалей, смотров детских и подростковых организаций | Комитет по образованию, МБУДО «Смоленский Дом детского творчества», МБУДО «Смоленская ДЮСШ», образовательные организации | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| 2.18. Участие в краевых и районных олимпиадах, конкурсах, смотрах экологического направления | Комитет по образованию, образовательные организации | Выполнено |
| 3.1. Привлечение детей и подростков к участию в художественной самодеятельности | Комитет по образованию, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации. | Выполнено |
| 3.2. Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, фестивалей, способствующих развитию эстетического вкуса молодежи | Отдел по культуре, физической культуре и спорту. комитет по образованию и делам молодежи | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| 3.3. Участие в зональных, краевых конкурсах и фестивалях (Дельфийские игры, Юные дарования Алтая, Золотая нота) | Комитет по образованию, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации. | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| 3.4. Организация и проведение районной спартакиады школьников | Комитет по образованию, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации. | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| 3.5. Участие детей и подростков в зональных и краевых соревнованиях по видам спорта | Отдел по культуре, физической культуре и спорту, комитет по образованию и делам молодежи | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| 3.6. Участие подростков в районных Зимних и Летних олимпиадах | Администрации сельсоветов, отдел по культуре, физической культуре и спорту, комитет по образованию и делам молодежи | Не выполнено в связи с эпидемилогической ситуацией в условиях распространения CAVID 19 |
| 3.7. Развитие шахматных турниров среди детей и подростков | Комитет по образованию, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации. | Выполнено |
| 3.8. Организация работы по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения в детской и молодёжной среде | Комитет по образованию, КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации. | Выполнено |
| 3.9. Участие в акциях, посвященных Всемирному дню борьбы с наркоманией, СПИДом, Международному дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы со СПИДом | Комитет по образованию, КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации. | Выполнено |
| 4.1. Регулярное обновление банка данных о детях и подростках, семьях, находящихся в социально-опасном положении | Комитеты по образованию, Управление по социальной защите населения, КДН и ЗП, подразделение по делам несовершеннолетних ОВД | Выполнено |
| 4.2. Организация индивидуальной профилактической работы с подростками, находящимися в социально-опасном положении | Комитет по образованию, КДН и ЗП, подразделение по делам несовершеннолетних ОВД, КГБУЗ «Смоленская ЦРБ», администрации школ, Смоленского лицея | Выполнено |
| 4.3. Организация летнего труда и отдыха детей и подростков (по отдельному плану) | Комитет по образованию, образовательные организации, межведомственная комиссия по организации летнего труда и отдыха учащихся | Выполнено |
| 4.5. Содействие в трудоустройстве (постоянного, временного) неработающих, не учащихся подростков; направление их на учебу в лицеи, колледжи и.т.д | Комитет по образованию, КДН и ЗП, центр занятости населения (по согласованию) | Выполнено |
| 4.6. Организация индивидуальной работы с подростками, осужденными условно (по отдельным планам) | Служба системы профилактики (КДН и ЗП, подразделение по делам несовершеннолетних ОВД, администрации школ и ПУ-82 | Выполнено |
| 4.7. Изготовление социальных рекламных баннеров | Комитет по образованию | Выполнено |
| Процент выполнения Раздела 6 Программы |  | 72,2 |

Объём финансирования мероприятий в 2020 году муниципальной программы «Развитие образования

в Смоленском районе на 2019 – 2025 годы»

Таблица 7

| № п/п | Источники расходов | Сумма расходов (руб. коп.) |  | Процент освоения финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Всего затрат | 1150434,70 | 1150434,70 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2 | районный бюджет | 1150434,70 | 1150434,70 | 100 |