Приложение к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от 03.03.2021 № 142

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры Смоленского района на 2015-2020 годы» за 2020 год.

За отчетный год изменений в структуре органов управления культурой района не произошло. Все  учреждения культуры сохранены и осуществляют свою работу.

2020 год был сложным и неоднозначным. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой  были внесены коррективы и в формат проведения мероприятий. На смену «привычным» для нас концертам, конкурсам и праздничным мероприятиям пришли мероприятия в формате «онлайн». Проведены показательные мероприятия: масленица, районный день работников сельского хозяйства, краевой фестиваль вокально – хоровых коллективов, посвящённый памяти Л.С. Калинкина, первый межрайонный фестиваль вокально – хоровых коллективов, посвящённый памяти нашего земляка, композитора, заслуженного деятеля культуры Алтайского края М.К. Апарнева «Песня – душа моя». Разработаны рекомендации по развитию библиотечного дела в районе: каждая сельская библиотека имеет свое основное направление работы, рекомендации по дальнейшему развитию историко-мемориального музея А.Соболева.

- Анализ показателей деятельности учреждений культуры района:

|  | 2019 год | 2020 год | % роста |
| --- | --- | --- | --- |
| Число читателей | 8000 | 8000 | 0 |
| Число посещений | 98210 | 41589 | - 58 |
| Книговыдача | 220040 | 129633 | - 41 |
| Книжный фонд | 175880 | 169788 | -3 |
| Количество формирований всего | 189 | 185 | -2,1 |
| В них участников-человек | 2067 | 2021 | -2,2 |
| Число посещений в музеях | 9217 | 4630 | -49,0 |

В 2020 году за счёт средств краевой субсидии  на обеспечение, развитие и укрепление материально – технической базы  был проведён ремонт Ануйского сельского культурно – досугового центра. Отремонтированы памятники ВОВ в Смоленском и Точилинском сельских советах. По программе «Местные инициативы» отремонтирован памятник ВОВ в Новотырышкино.

Работники учреждений культуры проводят по социальному заказу профессиональные, новогодние праздники, юбилеи в организациях.

Для  развития жанров самодеятельного художественного творчества проводятся районные конкурсы и фестивали, к сожалению, в этом году в формате       «онлайн»:

- «Звездный дождик» - конкурс юных дарований;

- «Задорный каблучок» - танцевальный конкурс;

- Ежегодный межрайонный фестиваль вокально-хоровых коллективов «Песня – душа моя», посвященный памяти М.К. Апарнева;

- «Золотой голос» - конкурс вокального мастерства.

Проходит фестиваль памяти местного поэта, писателя, журналиста Г.Веревкина «Тайны опавших листьев», а также вечер памяти местного поэта Е. Логачева.

В районе успешно работают 6 народных коллективов: Народный хор «Серебряна» (Верх – Обского центра культуры и спорта им.М.С. Евдокимова); народный ансамбль русских народных инструментов «Сибирский самоцвет» (Смоленская ДШИ); народный ансамбль русской песни «Узорье» (Смоленский РДК); народный театр (Смоленский РДК); народный ансамбль «Сибирячка» (Новотырышкинского СКДЦ); народный хор «Росинка» (Смоленского РДК), претендующий на более высокую награду – звание «Заслуженный коллектив самодеятельного народного творчества Алтайского края» (формируется пакет  документов).

Подводя итоги работы учреждений культуры за 2020 год, хочется отметить, что они справились с поставленными задачами:

- сохранены все учреждения;

- улучшилось качество проводимых мероприятий;

- увеличилось число зрителей культурно – досуговых мероприятий (за счёт «онлайн» мероприятий);

- наметились шаги по повышению качества формирования библиотечных фондов, совершенствованию организации библиотечного обслуживания населения,

- повышена доступность учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями;

- с каждым годом продолжает увеличиваться  количество библиотек, предоставляющих населению доступ информационно-телекоммуникационной системе Интернет.

Вместе с тем, в отрасли культура остаются определенные проблемы. На обеспечение работы учреждений выделяется недостаточно финансовых средств, из-за чего нет возможности оснастить учреждения современной компьютерной техникой, увеличить поступления литературы, имеются проблемы с повышением квалификации сотрудников.

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП – 100%.

| № п/п | Индикативный показатель |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  | Оценка значения индикатора, S |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уровень численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 7,1 |  | 6,620 |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей, чел. |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 10,8 |  | 0,602 |  |  |  |  |  |
| 33 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Алтайского края к средней заработной плате в Алтайском крае, % |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  | 0,950 |  |  |  |  |  |
| 44 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге,% |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  | 0,800 |  |  |  |  |  |
| 55 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей), % |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 66 | Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей района, % |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  | 6,5 |  | 1,246 |  |  |  |  |  |
|  | Оценка степени финансирования муниципальной программы – 100,0 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  | Уровень финансирования реализации мероприятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов районного бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы – 50,0 % . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |  |  |
| Приобретение для библиотек района периодических изданий, справочников, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Подключение общедоступных библиотек района к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, праздников народного календаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Создание на базе муниципальных учреждений культуры центров традиционной культуры, ремесел, фольклора, национально-культурных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Организация и проведение ежегодного районного конкурса среди сельских поселений на лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Организация и проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Разработка и издание методических материалов, буклетов, альбомов, каталогов, сборников, календарей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры, в том числе в целях создания модельных учреждений культуры клубного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 83,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уровень эффективности     Высокий