Приложение к постановлению Администрации Смоленского района от 25.02.2021 № 125

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района в 2019-2024 годы» за 2020 год.

В Администрации района действует муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района в 2019-2024 годы»,  утвержденная постановлением Администрации района от 18.06.2019 № 572.

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение проблемы распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения и решают межведомственные задачи. Для достижения целевых индикаторов, в основном, используются информационно-пропагандистские методы в борьбе с распространением незаконного оборота наркотических средств, продаже несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района в 2019-2024 годы» за 2020 год  (далее – программа) проводится на основе оценок по следующим критериям:

- степень достижения запланированных результатов (достижение целей и решение задач) муниципальной программы (оценка результативности);

- степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования Смоленский район Алтайского края к запланированному уровню и эффективность их использования (оценка полноты использования бюджетных средств);

- эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности мероприятий муниципальной программы  «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района в 2019-2024 годы» за 2020 год  выглядела следующим образом:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение по годам |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. (план) | 2019 г. (факт) |  |
| 1 | Количество лиц, состоящих на учёте у врача-нарколога (всего) | человек | 40 | 20 | 2,000 |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных в целях профилактики наркомании и токсикомании | единиц | 5 | 8 | 1,600 |

- степень достижения запланированных результатов (достижение целей и решение задач) муниципальной программы (оценка результативности) – 100 %;

- степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования Смоленский район Алтайского края к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств) – 18 000 рублей;

- оценка степени реализации мероприятий – 99,9 %

В целом эффективность реализации муниципальной программы составила 100 % и считается высокой.