Приложение к постановлению Администрации Смоленского района от 03.02.2021 № 83

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развития туризма в Смоленском районе

Алтайского края на 2017-2020 годы» за 2020 год

На территории района в сфере туризма услуги оказывают 15 предприятий: 5 сельских гостевых домов, 2 гостиницы, 4 турбазы, 3 музея и 1 площадка для поведения массовых мероприятий.

За текущий период общее количество туристов,  посетивших район,  составляет 39,42 тыс. человек  (в 2019 году- 134,90 тыс. человек). В сфере туризма трудится 56 постоянно работающих  человек. Объем налоговых поступлений от оказания туристических услуг за 2020 год составил 1,5 млн. рублей (в 2019 году- 1,8 млн. рублей). В 2020 году в сферу туризма на территории Смоленского района инвестировано средств из различных источников 5,7 млн. рублей (в 2019 году-21,6  млн.  рублей).

Снижение показателей по всем направлениям в сфере туризма в 2020 году связанно с ограничительными мероприятиями в период пандемии: запрет приема и размещения граждан в индивидуальных и коллективных средствах размещения в срок до 26.06.2020 года, отмена массовых мероприятий (праздники «Цветение маральника», «Алтайская зимовка», туристский фестиваль «Песчаная») или проведение праздников в онлайн-формате (всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени М.С. Евдокимова «Земляки»), а так же закрытием туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье» в селе Новотырышкино.

Оценка эффективности муниципальной программы «Программа

развития туризма в Смоленском районе Алтайского края на 2017-2020 годы» за 2020 год

| № п/п | Индикативный показатель |  | 2020 год |  |  | Оценка значения индикатора, S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, оказывающих туристические и санаторно-оздоровительные услуги, ед. |  | 15 |  | 10 | 1,500 |  |  |  |  |
| 2 | Темп роста туристического потока |  | 174 |  | 130 | 1,338 |  |  |  |  |
| 3 | Темп роста численности занятых в сфере туризма |  | 77 |  | 107 | 0,720 |  |  |  |  |
| 4 | Темп роста налоговых поступлений от оказания туристических услуг |  | 39 |  | 107 | 0,364 |  |  |  |  |
|  | Показатель |  | 2020 год |  |  | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов районного бюджета, тыс. руб. |  | 35,11 |  | 35,11 | 100 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |  |  |
| 1 | Информационная поддержка раздела "туризм" на официальном интернет-сайте Администрации Смоленского района |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Формирование и регулярное предоставление информации на туристический интернет портал Алтайского края "Визиталтай" |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Размещение информации о туробъектах, событийных мероприятиях, инвестиционных программах в СМИ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Информационная поддержка раздела инвестиционная деятельность на официальном интернет-сайте Администрации Смоленского района |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Организация доставки участников мероприятия "БольшойАлтай.GreatAltai.Россия-2019" к площадкам фестиваля |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Создание туристическо-рекреационного кластера "Белокуриха" |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Консультации и помощь в подготовки бизнес-планов для привлечения грантов и участия в конкурсе субсидирования части затрат гостевых домов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Формирование реестра объектов придорожного сервиса |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Изготовление и установка дорожных указателей к объектам туризма, баннеров. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Подготовка территории для проведения в фестивале "Песчаная", с.Солоновка |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Содействие в подготовки кадров для сферы туризма |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Организация, проведение, участие в выставках ярмарках, круглых столах, конкурсах. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Привлечение владельцев туробъектов для прохождение сертификации для вступления в Ассоциацию "Крестьянское гостеприимство" |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Издание буклетов, проспектов, туристических карт и прочей печатной продукции. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Комплексная оценка эффективности реализации МП |  |  | 80,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень эффективности |  |  | Высокий |  |  |  |  |  |  |