Приложение к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от 22.03.2021 № 225

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Комплексное развитие  сельских территорий муниципального  образования Смоленский район Алтайского края»  на 2020 – 2025 годы за 2020 год

Основной целью муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального  образования Смоленский район Алтайского края» на 2020-2025 годы (далее –Программа) является:

-создание благоприятных социально-экономических условий для повышения уровня и качества жизни населения Смоленского района;

-улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края;

-активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий;

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Реализация мероприятий Программы по улучшению жилищных условий, создания и развития  инфраструктуры на сельских территориях распределяется следующим образом:

По состоянию на 1 января 2020 года в списке претендентов на получение социальной выплаты состояла 41 семья граждан,  по состоянию на 1 января 2021 года - 37 семей граждан.

В 2020 году улучшили жилищные условия 1 семья, что и было  запланировано Программой.

В 2020 году  в рамках Программы был  обустроен парк спорта и отдыха «Молодежный». Реализация проекта была обусловлена потребностью в благоустроенном месте для активного отдыха и досуга  людей всех возрастов, проживающих в населенном  пункте. Парк расположен  в центре села на берегу реки  Поперечная.  Непосредственными  выгодоприобретателями   стали порядка 4500 человек разных возрастов, а это более 45% жителей села. Косвенными благополучателями можно считать людей близлежащих микрорайонов, а это порядка 3500 человек (35%).

Объемы и источники финансирования Программы

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального  образования Смоленский район Алтайского края»  на 2020 – 2025 годы финансовая поддержка оказывалась за счет местного, краевого и федерального бюджетов, а так же за счет собственных средств участников Программы.

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 год |  |
|  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего финансовых затрат | 4575,8 | 4575,8 |
| в том числе |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 715,4 | 715,4 |
| из краевого бюджета | 31,8 | 31,8 |
| из федерального бюджета | 3142,5 | 3142,5 |
| в том числе |  |  |
| из внебюджетных средств | 686,1 | 686,1 |

Результаты реализации Программы

В 2020 году в рамках Программы планировалось, что 1 семья улучшит жилищные условия. Фактически, в 2020 году социальную выплату на строительство жилья получила 1 семья.

Введено в эксплуатацию общей площади жилья 670,1 м2.

Реализация проекта по обустройству парка спорта и отдыха «Молодежный»  дала возможность обустроить  место  массового отдыха населения.

Оценка эффективности муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального  образования Смоленский район Алтайского края»  на 2020 – 2025 годы

Оценка степени достижения цели значений индикаторов Программы – 100%.

Оценка степени финансирования Программы – 100%.

Оценка степени реализации мероприятий Программы – 100%

Комплексная оценка эффективности реализации Программы – 100 %.

Уровень эффективности – высокий.