|  |
| --- |
| Утверждён  постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 19.03.2021 № 221 |

Годовой отчет за 2020 год

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район на 2018-2021 годы»

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район на 2018-2021 годы» разработана на основании поручения Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 ГС и Плана мероприятий от 09.12.2016 № 9429п-П9, утверждённого первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом транспортных средств на полосу встречного движения.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Ежегодно на улично-дорожной сети муниципального образования Смоленский район совершаются ДТП, в которых люди получают ранения различной степени тяжести.

За 2020 год на территории муниципального образования зарегистрированы 8 ДТП с участием несовершеннолетних (2019 год – 5, 2018 год – 0). Число детей погибших в ДТП за отчетный период – 1(2019 – 0, 2018 год – 0).

Основными нарушениями ДТП несовершеннолетними являются:

- движение по проежжей части в направлении движущегося транспорта;

- пересечение проежжей части в черте населенных пунктов в местах не имеющих пешеходных переходов.

Основными видами ДТП на дорогах являются: автомобильные наезды на препятствия, столкновения транспортных средств, опрокидывания транспортных средств, несоответствие скорости конкретным условиям движения.

Проблема аварийности в последнее время приобрела особую остроту в связи с ежегодно возрастающей диспропорцией между приростом количества ТС на дорогах муниципального образования и медленными темпами развития, реконструкции дорожно-уличной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Основные направления формирования законопослушного поведения участников дорожного движения определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенные в Поручении Президента Российской Федерации от 11.04.2016 №Пр-637ГС.

В ходе реализации муниципальной программы за отчетный период 2020 года проведены 80 информационно-пропагандистских мероприятий (акции по БДД, конкурсы, флеш-мобы, классные часы, родительские собрания и пр.) по профилактике дорожно-транспортных происшествий:

- неделя безопасности (с 21 сентября по 25 сентября 2020 года);

- акции: «Внимание - дети», «Мой ребенок ярче всех!», «Иди по безопасному пути», «Ваш ребенок пассажир», «РДШ в безопасности»; онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»;

- «Единый день безопасности дорожного движения»;

- рейды родительского патруля по обеспеченности школьников светоотражающими элементами;

- обновление у всех учащихся начальной школы индивидуальных схем безопасного маршрута «дом – школа - дом» с размещением в их дневниках.

Число участников профилактических, конкурсных, соревновательных мероприятий составило более 3000 человек.

Эффективность реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район на 2018-2021 годы» в 2020 году составила 93,3%.

Исполнение в 2020 году целевых показателей муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

в муниципальном образовании Смоленский район на 2018-2021 годы» в 2019 году

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели и задач,  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | |
| 2019 год  План | 2019 год  Факт | %  исполнения |
| 1 | Целевой показатель 1.  Количество ДТП, с участием несовершеннолетних | ед. | 0 | 8 | 99,7 |
| 2 | Целевой показатель 2.  Число детей, погибших в ДТП. | ед. | 0 | 1 | 99,8 |
| 3 | Целевой показатель 3.  Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 100 | 100 | 100 |

Объём финансирования мероприятий

в 2020 году муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район» на 2018-2021 годы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. руб.) | | %  исполнения |
| план | факт |  |
| 1 | Всего затрат | 17,00 | 17,00 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2 | районный бюджет | 17,00 | 17,00 | 100,0 |

Исполнение плана мероприятий

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | План (%) | Факт исполнения  (%) | %  исполнения |
| 1 | Разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в учреждениях: | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов) с выдачей канц. товаров с символикой компании, при ее проведении (тренинги, круглые столы, на уровне городского округа) всего, из них | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки Правил дорожного движения, компьютерные обучающие программы, обучающие игры) всего, из них | 1,2 | 1,2 | 100 |
| 4 | Проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия «Безопасное колесо» для учащихся общеобразовательных учреждений района | 100 | 0,0 | 0,00 |
| Средний процент исполнения | | | | 80,00 |