Приложение к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от 18.03.2021 № 215

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных  правонарушений в Смоленском районе  на 2016 - 2020 годы» за 2020 год.

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Смоленского  района № 239 от 06.04.2017 года.

Основными  целями  муниципальной  программы  являются  стабилизация  уровня  преступлений  и  иных правонарушений  на территории  района  за счет совершенствования  эффективной  многоуровневой системы профилактики правонарушений.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

- укрепление сил, средств и материально-технической базы  субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики  преступлений и правонарушений;

- повышение уровня правовой культуры населения, включая формирование  мотивации участвовать в обеспечении правопорядка и содействовать правоохранительным органам  и общественным объединениям правоохранительной направленности;

- профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению.

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: по итогам 12 месяцев 2020 года общий массив зарегистрированных преступлений по сравнению с 2019 годом увеличился на 6,6 % и составил 406 преступлений. Количество преступлений, по которым предварительное следствие обязательно, увеличилось  на 22,3%  с 206  до 252,  число преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно, значительно сократилось  на 12,0 %  со 175 до 154 преступлений.

Уровень преступности на 10 тысяч человек населения составил 202 преступления (2019 год –179).

В общей структуре преступности наибольшее число (48,5 %) занимают кражи чужого имущества. Доля особо тяжких преступлений против личности, таких, как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования  составила 1,2 %, доля грабежей и разбойных нападений – 0,2%, доля преступлений линии НОН – 7,1 %, доля экономических преступлений – 4,1 %.

Сократилось количество фактов убийств с 4 до 2 фактов.

Сократилось количество квартирных краж с 27 до 19 фактов.

Сократилось количество фактов краж из баз, складов и магазинов.

Сократилось количество краж скота с 8 до 5 фактов.

Отмечен рост по отдельным видам преступлений.

Увеличилось количество тяжких и особо тяжких  с 97 до  105 фактов.

Увеличилось количество фактов краж  скота с 5 до 7 фактов.

Увеличилось количество фактов дистанционного хищения по ст.158 ч.3 п. «Г» УК РФ с 26 до 38 фактов.

Анализируя показатели оперативно-служебной деятельности отдела  в целом, следует отметить, что по ряду показателей удалось добиться хороших результатов.

Всеми службами отдела раскрыто 203 преступления, раскрываемость по отделу составила 50,0 %.

Всеми службами ОМВД было выявлено 29 преступлений по линии НОН (2019 – 33), из них раскрыто 29 (УНК-1, ННК-6, ОУР-9, УУП-6, ППСП-1, ОГИБДД - 6). Всего из незаконного оборота изъято 22181 грамм наркотического средства (2019-6123 грамма), из них марихуаны 22181 грамм (2019-5458).

Отдел внутренних дел сумел обеспечить определенную стабильность оперативной обстановки, несколько смягчить криминальную ситуацию.

Оздоровляющий эффект на оперативную обстановку оказали и проведенные оперативно-профилактические операции различной направленности.

В ходе проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан на  территории района, фактов совершения групповых нарушений общественного порядка и законодательства,  не допущено.

Работа по взаимодействию с государственными и муниципальными   органами в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений осуществлялась на постоянной основе, в т.ч. в рамках межведомственного взаимодействия с прокуратурой района, Следственным отделом СУ СК по АК в г. Бийске, административными комиссиями различного уровня. Руководство отдела  регулярно принимало участие в рабочих встречах с руководителями органов муниципальной власти, в заседаниях законодательных органов власти района.

За истекший период обращений и жалоб граждан, депутатов представительных органов муниципальных образований, представителей общественных организаций, объединений, уполномоченных по правам человека по фактам нарушения их законных интересов не поступало.

Большое внимание уделялось вопросам кадровой и воспитательной работы, обеспечению служебной дисциплины и законности в деятельности отдела, чрезвычайных происшествий с участием личного состава не допущено.

Принят ряд мер по предупреждению преступлений экстремистской направленности.

В полном объеме разработана документация на объекты особой важности, повышенной опасности и объекты жизнеобеспечения. Принимались организационные и практические меры, направленные на повышение их антитеррористической защищенности.

На плановой основе проводилась проверка  сотрудниками ФСБ по Алтайскому краю по деятельности  оперативной группы на территории Смоленского района в целях  предотвращения террористического акта,  по данному направлению была поставлена оценка «удовлетворительно».

В профилактике правонарушений экстремистской, в том числе террористической направленности использовались возможности сайта Смоленского района, проверялись интернет ресурсы, аккаунты.

За отчетный период преступлений экстремисткой и террористической направленности не зарегистрировано.

Фактов нарушений общественного порядка и экстремистских проявлений во время проведения общественно-политических мероприятий не зарегистрировано.

Проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных   на предотвращение распространения  коронавирусной инфекции «Соvid 19» на территории Смоленского района.

Число поступивших в дежурную часть ОМВД сообщений о происшествиях составило 4585 сообщений.

На официальном сайте администрации района на  интернет - странице ОМВД размещена и обновляется информация о результатах работы полиции, материалы профилактической направленности, информация о проводимых акциях и другое. Большая работа проведена по информированию граждан о способах, фактах мошенничества в отношении населения района. Информация о работе полиции на постоянной основе доводится до населения  через средства массовой информации.

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП –100 %.

| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения | 202 | 205 | 1,01 |
| 2 | Число лиц, привлеченных за совершение административных правонарушений компетенции органов внутренних дел в расчете на 10 тыс. населения (кроме нарушений ПДД) | 197 | 650 | 3,29 |

Оценка степени финансирования  МП – 20%

| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов | 3,0 | 15,0 | 20 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 87%

|  | Мероприятия | Достижение результата, R |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение видеокамерами помещений спортивного комплекса ДЮСШ в с.Смоленское с выводом видеоинформации на компьютер данного учреждения. | 0 |
| 2 | Обеспечение выхода членов народных дружин совместно с сотрудниками полиции для участия в охране общественного порядка не менее 1 раза в месяц в каждом сельском поселении района. | 1 |
| 3 | Поощрение членов народных дружин и граждан, оказавших существенную помощь полиции по выявлению, раскрытию и пресечению преступлений и правонарушений, в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, а также за активное участие в профилактической деятельности | 1 |
| 4 | Организация ежемесячного информирования населения посредством районной газеты, официального сайта района о совершенных в районе наиболее значимых, тяжких и особо тяжких преступлениях, структуре преступности и правонарушений, наиболее распространенных и наиболее опасных видах совершенных преступлений, проблемах профилактики правонарушений | 1 |
| 5 | Организация публикаций в районной газете: результатов сложившейся в районе практики замены наказаний, не связанных с лишением свободы, на реальные сроки лишения свободы с периодичностью не реже один раз в полугодие; о положительных примерах социальной адаптации, изменения жизненной позиции лицами с антиобщественной ориентацией, ранее судимыми, алкоголиками, наркоманами, страдающими иными порочными наклонностями с периодичностью не реже один раз в год | 1 |
| 6 | Выявление работодателей, имеющих возможность создания рабочих мест для лиц, осужденных к отбыванию наказания, не связанного с лишением свободы (исправительные работы, обязательные работы), а также для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, организация трудоустройства лиц указанной категории | 1 |
| 7 | Реализация мер индивидуальной профилактики правонарушений и преступлений в отношении лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП –  69%

Уровень эффективности – средний.