Приложение к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от 15.03.2021№ 172

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» за 2020 год.

В Администрации района с 2020 года действует муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края»,  утвержденная постановлением Администрации района от 06.10.2020 № 773.

Мероприятия муниципальной программы направлены на снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванных поддающимися профилактике и предотвратительными неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах. Для достижения целевых индикаторов, в основном, используются информационно - разъяснительные беседы, проведение мероприятий, акций и мониторинга состояния здоровья граждан.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» за 2020 год  (далее – программа) проводится на основе оценок по следующим критериям:

- степень достижения запланированных результатов (достижение целей и решение задач) муниципальной программы (оценка результативности);

- степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования Смоленский район Алтайского края к запланированному уровню и эффективность их использования (оценка полноты использования бюджетных средств);

- эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности мероприятий муниципальной программы  «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» за 2020 год  выглядела следующим образом:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. (план) | 2020 г. (факт) |  |
| 1. | Коэффициент смертности | промилле | 17,8 | 20,7 | 86 |
| 2. | Смертность женщин трудоспособного возраста | на 100 тыс. человек | 300 | 431,3 | 69,55 |
| 3. | Смертность мужчин трудоспособного возраста | на 100 тыс. человек | 1100 | 1059,50 | 103,8 |
| 4. | Численность граждан, прошедших профилактические осмотры | чел. | 13762 | 5591 | 40,6 |
| 5. | Количество участников массовых оздоровительных мероприятий | чел. | 2700 | 3506 | 129,8 |
| 6. | Количество материалов в прессе | ед. | 6 | 8 |  |
| 7. | Охват населения прививками против гриппа | чел. | 11000 | 11830 | 107,5 |
| 8. | Укомплектованность центральной районной больницы врачами | % | 88 | 73,63 | 83,67 |

- степень достижения запланированных результатов (достижение целей и решение задач) муниципальной программы (оценка результативности) – 94,3 %;

- финансирование мероприятий программы в 2020 году не планировалось, фактически денежные средства не выделялись;

- оценка степени реализации мероприятий – 99 %.

В целом эффективность реализации муниципальной программы составила 96,45 % и считается высокой.