АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 № 104                                                                              с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» за 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» в 2021 году согласно приложению, к настоящему Постановлению.

- Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                         Л.В.Моисеева

|  | Приложение к Постановлению Администрации Смоленского района от 02.02.2022 № 104 |
| --- | --- |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» в 2021 году.

Комплексная оценка эффективности реализации Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе" (далее - " программа") проводится на основе оценок по трем критериям:

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета программы;

- степени достижения целей и решения задач программы;

- степени реализации мероприятий программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе»

| № п/п | Наименование мероприятия, в том числе в территориальном разрезе | Сумма затрат | Направления расходов и источников финансирования |  |  | Исполнитель | Достигнутый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка районных нормативов финансирования физической культуры и спорта | Без финансирования |  |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района | Разработаны районные нормативы финансирования физической культуры и спорта |
| 2 | Участие в краевых конференциях по следующим темам: - совершенствование процесса физического воспитания в образовательных учреждениях; - организация работы по физическому воспитанию в общеобразовательных учреждениях | Без финансирования |  |  |  | Учителя физической культуры общеобразовательных школ | Проводено 2 районных мероприятия |
| 3 | Внедрение технологий и моделей физкультурно-профилактической работы, направленных на предупреждение употребления наркотиков через общеобразовательные учреждения, спортивные клубы. | Без финансирования |  |  |  | Учителя физической культуры общеобразовательных школ | Проводено 3 районных мероприятия |
| 4 | Разработка и внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи | Без финансирования |  |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Современные оздоровительные технологии применяются в работе тренерами МБУСП «Смоленская ДЮСШ» |
| 5 | Проведение мониторинга состояния и потребности кадрового обеспечения в области физической культуры и спорта и направление выпускников образовательных учреждений, для обучения по специальности «Физическая культура и спорт в учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования | Без финансирования |  |  |  | МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | 2 человека поступили в Барнаульский педагогический университет по специальности «Физическая культура» |
| 6 | Содействие организации и проведению обучения на курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта, проводимых на краевом уровне. | Без финансирования |  |  |  | МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | 5 человек прошли курсы повышения квалификации |
| 7 | Проведение районного смотра-конкурса «Лучший тренер года» | 10,0 | Награждение призеров и победителей |  | Районный бюджет | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Поданы заявки на участие в краевом конкурсе |
| 8 | Участие в краевом конкурсе «Учитель года» среди учителей физической культуры и «Лучший детский тренер» среди тренеров. | Без финансирования |  |  |  | МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | МБУСП «Смоленская ДЮСШ» участия в краевом конкурсе «Учитель года» среди учителей физической культуры не принимала |
| 9 | Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшее спортивное сооружение | Без финансирования |  |  |  | МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Поданы заявки на участие в краевом конкурсе |
| 10 | Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурной работы среди муниципальных образований Алтайского края | Без финансирования |  |  |  | Министерство спорта Алтайского края, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, Смоленский сельсовет | Краевой смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурной работы среди муниципальных образований Алтайского края не проводился по причине пандемии COVID-19 |
| 11 | Проведение культурно-спортивного праздника памяти М.С.Евдокимова | 85,0 | Приобретение спортинвентаря Организация и проведение соревнований | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУДО «Смоленская ДЮСШ», Верх-Обский сельсовет | Проведение культурно-спортивного праздника памяти М.С .Евдокимова более 150 участников |
| 12 | Проведение межрайонных турниров памяти наших земляков | 65,0 | Организация и проведение соревнований | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУДО «Смоленская ДЮСШ», сельсоветы | Проведено 11 краевых турниров, посвященных памяти жителей Смоленского района |
| 13 | Проведение соревнований (по видам) среди лиц с ограниченными возможностями | 30,0 | Организация и проведение соревнований | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУДО «Смоленская ДЮСШ», Смоленская РОО Алтайской краевой общественной организации ВОИ | Проведены 2 межрайонных турнира для лиц с ограниченными возможностями |
| 14 | Участие в краевой спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями | 20,0 | Участие в краевой спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, Смоленская РОО Алтайской краевой общественной организации ВОИ | Приняли участие в краевой спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями |
| 15 | Проведение соревнований среди дошкольных учреждений | 10,0 | Проведение районной спартакиады дошкольных учреждений | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Приняли участие 4 дошкольных учреждения |
| 16 | Проведение районной летней олимпиады | 50,0 | Проведение районной летней олимпиады | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ», Кировский сельсовет | Приняли участие 300 участников и 11 организаций |
| 17 | Проведение районной зимней олимпиады | 45,0 | Проведение районной зимней олимпиады | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ», Кировский сельсовет | Приняли участие 250 участников и 9 организаций |
| 18 | Участие в краевой летней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая | 125,0 | Подготовка сборной Смоленского района | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | 2 общекомандное место поитогам отборочных соревнований |
| 19 | Участие в краевой зимней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая | 40,0 | Подготовка сборной Смоленского района | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | 7 общекомандное место поитогам отборочных соревнований |
| 20 | Участие в краевых и межрайонных турнирах по видам спорта | 50,0 | Подготовка сборной Смоленского района Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Приняли учатие в 23 краевых и межрайонных турнирах, соревнованиях и лигах |
| 21 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 235,1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Укрепление материальной базы |
| 22 | Оказание финансовой поддержки организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» | 2,0 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Районный бюджет |  | Министерство спорта Алтайского края Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района Алтайского края | Укрепление материальной базы |
|  |  | 194,8 |  | Краевойй бюджет |  |  |  |
| 23 | Размещение спортивной информации на страницах периодических печатных изданий | Без финансирования | - | - |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Более 100 публикаций по спортивной тематике в СМИ |
| 24 | Моральное и материальное поощрение спортсменов, показавших высокие спортивные результаты на краевых соревнованиях, и их тренеров | 40,0 | Поощрение спортсменов | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Награждены более 10 спортсменов и тренеров |
| 25 | Организация и проведение фестивалей и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни. | 12,0 | Организация и проведение мероприятий | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района,, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Проведено 5 акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни |
| 26 | Медицинское обслуживание спортивных мероприятий | 40,0 | Соблюдение требований безопасности при проведении спортивных соревнований | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района | Отсутствие травматизма при проведении спортивных мероприятий |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Fin = К/ L* 100%, где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий программы;

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

Объём финансирования мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» в 2021 году.

| № п/п | Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс.руб.) |  | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2021г. (план) | ### 2021 г. (факт) |  |
| 1 | Всего затрат | 1050,3 | 1050,3 | 100% |
| 2 | В том числе: |  |  |  |
| 3 | из федерального бюджета | - | - |  |
| 4 | из краевого бюджета | 194,8 | 194,8 | 100% |
| 5 | из местного бюджета | 855,5 | 855,5 | 100% |

Сведения об индикаторах муниципальной программы «Развитие физической

культуры и спорта в Смоленском районе» в 2021 году и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед. измерения | за 2021 год |  | Оценка выполнения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Доля населения Смоленского района систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Смоленского района в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 52,3 | 53 | 1,33 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения,не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | 23 | 23 | 1,00 |
| 3 | Доля населения Смоленского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 50 | 88 | 1,76 |
| 4 | из них учащихся и студентов | процентов | 58 | 91 | 1,57 |
| 5 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процентов | 93,0 | 96,9 | 1,04 |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процентов | 40 | 44,3 | 1,11 |
| 7 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процентов | 15 | 13,8 | 0,92 |
| 8 | Уровень обеспеченности населения Смоленского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 57 | 56 | 0,98 |
| Оценка степени достижения целей и решения задач программы |  |  |  |  | 1,21 |

Оценка степени достижения целей и решения задач программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) * 1(Si),

i=l

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи программы;

Sj - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи программы;

Z - сумма значений.

Оценка значения i-ro индикатора (показателя) программы производится по формуле:

S; = (Fj/Pi)*100%,

где:

Fj - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) программы;

Pi - плановое значение i-ro индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Sj = (Р; / F;) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы производится по следующей формуле:

Мег = (1/n) * I(Rj*100%),

j=i

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

п - количество мероприятий, включенных в программу;

? - сумма значений.

Комплексная оценка эффективности реализации программы производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: О - комплексная оценка.

| № | Мероприятия |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка районных нормативов финансирования физической культуры и спорта |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Участие в краевых конференциях по следующим темам - совершенствование процесса физического воспитания в образовательных учреждениях; организация работы по физическому воспитанию в общеобразовательных учреждениях |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Внедрение технологий и моделей физкультурно-профилактической работы, направленных на предупреждение употребления наркотиков через общеобразовательные учреждения, спортивные клубы. |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Разработка и внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Проведение мониторинга состояния и потребности кадрового обеспечения в области физической культуры и спорта и направление выпускников образовательных учреждений, для обучения по специальности «Физическая культура и спорт в учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Содействие организации и проведению обучения на курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта, проводимых на краевом уровне. |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Проведение районного смотра-конкурса «Лучший тренер года» |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Участие в краевом конкурсе «Учитель года» среди учителей физической культуры и «Лучший детский тренер» среди тренеров. |  |  |  | 0 |  |  |
| 9 | Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшее спортивное сооружение |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурной работы среди муниципальных образований Алтайского края |  |  |  | 0 |  |  |
| 11 | Проведение культурно-спортивного праздника памяти М.С.Евдокимова |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 | Проведение межрайонных турниров памяти наших земляков |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | Проведение соревнований (по видам) среди лиц с ограниченными возможностями |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 | Участие в краевой спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | Проведение соревнований среди дошкольных учреждений |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 | Проведение районной летней олимпиады |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 | Проведение районной зимней олимпиады |  |  |  | 1 |  |  |
| 18 | Участие в краевой летней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая |  |  |  | 1 |  |  |
| 19 | Участие в краевой зимней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая |  |  |  | 1 |  |  |
| 20 | Участие в краевых и межрайонных турнирах по видам спорта |  |  |  | 1 |  |  |
| 21 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования |  |  |  | 1 |  |  |
| 22 | Оказание финансовой поддержки организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» |  |  |  | 1 |  |  |
| 23 | Размещение спортивной информации на страницах периодических печатных изданий |  |  |  | 1 |  |  |
| 24 | Моральное и материальное поощрение спортсменов, показавших высокие спортивные результаты на краевых соревнованиях, и их тренеров |  |  |  | 1 |  |  |
| 25 | Организация и проведение фестивалей и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни |  |  |  | 1 |  |  |
| 26 | Медицинское обслуживание спортивных мероприятий |  |  |  | 1 |  |  |
| Оценка степени реализации мероприятий программы |  |  |  |  | 0,92 |  |  |
|  | Комплексная оценка эффективности реализации МП: (1+1,21+0,92):3= |  | 1,04 |  |  | %% |  |

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе на» составляет 1,04 %, что позволяет считать реализацию программы с высоким уровнем эффективности.