АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________ № ______                                                                  с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края» на 2020-2025 годы за 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с муниципальной программой "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтай кого края» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 01.04.2020 № 274 и постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 03.07.2014 г. № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края» на 2020-2025 годы.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                     Л.В. Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от __________ № ______

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Комплексное развитие  сельских территорий муниципального  образования Смоленский район Алтайского края»  на 2020 – 2025 годы за 2021 год

Основной целью муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального  образования Смоленский район Алтайского края» на 2020-2025 годы (далее –Программа) является:

-создание благоприятных социально-экономических условий для повышения уровня и качества жизни населения Смоленского района;

-улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края;

-активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий;

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Реализация мероприятий Программы по улучшению жилищных условий, создания и развития  инфраструктуры на сельских территориях распределяется следующим образом:

По состоянию на 1 января 2021 года в списке претендентов на получение социальной выплаты состояло 34 семьи граждан,  по состоянию на 1 января 2022 года - 32 семьи граждан.

В 2021 году улучшили жилищные условия 2 семьи, что и было  запланировано Программой.

В 2021 году  в рамках Программы была  обустроена зона отдыха для населения. Реализация проекта была обусловлена потребностью в благоустроенном месте для активного отдыха и досуга  людей всех возрастов, проживающих в населенном  пункте. Зона отдыха расположена  в центре села Точильное.  Непосредственными  выгодоприобретателями   стали порядка 1000 человек разных возрастов, а это более 65% жителей села. Косвенными благополучателями можно считать людей близлежащих улиц, а это порядка 500 человек (35%).

Объемы и источники финансирования Программы

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального  образования Смоленский район Алтайского края»  на 2020 – 2025 годы финансовая поддержка оказывалась за счет местного, краевого и федерального бюджетов, а так же за счет собственных средств участников Программы.

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  |
|  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего финансовых затрат | 4801,9 | 4801,9 |
| в том числе |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 294,9 | 294,9 |
| из краевого бюджета | 1525,3 | 1525,3 |
| из федерального бюджета | 2019,7 | 2019,7 |
| в том числе |  |  |
| из внебюджетных средств | 962,0 | 962,0 |

Результаты реализации Программы

| № п/п | Индикативный показатель |  | 2021 год |  |  | Оценка значения индикатора, S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество семей, участников программы, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья |  | 2 |  | 2 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | ввод (приобретение) жилья |  | 176,5 |  | 144 | 122,5 |  |  |  |  |
| 3 | количество введенных в действие проектов по благоустройству |  | 1 |  | 2 | 50 |  |  |  |  |
| 4 | количество введенных в действие проектов комплексного развития, учитывающих интересы населения, бизнес-сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях |  | 1 |  | 2 | 50 |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  | 80,63 |  |  |  |  |
|  | Показатель |  | 2021 год |  |  | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов районного бюджета, тыс. руб. |  | 4801,9 |  | 4801,9 | 100 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |  |  |
| 1 | Формирование списка претендентов на получение социальных выплат. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Осуществление выплат участникам Программы на условиях софинансирования. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство сельских территорий (благоустройство, строительство и реконструкция объектов), Точилинский сельсовет. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края» на 2020-2025 годы

за 2021 год

Оценка степени достижения цели значений индикаторов Программы – 80,63%.

Оценка степени финансирования Программы – 100%.

Оценка степени реализации мероприятий Программы – 100%

Комплексная оценка эффективности реализации Программы – 93,5 %.

Уровень эффективности – высокий.