АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022 №  133                                                                       с. Смоленское

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Смоленского района » за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Смоленского района » за 2021 год (прилагается).

2.	Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                         Л.В.Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района от 16.02.2022 № 133

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры Смоленского района » за 2021 год.

За отчетный год  изменений  в структуре органов управления культурой района не произошло. Завершена реорганизация учреждений культуры. Открыто новое учреждение МБУ «МКДЦ» Смоленского района Алтайского края, которое включает в себя 35 структурных подразделений.

В связи с неблагоприятной  эпидемиологической обстановкой проведение мероприятий в полном объёме пока не является возможным. Часть больший и значимых мероприятий проводилось в режиме он-лайн. В том числе «Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта «Земляки». Разработаны рекомендации по развитию библиотечного дела в районе: каждая сельская библиотека имеет свое основное направление работы, рекомендации по дальнейшему развитию историко-мемориального музея А.Соболева.

- Анализ показателей деятельности учреждений культуры района:

|  | 2020 год | 2021 год | % роста |
| --- | --- | --- | --- |
| Число читателей | 8000 | 8000 | 0 |
| Число посещений | 41589 | 77855 | 1,87 |
| Книговыдача | 129633 | 201750 | 1,6 |
| Книжный фонд | 169788 | 168076 | 0,98 |
| Количество формирований всего | 169 | 174 | 1,02 |
| В них участников-человек | 1789 | 1966 | 1,09 |
| Число посещений в музеях | 4630 | 6422 | 1,38 |

Работники учреждений культуры проводят по социальному заказу профессиональные, новогодние праздники, юбилеи в организациях.

Для  развития жанров самодеятельного художественного творчества проводятся районные конкурсы и фестивали:

- «Звездный дождик» - конкурс юных дарований;

- «Задорный каблучок» - танцевальный конкурс;

- межрайонный фестиваль вокально- хоровых коллективов «Песня – душа моя», посвященный памяти М.К. Апарнева;

- «Золотой голос» - конкурс вокального мастерства.

- «Театральная осень» -  районный фестиваль театральных коллективов.

Проходит фестиваль памяти местного поэта, писателя, журналиста Г.Веревкина «Тайны опавших листьев», а также вечер памяти местного поэта Е. Логачева.

В районе успешно работают 4 народных коллектива: Народный хор «Серебряна» (Верх – Обского СДК; народный ансамбль русской песни «Узорье» (Смоленский РДК); народный театр (Смоленский РДК); народный ансамбль «Сибирячка» (Новотырышкинского СДК);

1 коллективу в сентябре 2021 года народному хору «Росинка» (Смоленского РДК ) присвоено звание «Заслуженный коллектив самодеятельного народного творчества Алтайского края».

К большому сожалению, есть и потери званий в  2021 году. В связи  с прекращением деятельности  народному ансамблю русских народных инструментов «Сибирский самоцвет» МБДОУ «Смоленская детская школа искусств» сняли звание.

Подводя итоги работы учреждений культуры за 2021 год, хочется отметить, что они справились с поставленными задачами:

- сохранены все учреждения;

- увеличилось число клубных формирований;

- улучшилось качество проводимых мероприятий;

- наметились шаги по повышению качества формирования библиотечных фондов, совершенствованию организации библиотечного обслуживания населения,

- повышена доступность учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями;

- с каждым годом продолжает увеличиваться  количество библиотек, предоставляющих населению доступ информационно-телекоммуникационной системе Интернет.

Вместе с тем, в отрасли культура остаются определенные проблемы. На обеспечение работы учреждений выделяется недостаточно финансовых средств, из-за чего нет возможности оснастить учреждения современной компьютерной техникой, увеличить поступления литературы, имеются проблемы с повышением квалификации сотрудников.

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП – 100%.

| № п/п | Индикативный показатель | 2021 год |  | Оценка значения индикатора, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 11 | Уровень численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % | 8,1 | 2,4 | 0,296 |
| 22 | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей, чел. | 6,5 | 6,8 | 1,046 |
| 33 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге,% | 7,1 | 7 | 0,986 |
| 44 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей), % | 7,2 | 8 | 1,111 |
| 55 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | 9,7 | 9,5 | 0,979 |
| 66 | Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей района | 8,1 | 8,6 | 1,062 |
| 77 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Смоленского района | 18,8 | 2,2 | 0,117 |
| 78 | Доля участников волонтёрского движения (в сфере культуры) от общего числа молодёжи | 23 | 1,5 | 0,065 |

|  | Оценка степени финансирования муниципальной программы – 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель |  | 2021 год |  |  | Уровень финансирования реализации мероприятий |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов районного бюджета, тыс. руб. |  | 80,0 |  | 80,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы – 75% . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |  |  |
| 11 | Приобретение для библиотек района периодических изданий, справочников, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Подключение общедоступных библиотек района к сети Интернет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 33 | Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, праздников народного календаря |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Создание на базе муниципальных учреждений культуры центров традиционной культуры, ремесел, фольклора, национально-культурных центров |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 25 | Организация и проведение ежегодного районного конкурса среди сельских поселений на лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 66 | Организация и проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года» |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 77 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, альбомов, каталогов, сборников, календарей |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 88 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры, в том числе в целях создания модельных учреждений культуры клубного типа |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | 91,667 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень эффективности |  | высокий |  |  |  |  |  |  |