АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2020  № 138                                                                              с. Смоленское

# Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства  Смоленского района» за 2021 год.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района» за 2021 год.

2. Настоящее постановление  обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района, Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава района                                                                                     Л.В. Моисеева

Приложение

к постановлению Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 18.02.2022 №  138

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства Смоленского района»  за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие  сельского хозяйства Смоленского района»  утверждена  постановлением Администрации Смоленского района от 01.10.2020 г. № 762.

В связи с внесением изменений в решения районного Собрания депутатов «О районном бюджете на 2021 год» и эффективным использованием бюджетных средств, 1 раз в муниципальную программу были внесены изменения с целью корректировки перечня мероприятий и объема финансирования

Господдержка

За 2021 год размер субсидий, выплаченных сельхозтоваропроизводителям,  из средств федерального бюджета составил 81 006 376 руб., из районного бюджета было выделено 250 000 руб.   Государственная поддержка оказывалась по следующим направлениям: элитное семеноводство, несвязанная поддержка в области растениеводства, возмещение процентной ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам в растениеводстве и животноводстве, племподдержка племенного животноводства, субсидирование на возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока, поддержка начинающих фермеров, техперевооружение.

Хозяйственную деятельность в области сельского хозяйства на территории района ведут 17 сельхозпредприятий ,27 КФХ и ИП,  в которых занято 872 чел. средняя начисленная заработная плата работников за 10 месяцев 2021 года 33147 руб., рост к уровню прошлого года составил 14%.

Растениеводство

Посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств в 2021году занимали 95128 гектар, в том числе зерновые и зернобобовые культуры  53856 гектар (50387 га в 2020 году), технические  31978 гектар. Высокие цены и спрос на рынке  технических и масленичных культур стимулировал расширение площадей под соей и рапсом. Площадь занятая под соей  последние 3 года держится на уровне и составляет около 20 тысяч гектаров ежегодно, под подсолнечником площадь снизилась в двое по сравнению с предыдущем годом и составила 4467 гектар, в большей степени это связано с севооборотом в хозяйствах.

Производство   зерновых и зернобобовых культур в 2021 году составило около 153 тыс. тонн в амбарном весе. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур  28,5 (прошлый год 23,8) ц /га в амбарном весе, что выше  прошлого года на 4,7  ц/га.

Хозяйствами, занимающимися животноводством, заготовлено 31,3 ц/корм.ед на условную голову, в том числе по видам кормов сена - 11995 тонн, сенажа -34531 тонн, силоса 42344 тонн, концентратов 16520 тонн.    Самая высокая кормообеспеченность в ООО «Агро-Сибирь»: 38,6 ц/корм.ед на условную голову. В сельхозпредприятиях всех форм собственности проведена определенная работа по закладке основ урожая 2022 года: вспахано зяби более 75000 гектаров, посеяны озимые культуры на площади более 13000 гектар.

Инвестиции

В 2021 году продолжалось строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства, на это израсходовано более 470 млн. руб. в животноводстве построена ферма на 600 голов, технологического оборудования приобретено на 40 млн. рублей. Приобретено новой техники на 559 миллионов рублей.

Животноводство

Животноводством в районе занимаются 4 сельхозпредприятия, 8 КФХ и ИП, а также личные подсобные хозяйства, в  которых по состоянию на 01.01.2021 года  содержится- 9954 головы  КРС, в том числе коров 4270 голов, свиней  3400 голов, овец и коз  2033 головы,  лошадей 985 голов.  Производство молока во всех категориях хозяйств составило 23380 тонн, мяса на убой в живом весе 2123 тонны. Продуктивность дойного стада в сельхозпредприятиях 5850 кг на корову, среднесуточный прирост КРС-676 грамм. Выход телят на 100 коров составил 78 телят. Наивысшая молочная продуктивность коров в ООО «Агро-Сибирь» - 8173 кг, рост к уровню прошлого года составил -211кг.

Кадры

Кадровое обеспечение  АПК  района направлено на обеспечение сельхозпредприятий руководителями и специалистами с высоким уровнем компетентности, рабочими массовых профессий, способными осуществлять эффективную работу в современных условиях.  Для поддержки молодых специалистов АПК  района оформляются субсидии на единовременное пособие. Разработаны условия трудового соревнования среди сельхозпредприятий и КФХ за достижение наивысших показателей в отрасли. Ежегодно проводятся районные конкурсы "Лучший по профессии" среди  техников по воспроизводству стада КРС, мастеров машинного доения, на базе Смоленского лицея  конкурс пахарей.  Руководители и специалисты предприятий работников АПК принимают участие в агропромышленных  выставках,  конференциях, презентациях новой техники. Совместно с институтом повышения квалификации работников АПК проводится  учеба по повышению квалификации специалистов и руководителей, начинающих фермеров.

Приложение 1

Сведения  о выполнении индикаторах муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.измерения | 2021 |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Производство зерновых культур | тонн | 104700 | 153492 | 146,6 |
| 2 | подсолнечника | тонн | 8500 | 9152 | 108,7 |
| 3 | поголовье КРС | голов | 9950 | 9954 | 100,0 |
| 4 | Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств | голов | 4170 | 4270 | 102,0 |
| 5 | производство молока | тонн | 20029 | 23380 | 117,3 |
| 6 | производство мяса на убой | тонн | 2010 | 2123 | 106,0 |
| 7 | средний удой на 1 корову в год в сельхозпредприятиях, | кг | 3740 | 5850 | 156,4 |
| 8 | количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования | шт. | 12 | 48 | 400,0 |

Приложение 2

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 план | 2021 факт | % выполнения |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 250000 | 250000 | 100 |
| в том числе |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 250000 | 250000 | 100 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП – 100%.

| № п/п | Индикативный показатель | план | факт | Оценка значения индикатора, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство зерновых культур | 104700 | 153492 | 1,46 |
| 2 | Производство подсолнечника | 8500 | 9152 | 1,08 |
| 3 | Поголовье КРС | 9950 | 9954 | 1,00 |
| 4 | Поголовье молочных коров | 4170 | 4270 | 1,02 |
| 5 | Производство молока | 20029 | 23380 | 1,17 |
| 6 | Производство мяса на убой | 2010 | 2123 | 1,06 |
| 7 | Средний удой на 1 корову | 3740 | 5850 | 1,56 |
| 8 | Количество приобретенной с/х техники и оборудования | 12 | 48 | 4,00 |

Оценка степени финансирования МП – 100%.

| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов | 250 | 250 | 100,0 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 100%

.

|  | Мероприятия | Достижение результата, R |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение переподготовки кадров по повышению квалификации, проведение конкурсов, семинаров, подведение итогов трудового соревнования | 1 |
|  | Контроль за соблюдением сроков посева культур, соблюдение севооборота, за использованием районированных сортов семян | 1 |
|  | Консультационная помощь в подборе и применении средств защиты растений. Ежегодно принимать участие в «Дне Сибирского поля» | 1 |
|  | Контроль за селекционной работой, улучшением породных качеств. Воспроизводство стада, пополнение более высокопродуктивным племенным скотом. Введение новейших методов селекционно – племенной работы | 1 |
|  | Помощь в составлении плана зимовки скота, программы корма, программы развитие животноводства и их последующее сопровождение | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 100 %.

Уровень эффективности – высокий.