АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022  № 109                                                                                с. Смоленское

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» Администрация Смоленского района Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путём его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                          Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 02.02.2022 №  109

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Развитие молодёжной политики в Смоленском районе»

на 2018 – 2023 годы за 2021 год

В Администрации района действует муниципальная программа ««Развитие молодежной политики  в Смоленском районе» на 2018-2023 годы»,  утвержденная постановлением Администрации района от 04.09.2018 № 986.

## Молодежь Смоленского района в 2021 году приняла участие в краевом молодёжном форуме - «Алтай. Территория Развития», XIII Слете сельской молодежи Сибирского федерального округа «Территория развития: Сибирь», IV краевом форуме молодых семей, IX слет добровольческих объединений Алтайского края.

Проведены патриотические, экологические, воспитательные акций. В их числе: «Памятник», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Красная ленточка», акции ко Дню России и Дню Государственного флага России, Дню Неизвестного солдата и др.

Проведены районные мероприятия: военно-патриотический конкурс «Буду Родине служить!», Лыжный переход, посвященный 28-ой отдельной лыжной бригады, мероприятия ко Дню Победы (акции «Окна Победы», «Сад Памяти» и др.), День молодежи, Всероссийская акция «Капля жизни», «Голубь мира» (в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом), конкурс рисунков и фотографий «Мой многонациональный край», квест-игра «Со спортом на «Ты» и др.

Осуществляли волонтёрскую деятельность 16 молодёжных отрядов объединяющих в своих рядах более 400 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Проведены мероприятия, направленные на популяризацию волонтерской деятельности в Смоленском районе: районный слет волонтерских отрядов «Бит нашего сердца 2021» (в формате онлайн).

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» 7 семей улучшили свои жилищные условия. На эти цели было направлено более 4453400 рублей, в том числе 795,3 тыс. рублей из муниципального бюджета.

В ходе реализации подпрограммы «Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае» на 2015 – 2020 годы  2 молодых учителя получили компенсации части банковской процентной ставки, превышающей значение 8,5 % годовых.

# Произведена выплата подъемного пособия пятерым молодым специалистам, прибывшим на работу в образовательные учреждения расположенные на территории Смоленского района, общая сумма выплат – 230 000 руб. из местного бюджета.

О ходе реализации  муниципальной программы «Развитие молодёжной

политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. руб.) | Направления расходов и источников финансирования | Исполнитель | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молодёжь Смоленского района | 308,0 | Муниципальный бюджет. Организация и проведение конкурсных молодёжных мероприятий | Управление по культуре, спорту и молодежной политике | Увеличение до 52 % доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет |

Объём финансирования мероприятий в 2021 году муниципальной программы «Развитие молодёжной

политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы

Таблица 2

| № п/п | Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Всего затрат | 308,0 | 308,0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2 | районный бюджет | 308,0 | 308,0 |

Сведения об индикаторах программы

«Развитие молодёжной политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы

Таблица 3

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | 2021 г. (план) | 2021 г. (факт) |
| 1 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 30,0 | 32,0 | 52 | 52 |
| 2 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 3,0 | 4,0 | 11 | 11 |
| 3 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 4,5 | 4,6 | 5,3 | 5,3 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 99,97 %.

Уровень эффективности  – высокий