АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2022 № 68 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края» за 2021 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края» за 2021 год (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В. Моисеева

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации Смоленского района  от 25.01.2022 № 68 |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края»

за 2021 год

Программа утверждена Постановлением Администрации района от 23.10.2020 года № 802 «Об утверждении муниципальной программы Смоленского района Алтайского края «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края» (далее Программа).

Целью Программы является организация эффективной системы мер антиэкстремистской направленности для профилактики угроз распространения радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма и мотивированной конфликтности на территории Смоленского района Алтайского края.

Программа предусматривает решение следующих задач:

Повышение уровня межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов в сфере противодействия экстремизму и идеологии терроризма, профилактики конфликтности этнической, национальной и религиозной направленностей.

Профилактика распространения экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма, в этноконфессиональной среде района.

Профилактика распространения экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма, в миграционной среде региона.

Реализация информационной политики антиэкстремистской направленности.

Формирование в молодежной среде неприятия экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма.

Методическое обеспечение учреждений образования, реализующих мероприятия в области противодействия экстремизму и идеологии терроризма.

Работа межведомственной комиссии по противодействию терроризму и экстремизму строится на основе программы, решений антитеррористической комиссии Алтайского края, плана работы на год и выполнении принятых решений межведомственной комиссией района.

В ходе выполнения Программы, решений антитеррористической комиссии Алтайского края, решений районной комиссии проделана следующая работа:

- постановлением Администрации района от 25.10.2018 № 1215 «О создании антитеррористической комиссии Смоленского района» утвержден состав комиссии;

- определены объекты, подлежащие антитеррористической защите, это

- ПАО «МРСК Сибири», - «Алтайэнерго» производственное отделение Белокурихинские ЭС, Смоленский РЭС.

- Мост через реку Катунь (с. Катунское Смоленского района).

- МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа № 1им. Ожогина Е.П.».

- МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа № 2».

- КГБУЗ «Смоленская ЦРБ».

- Водозабор ООО «Водоканал», с. Новотырышкино, ул. Советская, д. 130.

- Территория, непосредственно прилегающая к зданию по адресу: Смоленский район, с. Смоленское, ул. Соболева, д.11.

На всех объектах, подлежащих антитеррористической защите, имеются антитеррористические паспорта. Паспорта антитеррористической защиты разработаны на все общеобразовательные учреждения района.

Согласован и утвержден «Паспорт Безопасности Смоленского района» и паспорта территорий населенных пунктов.

Разработаны и отправлены в Администрации сельсоветов, учреждения и организации памятки по противодействию терроризму: «Персоналу объекта», «Памятка населению», памятки «Как противодействовать терроризму», «По обеспечению безопасности при угрозе совершения террористического акта».

На заседаниях комиссии рассмотрены вопросы и приняты решения:

О ходе реализации требований к АТЗ объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Планирование на 2021 год работы пропагандистских групп, заслушивание ответственных и должностных лиц ответственных за проведение мероприятий в 2020 году.

Оценка состояния профилактической работы в среде трудовых мигрантов.

Анализ результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории района, выработка дополнительных мер по учету его результатов при организации деятельности по противодействию терроризму.

Утверждение действий оперативных дежурных ЕДДС в ходе установления уровней террористической опасности.

Отчет о работе AТK в МО по противодействию терроризму за первое полугодие 2021 года.

О ходе реализации требований к АТЗ объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.

О противодействии распространению среди мигрантов идеологии терроризма, организация и проведение профилактической работы с мигрантами, планирование и реализация контроля миграционной деятельности в районе.

Оценка результатов антитеррористических тренировок под руководством ОГ в 2021 году.

Анализ и оценка результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Алтайского края, выработка дополнительных мер по учету его результатов при организации деятельности по противодействию терроризму (с заслушиванием объектов мониторинга).

Об итогах деятельности АТК в 2021 году. Исполнение поручений АТК Алтайского края и собственных решений Комиссии. Реализация ранее принятых решений АТК по вопросам АТЗ потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей, актуализация перечней. Утверждение плана работы на 2022 год.

Оценка эффективности муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края» за 2021 год

Оценка степени достижения, цели значений индикаторов МП – 100 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| 1 | Количество молодежных мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений; | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Число информационных сообщений (публикаций, заметок, статей, в том числе на официальном сайте администрации района) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления Смоленского района Алтайского края в сфере противодействия терроризму и идеологии экстремизма | 16 | 16 | 100 |

Оценка степени финансирования МП – 100%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| Объем финансовых ресурсов | 4,0 | 4,0 | **100** |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 100%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Достижение результата, R |
| 1 | Проведение ежегодных ведомственных семинаров-совещаний правоохранительных и надзорных органов, входящих в состав антитеррористической комиссии Смоленского района и комиссии Администрации Смоленского района по противодействию экстремизму, посвященных перспективным методам противодействия экстремизму и радикальным идеологиям | 1 |
| 2 | Проведение мониторинга (по полугодиям) этноконфессиональной ситуации, проявлений ксенофобии, конфликтности и экстремизма (в том числе в молодежной, этноконфессиональной средах, в миграционном пространстве района). Взаимный обмен информацией о выявленных угрозах между ведомствами противодействия экстремизму и обеспечение своевременного информирования Главы района | 1 |
| 3 | Организация проведения (семинара-практикума) для руководителей и представителей религиозных объединений (централизованных и местных) по вопросам антитеррористической защищенности культовых объектов, профилактики распространения экстремизма, радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма, в этноконфессиональном пространстве района | 1 |
| 4 | Проведение мониторинга (по полугодиям) динамики специфики миграционной ситуации в Смоленском районе с учетом данных о незаконной миграции, преступлениях, совершенных иностранными гражданами (далее - "ИГ") и лицами без гражданства (далее - "ЛБГ"), а также в отношении ИГ и ЛБГ, угрозообразущих факторах распространения экстремизма и радикальных идеологий в миграционной среде района | 1 |
| 5 | Организация и проведение профилактической работы среди учащихся общеобразовательных школ с целью разъяснения ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов и распространение экстремистских материалов | 1 |
| 6 | Мониторинг функционирования специализированных информационных ресурсов на базе образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций по проблемам профилактики распространения экстремизма и радикальных идеологий среди молодежи (с учетом рекомендаций сотрудников правоохранительных органов и общественных организаций) | 1 |
| 7 | Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде путем проведения информационно-профилактической работы:  - проведение бесед, уроков мужества в день солидарности в борьбе с терроризмом: "Минута молчания - тебе Беслан";  - проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства (классные часы, беседы) | 1 |
| 8 | Мониторинг спортивных мероприятий, проведенных на территории региона, направленных, в том числе на профилактику экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма, в молодежной среде | 1 |
| 9 | Изготовление печатной продукции: листовок, плакатов, брошюр, календарей антитеррористической направленности | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП –100 %.

Уровень эффективности – высокий.