АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2022 № 95                                                                                    с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Смоленском районе» за 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Смоленском районе» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать путём его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  района                                                                 			       Л.В. Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от 01.02.2022 № 95

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Профилактика преступлений и

иных правонарушений в Смоленском районе» за 2021 год.

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Смоленского  района № 777 от 08.10.2020 года.

Основными  целями  муниципальной  программы  являются  стабилизация  уровня  преступлений  и  иных правонарушений  на территории  района  за счет совершенствования  эффективной  многоуровневой системы профилактики правонарушений.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

- укрепление сил, средств и материально-технической базы  субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики  преступлений и правонарушений;

- повышение уровня правовой культуры населения, включая формирование  мотивации участвовать в обеспечении правопорядка и содействовать правоохранительным органам  и общественным объединениям правоохранительной направленности;

- профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению.

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: за 12 месяцев 2021 года на территории Смоленского района Алтайского края произошло снижение зарегистрированных преступлений на -5,9% (с 406 до 382).

Уровень преступности в районе на 10 тысяч населения составил 183,3 (2020 год - 194,8) преступлений при планируемом показателе 190 преступлений.

Произошло снижение совершенных тяжких преступлений на -19,8% (с 101 до 81), в тоже время увеличилось количество особо тяжких преступлений на 25% (с 4 до 5).

Уменьшилось на -50% (с 2 до 1) количество зарегистрированных убийств (с покушениями), число действий сексуального характера увеличилось на 100% (с 0 до 2), изнасилований не зарегистрировано, количество зарегистрированных вымогательств осталось на уровне прошлого года (2 преступления), произошел рост на 100% (с 0 до 2) грабежей, разбойных нападений по итогам 12 месяцев 2021 года не зарегистрировано (2020 год – 0).

Помимо этого, отмечается снижение количества краж всех видов на -18,9% (с 197 до 160), неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения снизилось на -80% (с 5 до 1).

Выросло число зарегистрированных мошенничеств всех видов на 9% (с 44 до 48).

Не удалось стабилизировать ситуацию в общественных местах и на улицах населенных пунктов района. На 12,1% (с 58 до 65) увеличилось число преступлений, совершенных в общественных местах, на 17,1% (с 35 до 41) совершенных преступных деяний на улицах. В расчете на 10 тысяч населения данный показатель 31,2 фактов (2020 год-27,8).

Количество зарегистрированных преступлений против личности, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, совершенных с применением оружия, за 12 месяцев 2021 года осталось на уровне прошлого года (1 преступление).

Количество преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, уменьшилось на -31,0 % (с 71 до 49), ранее совершавшими на -17,7% (с 164 до 135).

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения уменьшилось на -12,5% (с 112 до 98).

Число уголовно-наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии выросло на 60% (с 5 до 8).

Количество профилактики административных правонарушений увеличилось на 8,11% (с 444 до 480).

Отдел внутренних дел сумел обеспечить определенную стабильность оперативной обстановки, несколько смягчить криминальную ситуацию.

Оздоровляющий эффект на оперативную обстановку оказали и проведенные оперативно-профилактические операции различной направленности.

В ходе проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан на  территории района, фактов совершения групповых нарушений общественного порядка и законодательства,  не допущено.

Работа по взаимодействию с государственными и муниципальными   органами в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений осуществлялась на постоянной основе, в т.ч. в рамках межведомственного взаимодействия с прокуратурой района, Следственным отделом СУ СК по АК в г. Бийске, административными комиссиями различного уровня. Руководство отдела  регулярно принимало участие в рабочих встречах с руководителями органов муниципальной власти, в заседаниях законодательных органов власти района.

За истекший период обращений и жалоб граждан, депутатов представительных органов муниципальных образований, представителей общественных организаций, объединений, уполномоченных по правам человека по фактам нарушения их законных интересов не поступало.

Большое внимание уделялось вопросам кадровой и воспитательной работы, обеспечению служебной дисциплины и законности в деятельности отдела, чрезвычайных происшествий с участием личного состава не допущено.

Принят ряд мер по предупреждению преступлений экстремистской направленности.

В полном объеме разработана документация на объекты особой важности, повышенной опасности и объекты жизнеобеспечения. Принимались организационные и практические меры, направленные на повышение их антитеррористической защищенности.

На плановой основе проводилась проверка сотрудниками ФСБ по Алтайскому краю по деятельности оперативной группы на территории Смоленского района в целях предотвращения террористического акта, по данному направлению была поставлена оценка «удовлетворительно».

В профилактике правонарушений экстремистской, в том числе террористической направленности использовались возможности сайта Смоленского района, проверялись интернет-ресурсы, аккаунты.

За отчетный период преступлений экстремисткой и террористической направленности не зарегистрировано.

Фактов нарушений общественного порядка и экстремистских проявлений во время проведения общественно-политических мероприятий не зарегистрировано.

Проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных   на предотвращение распространения коронавирусной инфекции «Соvid 19» на территории Смоленского района.

На официальном сайте администрации района на интернет - странице ОМВД размещена и обновляется информация о результатах работы полиции, материалы профилактической направленности, информация о проводимых акциях и другое. Большая работа проведена по информированию граждан о способах, фактах мошенничества в отношении населения района. Информация о работе полиции на постоянной основе доводится до населения через средства массовой информации.

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП –103 %.

| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения | 183,3 | 190 | 1,38 |
| 2 | Уровень преступлений, совершенных на улице и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | 65 | 45 | 0,69 |

Оценка степени финансирования  МП – 100%

| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов | 35,0 | 35,0 | 100 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 100%

|  | Мероприятия | Достижение результата, R |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка средств видеонаблюдения в МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | 1 |
| 2 | Обеспечение выхода членов народных дружин совместно с сотрудниками полиции для участия в охране общественного порядка не менее 1 раза в месяц в каждом сельском поселении района. | 1 |
| 3 | Приобретение нарукавных повязок «Дружинник» и накидок на одежду для членов народной дружины «Дозор» Смоленского района | 1 |
| 4 | Приобретение бланков удостоверений «Дружинник» для членов народной дружины «Дозор» Смоленского района | 1 |
| 5 | Решение вопросов по предоставлению сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции, и членам их семей жилых помещений на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанным должностям | 1 |
| 6 | Поощрение членов народных дружин и граждан, оказавших существенную помощь полиции по выявлению, раскрытию и пресечению преступлений и правонарушений, в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, а также за активное участие в профилактической деятельности | 1 |
| 7 | Организация ежемесячного информирования населения посредством районной газеты, официального сайта района о совершенных в районе наиболее значимых, тяжких и особо тяжких преступлениях, структуре преступности и правонарушений, наиболее распространенных и наиболее опасных видах совершенных преступлений, проблемах профилактики правонарушений | 1 |
| 8 | Организация публикаций в районной газете: результатов сложившейся в районе практики замены наказаний, не связанных с лишением свободы, на реальные сроки лишения свободы с периодичностью не реже один раз в полугодие; о положительных примерах социальной адаптации, изменения жизненной позиции лицами с анти-общественной ориентацией, ранее судимыми, алкоголиками, наркоманами, страдающими иными порочными наклонностями с периодичностью не реже один раз в год | 1 |
| 9 | Выявление работодателей, имеющих возможность создания рабочих мест для лиц, осужденных к отбыванию наказания, не связанного с лишением свободы (исправительные работы, обязательные работы), а также для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, организация трудоустройства лиц указанной категории | 1 |
| 10 | Реализация мер индивидуальной профилактики правонарушений и преступлений в отношении лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел | 1 |
| 11 | Выявление работодателей, имеющих возможность создания рабочих мест для лиц, осужденных к отбыванию наказания, не связанного с лишением свободы (исправительные работы, обязательные работы), а также для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, организация трудоустройства лиц указанной категории | 1 |
| 12 | Реализация мер индивидуальной профилактики правонарушений и преступлений в отношении лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП –  101 %

Уровень эффективности – высокий.