**Сводный годовой отчет**

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Смоленского района Алтайского края за 2021 год.

С января по декабрь 2021года в районе действовало 19 муниципальных программ. На реализацию программных мероприятий запланировано финансирование из бюджетов разных уровней в сумме 87839 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 87 617,9 тыс. рублей (99,7%), в том числе:

- 23 826 тыс. рублей (100%) из федерального бюджета,

- 12 730 тыс. рублей (98,5%) из краевого бюджета,

- 50 100 тыс. рублей (99,9%) из местного бюджета.

Более половины (57,2%) от общего объёма финансирования мероприятий муниципальных программ выполнено за счет средств местного бюджета

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План финансирования по МП | Запланировано в бюджете | Фактически освоено | Выполнение плана финансирования от бюджета (%) |
| Федеральный бюджет | 28 173,1 | 28 173,1 | 28 173,1 | 100 |
| Краевой бюджет | 12 966,66 | 12 966,66 | 12 773,88 | 98,5 |
| Районный бюджет | 45 443,63 | 45 443,6 | 45 414,9 | 99,9 |
| Внебюджетные источники | 962,0 | 962,0 | 962,0 | 100 |
| Бюджет сельских советов | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 100 |
| Всего | 87 839,39 | 87 839,39 | 87617,91 | 99,7 |

Итоги финансирования мероприятий в разрезе муниципальных программ приведены в Приложение к данному отчету.

Комплексная оценка реализации муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  Программы, ответственные исполнители | Выполнение целевых индикаторов % | Выполнение по объему финансирования % | Оценка выполнения мероприятий % | Комплексная оценка эффективности % | Уровень эффективности исполнения муниципальной программы |
| 1. | Газификация Смоленского района на 2019-2021 годы.  Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации, Администрации Смоленского района. | 100 | 100 | 100 | 100 | Уровень эффективности высокий |
| 2. | Муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края.  Управление экономики, органы Администрации Смоленского района. | 114 | 100 | 100 | 100 | Уровень эффективности высокий |
| 3. | Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе  Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Смоленского района. | 100 | 100 | 100 | 100 | Уровень эффективности высокий |
| 4. | Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края.  Отдел ГО и ЧС, бронирования и мобилизационной работы Администрации Смоленского района. | 100 | 100 | 100 | 100 | Уровень эффективности высокий |
| 5. | Профилактика преступлений и иных правонарушений в Смоленском районе.  Администрация Смоленского района, Организационно-правовое управление Администрации Смоленского района. | 103 | 100 | 100 | 100 | Уровень эффективности средний |
| 6. | Развитие сельского хозяйства Смоленского района».  Управления сельского хозяйства Администрации Смоленского района. | 100 | 100 | 100 | 100 | Уровень эффективности высокий |
| 7. | Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе.  Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Смоленского района. | 121 | 100 | 92 | 104 | Уровень эффективности высокий |
| 8. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2018 – 2022 годы.  Управление экономики Администрации Смоленского района. | 85,9 | 100 | 80 | 88,63 | Уровень эффективности высокий |
| 9. | Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края.  Управление экономики Администрации Смоленского района. | 94,7 | 100 | 57,2 | 85,73 | Уровень эффективности высокий |
| 10. | Развитие культуры в Смоленском районе.  Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Смоленского района | 100 | 100 | 75,0 | 91,67 | Уровень эффективности высокий |
| 11. | Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2019-2021 годы.  Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района. | 54,27 | 99,88 | 100 | 84,72 | Уровень эффективности высокий |
| 12. | Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы.  Управляющий делами Администрации Смоленского района. | 100 | 100 | 91,63 | 97,21% | Уровень эффективности высокий |
| 13. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район на 2018-2021 годы.  Администрация Смоленского района, Комитет по образованию Смоленского района. | 66,7 | 92,3 | 80,0 | 79,66% | Уровень эффективности средний |
| 14. | Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе.  Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края. | 70,68 | 100 | 100 | 90,23% | Уровень эффективности высокий |
| 15. | Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы.  Администрация Смоленского района Алтайского края. | 47 | 100 | 60 | 69,0% | Уровень эффективности средний |
| 16. | Комплексное развитие сельских территорий Смоленского района Алтайского края.  Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края. | 80,63 | 100 | 100 | 93,5% | Уровень эффективности высокий |
| 17. | Развитие молодежной политики в Смоленском районе на 2018-2023 годы.  Управление по культуре, спорту и молодежной политике Смоленского района Алтайского края. | 99,9 | 100 | 100 | 99,97% | Уровень эффективности высокий |
| 18. | Развитие образования в Смоленском районе» на 2019-2025 годы.  Комитет по образованию Смоленского района. |  | 97,5 |  |  |  |
| 19. | Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края. | 89,98 | 100 | 99 | 96,33% | Уровень эффективности высокий |

Т.о. из 19 МП, отчеты предоставлены по 18, из них:

высокий уровень эффективности исполнения обеспечен по 15-ти МП;

средний уровень эффективности исполнения обеспечен по 3-м МП.

Выводы и предложения по муниципальным программам с уровнем эффективности менее 100%:

1. Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы. Оценка эффективности 69,0%, в т.ч оценка степени достижения целевых значений -47%, оценка степени реализации мероприятий – 60%. Ответственному за исполнение муниципальной программы начальнику отдела программного обеспечения и информатизации Логачеву А.Е. актуализировать целевые индикаторы и мероприятия на 2022 год (срок до 01.04.2022).
2. Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края. Оценка эффективности 85,73%, в т.ч оценка степени достижения целевых значений -94,7%, оценка степени реализации мероприятий – 57,2%. Ответственному за исполнение муниципальной программы начальнику отдела по развитию предпринимательств и туризма Герасимовой О.В. актуализировать целевые индикаторы и мероприятия на 2022 год (срок до 01.04.2022).
3. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2018 – 2022 годы. Оценка эффективности 88,63%, в т.ч оценка степени достижения целевых значений – 85,9%, оценка степени реализации мероприятий – 80,0%. Ответственному за исполнение муниципальной программы начальнику отдела по развитию предпринимательств и туризма Герасимовой О.В. актуализировать целевые индикаторы и мероприятия на 2022 год (срок до 01.04.2022).
4. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район на 2018-2021 годы, эффективность реализации на 2021 год составила 79,66%, программа закончилась в 2021 году. Утверждена новая программа на период с 2022 по 2026 год.
5. Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края. Оценка эффективности 96,33%, в т.ч. оценка степени достижения целевых значений - 89,98%, оценка степени реализации мероприятий – 99%. Ответственному за исполнение муниципальной программы начальнику отдела по труду Кривощековой Е.С. актуализировать целевые индикаторы и мероприятия на 2022 год (срок до 01.04.2022).
6. Комплексное развитие сельских территорий Смоленского района Алтайского края. Оценка эффективности 93,5%, в т.ч. оценка степени достижения целевых значений – 80,63%. Ответственному за исполнение муниципальной программы начальнику Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Алмаеву В.Н. актуализировать целевые индикаторы на 2022 год (срок до 01.04.2022).
7. Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе. Оценка эффективности 90,23%, в т.ч. оценка степени достижения целевых значений – 70,68%. Ответственному за исполнение муниципальной программы начальнику Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Алмаеву В.Н. актуализировать целевые индикаторы на 2022 год (срок до 01.04.2022).
8. Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2019-2021 эффективность реализации за 2021 год составила 84,72%, программа закончилась в 2021 году. Утверждена новая программа на период с 2022 по 2024 год.
9. Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы. Оценка эффективности 97,21%, в т.ч. оценка степени реализации мероприятий – 91,63%. Ответственному за исполнение муниципальной программы начальнику сектора по работе с молодежью Управления по культуры, спорту и молодежной политике Матвейчук Е.А. актуализировать мероприятия на 2022 год (срок до 01.04.2022).
10. Развитие образования в Смоленском районе на 2019-2025 годы годовой отчет за 2021 год председателем комитета образования Калиниченко В.П. на 21.03.2022 года не предоставлен.

Начальник Управления экономики

Комарова Н.В.

Приложение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоги финансирования МП за 12 месяцев 2021 года | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МП | План по программе на 2021 г. | | | | | Фактически освоено за 12 месяцев 2021г. | | | | | Выполнение от плана по программе, % | | | | |
| Всего | ФБ | КБ | МБ | ВБ | Всего | ФБ | КБ | МБ | ВБ | Всего | ФБ | КБ | МБ | ВБ |
| 1 | Газификация Смоленского района на 2019-2021 годы | 5300,42 |  |  | 5300,42 |  | 5300,42 |  |  | 5300,42 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2 | Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы | 295 |  |  | 295 |  | 295 |  |  | 295 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 3 | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайсого края | 4801,9 | 2019,7 | 1525,3 | 294,9 | 962 | 4801,9 | 2019,7 | 1525,3 | 294,9 | 962 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы | 20404,58 |  | 9786,76 | 10617,8 |  | 20379,4 |  | 9761,58 | 10617,8 |  | 99,9 |  | 99,7 | 100 |  |
| 5 | Муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленского района Алтайского края | 22323,49 |  |  | 22323,5 |  | 22323,49 |  |  | 22323,5 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 6 | Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе | 4453,4 | 2860,7 | 797,4 | 795,3 |  | 4453,4 | 2860,7 | 797,4 | 795,3 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края | 1520 |  |  | 1520 |  | 1520 |  |  | 1520 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 8 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2018-2022 годы | 36,8 |  |  | 36,8 |  | 36,8 |  |  | 36,8 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 9 | Противодействие экстримизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 10 | Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 11 | Профилактика преступлений и правонарушений в Смоленском районе | 35 |  |  | 35 |  | 35 |  |  | 35 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 12 | Развитие культуры Смоленского района | 19216,8 | 18945,4 | 191,38 | 80 |  | 19216,8 | 18945,4 | 191,38 | 80 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Развитие молодежной политики в Смоленском районе на 2018-2023 годы | 308 |  |  | 308 |  | 308 |  |  | 308 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 14 | Развитие образования в Смоленском районе на 2019 - 2025 годы | 7737,53 | 4347,28 | 471,02 | 2919,23 |  | 7542,73 | 4347,28 | 303,42 | 2892,03 |  | 97,5 | 100 | 64,4 | 99,1 |  |
| 15 | Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края | 16 |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 16 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 16 | Развитие сельского хозяйства Смоленского района | 250 |  |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 17 | Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края | 46,57 |  |  | 46,57 |  | 46,57 |  |  | 46,57 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 18 | Развитие физической культуры и спорта в Смоленской районе Алтайского края | 1050,3 |  | 194,8 | 855,5 |  | 1050,3 |  | 194,8 | 855,5 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 19 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленскийрайон на 2018-2021 | 19,6 |  |  | 19,6 |  | 18,1 |  |  | 18,1 |  | 92,3 |  |  | 92,3 |  |
|  | Итого | 87839,39 | 28173,1 | 12966,7 | 45737,6 | 962 | 87617,91 | 28173,1 | 12773,9 | 45708,9 | 962 | 99,7 | 100 | 98,5 | 99,9 | 100 |