**ИНФОРМАЦИЯ**

**О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

 **1. Наименование контрольного мероприятия:** Проверка целевого и эффективного расходования средств дорожного фонда муниципального образования Смоленский район Алтайского края.

 **2. Основание для проведения контрольного мероприятия:** План работы контрольно-счётной палаты Смоленского района Алтайского края на 2023 год (пункт 2.4); распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 15.05.2023 № 31.

 **3. Объекты контрольного мероприятия:**

1. Администрация Смоленского района Алтайского края.

2. Сельские поселения на территории района, участвующие в использовании средств муниципального дорожного фонда: Ануйский сельсовет; Верх-Обский сельсовет; Кировский сельсовет; Линёвский сельсовет; Новотырышкинский сельсовет; Смоленский сельсовет; Солоновский сельсовет; Сычёвский сельсовет; Точилинский сельсовет.

 **4. Период проведения контрольного мероприятия:** с 15.05.2023 по 14.07.2023.

 **5. Проверяемый период:** 2021 и 2022 годы и 1 квартал 2023 года.

 **6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия.**

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

 **По Вопросу 1.**  *Анализ нормативно правовых актов, регламентирующих осуществление дорожной деятельности.*

 В нарушение п.2 ст.17 и п.2 ст.18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ, в Администрации Смоленского района Алтайского края не разработан и не утвержден Порядок по ремонту и содержанию, автомобильных дорог общего пользования местного значения Смоленского района Алтайского края.

В нарушение пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ; пунктов 4 и 5 приказа Минтранса РФ от 07.08.2020 № 288, и пункта 1.2. Инструкции ВСН 1-83, технические паспорта на автомобильные дороги отсутствуют.

Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 16.04.2018 № 345 утверждены «Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Смоленского района Алтайского края». В указанном постановлении протяженность автомобильных дорог местного значения (в разбивке по населенным пунктам), не соответствует данным, отраженным в постановлениях Администрации Смоленского района о безвозмездном принятии муниципального имущества поселений (протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений). Данный нормативный документ следует привести в соответствие.

Согласно Положения о муниципальном дорожном фонде от 13.12.2013 № 82 распределение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда осуществляет Глава района на основании рекомендаций Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации, которым разрабатывается План распределения бюджетных ассигнований.

План мероприятий по осуществлению ремонта и содержанию автомобильных дорог муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2021; 2022; 2023 года не разработан и не утвержден Администрацией Смоленского района Алтайского края.

На основании заключенных соглашений с сельскими поселениями (ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ) по передаче части своих полномочий по решению вопросов местного значения (включая полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов), Администрацией Смоленского района Алтайского края заключались договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, необходимого для исполнения принятых полномочий сельскими поселениями (п.2 ч.1 ст. 50 Федерального закона № 131-ФЗ). В проверяемом периоде 2023 года (1 квартал) такие договора не заключены с сельскими поселениями.

 **По Вопросу 2.** *Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования.*

 Расходование бюджетных средств осуществлялось в соответствии с решениями районного Собрания депутатов о бюджете на соответствующий год, сводной бюджетной росписью и кассовым планом. Нарушений не установлено.

 **По Вопросу 3.** *Проверка соблюдения законодательства при заключении контрактов (договоров) на осуществление дорожной деятельности.*

 1). Администрацией Смоленского района Алтайского края заключен муниципальный контракт от 05.07.2021 № 08172000003210075260001 на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в Юго-Восточной зоне Алтайского края.

По исполнению данного муниципального контракта установлены нарушения:

 - Дополнительное соглашение от 01.12.2021 № 1 (подписано 06.12.2021), а размещено на официальном сайте 27.12.2021, что является **нарушением** **ч. 3 ст. 103** Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

- в справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 01.12.2021 № 1 и № 2 (подписаны 23.12.2021, размещены на официальном сайте 27.12.2021) и в актах о приемке выполненных работ (КС-2) от 01.12.2021 № 1 и № 2 (подписаны 23.12.2021, размещены на официальном сайте 27.12.2021), отчетный период выполнения работ указан с 18.08.2021 по 30.11.2021, что не соответствует требованиям контракта о сроках выполнения работ 01.09.2021. Просрочка обязательств исполнения подрядчиком сроков окончания (выполнения) работ составила 90 дней (с 02.09.2021 по 30.11.2021).

В **нарушение п. 9.2 и п. 9.3 контракта и ч. 6 и ч. 7 статьи 34** Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Администрацией Смоленского района Алтайского края не предъявлено подрядчику требование об уплате неустойки (пени) в размере **52 076,61 руб**. **Данная сумма является неэффективным расходованием средств**  по исполнению муниципального контракта № 08172000003210075260001 от 05.07.2021.

2). Администрацией Смоленского района Алтайского края заключен муниципальный контракт от 04.07.2022 № 08172000003220075570001 на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в Юго-Восточной зоне Алтайского края.

По исполнению данного муниципального контракта установлены нарушения:

 - Дополнительное соглашение от 29.11.2022 № 1 размещено на официальном сайте дважды: 02.12.2022 и 16.12.2022, но не размещено Дополнительное соглашение от 15.12.2022 № 1. В период проверки данная ошибка исправлена, Дополнительное соглашение № 1 от 15.12.2022 размещено на официальном сайте 30.06.2023, в нарушение сроков, **установленных ч. 3 ст. 103** Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

 **7. Информация о рассмотрении результатов контрольного мероприятия и предложениях контрольно-счётной палаты Смоленского района Алтайского края.**

 По результатам выявленных нарушений и недостатков объектам контроля направлены: Администрации Смоленского района Алтайского края - Представление для устранения выявленных нарушений. Сельским поселениям - информационные письма с предложениями устранения указанных замечаний и недостатков. Принять меры, направленные на недопущение аналогичных нарушений и недостатков в дальнейшем, а также по устранению причин и условий, способствующих их совершению.

 Информация по результатам проведенного контрольного мероприятия направлена в Смоленское районное Собрание депутатов Алтайского края, главе района.

 В соответствии с п.4 Соглашения от 11.05.2022, результаты проведенного контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Смоленского района.

 **8. Принятые решения и меры по устранению выявленных нарушений и реализации предложений контрольно-счётной палаты Смоленского района Алтайского края.**

 Устранение выявленных нарушений и недостатков находится на контроле в контрольно-счётной палате Смоленского района Алтайского края.