**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**

**СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| 659600, Алтайский край, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Титова, 40 |  |
| E-mail: [kcosmol@yandex.ru](mailto:kcosmol@yandex.ru). тел. 8 (38536) 21-5-10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в Муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края»,**

**утвержденную Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 803 от 12.10.2021г.»**

с. Смоленское 17 января 2024 года

Контрольно-счётной палатой Смоленского района Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о контрольно-счётной палате Смоленского района Алтайского края, утвержденного решением Смоленского районного Собрания депутатов Алтайского края от 29.10.2021 № 58, Постановления Администрации Смоленского района Алтайского края от 16.12.2022 № 1119 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края» (далее – Порядок от 16.12.2022 № 1119), стандартом внешнего муниципального финансового контроля 025 «Проведение финансово-экономической экспертизы», утвержденного распоряжением контрольно-счётной палаты Смоленского района Алтайского края (далее - контрольно-счетная палата) от 16.07.2021 № 7, пунктом 1.11 Плана работы контрольно-счетной палаты на 2024 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты от 27.12.2023 № 99, распоряжения контрольно-счетной палаты от 16.01.2024 № 1, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в Муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края», утвержденную Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 803 от 12.10.2021г.» (далее – проект постановления), по результатам которой, установлено следующее.

Проект постановления внесен на рассмотрение в контрольно-счетную палату Управлением ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района Алтайского края (ответственным исполнителем программы) 16 января 2024 года.

Экспертиза проведена контрольно-счетной палатой в рамках предварительного контроля.

Проект постановления согласован с Управлением экономики Администрации Смоленского района; начальником Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации; комитетом администрации Смоленского района по финансам, налоговой и кредитной политике.

В наименовании представленного проекта постановления **неверно указано наименование муниципальной программы**: «Газификация Смоленского района Алтайского края», что не соответствует постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от 12.10.2021 № 803 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края **на 2022-2026 годы».**

1. Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы представленным проектом постановления не изменяются.

2. Анализ финансирования муниципальной программы.

Проектом постановления вносятся изменения в объем финансирования муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», который составит в 2022-2026 годах в общей сумме **73 183,53** тыс. руб. (увеличен на **14 105,8081 тыс. руб.**), в т. ч. по годам:

- 2022 г. – 40,48 тыс. руб. (без изменений);

- 2023 г. – 15 101,05 тыс. руб. (увеличен на **13 105,8081** тыс. руб., в т.ч. за счет средств краевого бюджета на 11 446,0 тыс. руб.; за счет средств районного бюджета на 1 659,8081 тыс. руб.);

- 2024 г. – 57 842,0 тыс. руб. (увеличен на **1 000,0** тыс. руб. за счет средств районного бюджета);

- 2025 г. – 100,0 тыс. руб. (без изменений);

- 2026 г. – 100,0 тыс. руб. (без изменений).

Представленным проектом постановления предлагается внести изменения в объем финансового обеспечения муниципальной программы за прошедший 2023 год, на текущий 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годов. Данные изменения не противоречат пункту 4.2. раздела 4 Порядка от 16.12.2022 № 1119. С проектом постановления представлено Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на строительство объектов газификации № 105-2023-01640000-326 от 21.12.2023 и Уведомление № БР/105/00107 по расчетам между бюджетами от 21.12.2023 на выделение из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по газификации в сумме 12 446,0 тыс. руб.

При проведении финансово-экономической экспертизы произведена сверка объемов финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств районного бюджета за прошедший 2023 год, текущий 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов:

- с решением Смоленского районного Собрания депутатов от 19.12.2022 № 110 «О районном бюджете муниципального образования Смоленский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 15.12.2023 № 70) по коду бюджетной классификации 43 3 00 00000 «Муниципальная программа "Газификация Смоленского района Алтайского края", на 2023 год сумма составляет 2 655,0 тыс. руб. (соответствует показателям в проекте, без учета краевых средств в сумме 12 446,0 тыс. руб., которые не учтены данным решением);

- с решением Смоленского районного Собрания депутатов от 15.12.2023 № 71 «О районном бюджете муниципального образования Смоленский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» по коду бюджетной классификации 43 3 00 00000 «Муниципальная программа «Газификация Смоленского района Алтайского края", на 2024 год сумма составляет 57 842,0 тыс. руб. (соответствует показателям в проекте); на 2025 – 100,0 тыс. руб. (соответствует показателям в проекте); на 2026 – 100,0 тыс. руб. (соответствует показателям в проекте).

Проектом постановления вносятся изменения в Таблицу 3. «Перечень мероприятий муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы» по корректировке финансового обеспечения в разрезе целей, задач и мероприятий, а именно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  задача,  мероприятие | Срок реализации | | Участник программы | | Сумма расходов по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Примечание |
| 2022  год | | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего | Источники финансирования |
| 1 | Цель-Реализация государственной политики по обеспечению населения Смоленского района природным газом | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края; Управление Алтайского края по ЖКХ | | 40,48  0,0  40,48 | | 1995,24  19  1000,0  995,2419 | 56842,0  54000,0  2842,0 | 100,0  0,0  100,0 | 100,0  0,0  100,0 | 59077,7  219  55000,0  4 077,72 | краевой бюджет  местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 12.10.2023 № 935 |
| Цель-Реализация государственной политики по обеспечению населения Смоленского района природным газом | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края; Управление Алтайского края по ЖКХ | | 40,48  0,0  40,48 | | 15101,05  12446,0  2 655,05 | 57842,0  54000,0  3842,0 | 100,0  0,0  100,0 | 100,0  0,0  100,0 | 73183,53  66446,0  6737,53 | краевой бюджет  местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | | - | | - | | - | | **+13105,8081** | **+1000,0** | **-** | **-** | **+14105,8081** | - | корректировка 2023-2024 годов |
| 2 | Задача - Улучшение условий жизни населения Смоленского района Алтайского края на основе вновь построенных газораспределительных сетей и газификации квартир. | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края; Управление Алтайского края по ЖКХ | | 40,48  0,0  40,48 | | 1995,2419  1000,0  995,2419 | 56842,0  54000,0  2842,0 | 100,0  0,0  100,0 | 100,0  0,0  100,0 | 59077,7  219  55000,0  4077,7219 | краевой бюджет  местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 12.10.2023 № 935 |
| Задача - Улучшение условий жизни населения Смоленского района Алтайского края на основе вновь построенных газораспределительных сетей и газификации квартир | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края; Управление Алтайского края по ЖКХ | | 40,48  0,0  40,48 | | 15101,05  12446,0  2655,05 | 57842,0  54000,0  3842,0 | 100,0  0,0  100,0 | 100,0  0,0  100,0 | 73183,53  66446,0  6737,53 | краевой бюджет  местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | | - | - | | - | | **+13105,8081** | | **+1000,0** | **-** | **-** | **+14105,8081** | - | корректировка 2023-  2024 годов |
| 3 | Мероприятие 1. Разработка схем газификации населенных пунктов (с.Новотырышкино, с. Точильное, с.Смоленское, п.Кировский) | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 1000,0  1000,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1000,0  1000,0  0,0 | краевой бюджет  местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 12.10.2023 № 935 |
| Мероприятие 1.  Разработка схем газификации населенных пунктов (с.Новотырышкино, с. Точильное, с.Смоленское, п.Кировский) | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 1000,0  0,0  1000,0 | 1000,0  0,0  1000,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 2000,0  0,0  2000,0 | краевой бюджет  местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | | **-** | | - | | **-** | | **-** | **+1000,0** | **-** | **-** | **+1000,0** | - | корректировка 2024года |
| 4 | Мероприятие 4. Строительство Газовой котельной для объектов соцкультбыта по ул.Школьная 17 в с.Точильное Смоленского района Алтайского края | 2024 | | Минстрой Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | 28421,0  27000,0  1421,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 28421,0  27000,0  1421,0 | краевой бюджет  местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 12.10.2023 № 935 |
| Мероприятие 4. Строительство Газовой котельной для объектов соцкультбыта по ул.Школьная 17 в с.Точильное Смоленского района Алтайского края **(в том числе строительный контроль)** | 2023-2024 | | Минстрой Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 6885,76  6541,0  344,76 | 28421,0  27000,0  1421,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 35306,76  33541,0  1765,76 | краевой бюджет  местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения (наименование мероприятия)** | | **Срок реализации** | | - | | **-** | | **+6885,76** | **-** | **-** | **-** | **+6885,76** |  | корректировка 2023года |
| 5 | Мероприятие 5. Строительство Газовой котельной МБОУ «Смоленская СОШ №1» по ул.Энергетическая, 1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | 2024 | | Минстрой Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | 28421,0  27000,0  1421,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 28421,0  27000,0  1421,0 | краевой бюджет  местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 12.10.2023 № 935 |
| Мероприятие 5. Строительство Газовой котельной МБОУ «Смоленская СОШ №1» по ул.Энергетическая, 1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края **(в том числе строительный контроль)** | 2023-2024 | | Минстрой Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 6215,79  5905,0  310,79 | 28421,0  27000,0  1421,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 28421,0  32905,0  1731,79 | краевой бюджет  местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения (наименование мероприятия)** | | **Срок реализации** | | - | | - | | **+6215,79** | **-** | **-** | **-** | **+6215,79** |  | корректировка 2023года |
| **Итого по мероприятиям** | | | | | | **-** | | **+13101,55** | **+1000,0** | **-** | **-** | **+14101,55** |  | корректировка 2023-2024годов |

Внесение изменений осуществлено в соответствии с утвержденным Порядком от 16.12.2022 № 1119, однако итоговая сумма изменений за 2023 год по мероприятиям (**13 101,55 тыс. руб.)** не соответствует общей сумме вносимых изменений по программе за этот год (**13 105,8081 тыс. руб**.), разница составляет **4,2581** тыс. руб. Таким образом финансовое обеспечение в сумме 4,2581 тыс. руб. не распределено по мероприятиям 2023 года.

3. Анализ изменения структуры и содержания муниципальной программы

Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы».

Представленным проектом постановления вносятся изменения в общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, и в разбивке по целям, задачам и мероприятиям за прошедший 2023 год, текущий 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Данные изменения корректируют содержание муниципальной программы, а именно:

1. в Паспорте муниципальной программы по позиции:

- Объемы финансирования программы (изменения описаны в разделе 2 заключения), однако сумма финансового обеспечения за 2023 год **указана неверно:** **15 101,5** **тыс. руб**., а должно быть - 15 101,05 тыс. руб.

2. в разделе 4 «Общий объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации программы». В данном разделе внесено изменение в объем финансовых ресурсов муниципальной программы с разбивкой по годам и источникам финансирования (изменения описаны в разделе 2 заключения), однако, общий объем финансирования программы в 2022-2026 годах **указан неверно:** **73 184,53 тыс. руб.,** а должно быть – 73 183,53 тыс. руб..

3. в Таблице 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы». Проектом постановления внесены изменения в финансовое обеспечение цели, задачи и мероприятий № 1; № 4; № 5. Также, данным проектом постановления внесены изменения в содержание мероприятий и сроки реализации мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации |
| 1 | Мероприятие 4.  Строительство Газовой котельной для объектов соцкультбыта по ул.Школьная 17 в с.Точильное Смоленского района Алтайского края **(в том числе строительный контроль)** | **2023-**2024 |
| 2 | Мероприятие 5. Строительство Газовой котельной МБОУ «Смоленская СОШ №1» по ул.Энергетическая, 1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края **(в том числе строительный контроль** | **2023**-2024 |

4. в Таблице 4 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изменение внесено в общий объем финансовых ресурсов муниципальной программы с разбивкой по годам и источникам финансирования (изменения описаны в разделе 2 заключения).

Изменения, вносимые в содержание муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», не противоречат Порядку от 16.12.2022 № 1119.

4. Анализ устранения замечаний

Предыдущей экспертизой (заключение от 17.10.2023) вносимых изменений в муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы» установлены нарушения, которые устранены ответственным исполнителем программы.

5. Вывод

По проекту постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в Муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края», утвержденную Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 803 от 12.10.2021г.», контрольно-счетной палатой установлены нарушения, требующие доработки проекта постановления.

Председатель контрольно-счетной Л.И. Чепрасова

палаты