КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ул. Титова, 40, с. Смоленское, Смоленский район, Алтайский край, 659600. тел. 8 (38536) 21-5-10, E-mail: kcosmol@yandex.ru..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации и оценки эффективности муниципальных программ за 2023 год»

с. Смоленское                	                         	                                           03 июля 2024 года

1.    Основание для проведения экспертизы: пункт 1.8 раздела 1 Плана работы контрольно-счётной палаты Смоленского района Алтайского края на 2024 год, распоряжение контрольно-счётной палаты Смоленского района Алтайского края от 21.06.2024 № 45.

2.   Предмет экспертизы: Сводный годовой доклад о ходе реализации и об  оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 год; годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, подготовленных ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ за 2023 год.

3. Проверяемый период: 01.01.2023-31.12.2023

4. Объект экспертно-аналитического мероприятия: Управление экономики Администрации Смоленского района Алтайского края

5. Цель экспертизы: анализ Сводного годового доклада о ходе реализации и об  оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 год, проверка его достоверности; анализ выполнения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) Смоленского района Алтайского края за 2023 год; анализ оценки кассового исполнения муниципальных программ (подпрограмм) за 2023 год; анализ оценки деятельности ответственных исполнителей по разработке и реализации муниципальных программ за 2023 год; оценка эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ Смоленского района Алтайского края за 2023 год.

6. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 26.06.2024- 03.07.2024

7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия: согласно пункту 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации по каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

В соответствии с пунктами 5.5 и 5.6. раздела 5 «Управление и контроль реализации муниципальной программы» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 16.12.2022 № 1119 (далее – Порядок № 1119 от 16.12.2022), на основе Годовых отчетов, представленных в Управление экономики Администрации Смоленского района Алтайского края (далее – Управление экономики) ответственными исполнителями муниципальных программ Смоленского района, Управлением экономики разрабатывается и представляется главе района Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее – Сводный годовой доклад).

К Сводному годовому докладу прилагается следующая информация:

- «Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 год»  (приложение №1);

- «Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 год» (приложение №2);

- «Оценка  деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края  за 2023 год» (приложение №3).

В соответствии с пунктом 5.7. Порядка, Годовой отчет и Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Смоленский район Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Согласно Методике оценки эффективности муниципальной программы комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) - определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений;

- Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году - определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования;

- Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы (подпрограммы) – оценка достижения ожидаемых результатов их реализации.

# Перечень муниципальных программ Смоленского района Алтайского края на 2023 год, утвержден распоряжением Администрации Смоленского района Алтайского края от 09.11.2022 № 412-р, и включает 22 муниципальные программы.

При проверке годовых отчетов исполнителей и соисполнителей о ходе реализации и оценке реализации муниципальных программ, установлено:

- из 22 муниципальных программ, отчеты исполнителей  представлены по 22.

- из 22 представленных отчетов исполнителей, по 1 из них установлены отклонения от указанных (рассчитанных исполнителями) значений показателей эффективности, в т.ч.:

- По 1 критерию (Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):

1. по МП «Развитие образования в Смоленском районе», значение показателя отражено 95,98%, а должно быть 95,2%.

- Cel = (1/23) *  2 190,5 = 95,2% (т.к. оценка S23 =45,5%, а сумма значений оценки индикаторов составит 2 190,5%).

- - По 3 критерию (Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы (подпрограммы):

- 1. по МП «Развитие образования в Смоленском районе», значение показателя отражено 90%, а должно быть 31,9%.

- Mer  =  (11/31) *  0,9 * 100% = 31,9% (т.к. из 31 запланированных мероприятий программы, финансовое обеспечение направлено на выполнение 11 мероприятий).

- При изменении значений показателей по вышеуказанным критериям, изменится итоговое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы):

- 1. по МП «Развитие образования в Смоленском районе», значение показателя отражено 93,33%, а должно быть 78,4%.

- O = (95,2 х 0,5)+(91,3 х 0,25)+(31,9х0,25) = 47,6+22,8+8= 78,4%.

- В Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 год, подготовленном Управлением экономики, цифровые показатели по критериям оценки эффективности соответствуют годовым отчетам исполнителей, и соответственно содержат те же отклонения, что отражены выше, а именно:

|  | Наименование муниципальной программы | Выполнение целевых индикаторов % | Выполнение по кассовому исполнению % | Оценка деятельности ответственных исполнителей % | Комплексная оценка эффективности % | Уровень эффективности исполнения муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свод ный доклад | Развитие образования в Смоленском районе | 95,98 | 91,3 | 90,0 | 93,33 | Уровень эффективности высокий |
| Резуль тат анализа |  | 95,2 | 91,3 | 31,9 | 78,4 | Уровень эффективности средний |

По результатам проведенного анализа МП «Развитие образования в Смоленском районе» комплексная оценка эффективности составила 78,4%. На основании данного показателя уровень эффективности реализации муниципальной программы с высокого сместился на средний.

В нарушение пункта 4.2 раздела 4  Порядка № 1119 от 16.12.2022, по 2-м муниципальным программам (МП «Развитие образования в Смоленском районе» и МП «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе»), плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год  своевременно не приведен в соответствие с решением Смоленского районного Собрания депутатов от 15.12.2023 № 70 «О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов «О районном бюджете муниципального образования Смоленский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Таким образом, в годовых отчетах ответственных исполнителей по указанным муниципальным программам (Отчет по МП «Развитие образования в Смоленском районе», утвержден постановлением Администрации Смоленского района от 26.02.2024 № 135; Отчет по  МП «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе», утвержден постановлением Администрации Смоленского района от 20.02.2024 № 129), при расчете показателя эффективности по 3-му критерию, применен коэффициент 0,9, а не 1.

В Сводном годовом докладе, в разделе «Выводы и предложения Управления экономики», отражены предложения ответственным исполнителям по данным программам (председателю Комитета по образованию Смоленского района Калиниченко В.П.; начальнику Управления по культуре, спорту и молодежной политике» Бугунову Д.П.),  в срок до 01.04.2024 подготовить изменения в действующую редакцию МП в части уточнения финансирования и перечня мероприятий на 2024-2025 годы.

Управлением по культуре, спорту и молодежной политике предложение Управления экономики выполнено. Проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе», утвержденную постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 10.09.2020 № 717» внесен на рассмотрение в контрольно-счетную палату 27.03.2024, заключение КСП оформлено 29.03.2024. Данным проектом постановления приводится в соответствие финансовое обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы на 2023-2025 годы.

Комитетом по образованию Смоленского района Алтайского края предложение Управления экономики не выполнено. В нарушение раздела 4 Порядка № 1119 и пункта 2  статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальная программа не приводилась в соответствие с решением о бюджете на соответствующий финансовый год, с начала ее действия. На момент подготовки данного заключения, проектов нормативных документов о внесении изменений в МП «Развитие образования в Смоленском районе», в контрольно-счетную палату  не поступало.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия  контрольно-счётной палатой Смоленского района Алтайского края  предложено: при составлении Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, учесть в дальнейшей работе выявленные нарушения; осуществлять проверку  годовых отчетов исполнителей, в части правильности произведенных расчетов и определения значений показателей эффективности реализации муниципальных программ; принять жесткие меры воздействия к Комитету по образованию Смоленского района по факту не выполнения предложения Управления экономики Администрации Смоленского района и не приведения муниципальной программы в соответствие с решением Смоленского районного Собрания депутатов от 15.12.2023 № 71 «О районном бюджете муниципального образования Смоленский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлено главе района и Управлению экономики Администрации Смоленского района.

Председатель контрольно-счетной                                                            Л.И. Чепрасова

палаты