АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2023 № 111 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края» |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2022 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края».

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 13.02.2023 № 111

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края»

за 2022 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края» от 23.10.2020 № 802.

Ответственный исполнитель программы: Отдел ГО и ЧС, бронирования и мобилизационной работы Администрации Смоленского района Алтайского края.

Цель программы: Организация эффективной системы мер антиэкстремистской направленности для профилактики угроз распространения радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма и мотивированной конфликтности на территории Смоленского района Алтайского края.

Задача программы:

Повышение уровня межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов в сфере противодействия экстремизму и идеологии терроризма, профилактики конфликтности этнической, национальной и религиозной направленностей.

Профилактика распространения экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма, в этноконфессиональной среде района.

Профилактика распространения экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма, в миграционной среде региона.

Реализация информационной политики антиэкстремистской направленности.

Формирование в молодежной среде неприятия экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма.

Методическое обеспечение учреждений образования, реализующих мероприятия в области противодействия экстремизму и идеологии терроризма.

Характеристика программных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Комментарии о выполнении |
| 1. | Мероприятие 1.1. Проведение ежегодных ведомственных семинаров-совещаний правоохранительных и надзорных органов, входящих в состав антитеррористической комиссии Смоленского района и комиссии Администрации Смоленского района по противодействию экстремизму, посвященных перспективным методам противодействия экстремизму и радикальным идеологиям | Выполнено 15.04.2022 |
| 2. | Мероприятие 1.2. Проведение мониторинга (по полугодиям) этноконфессиональной ситуации, проявлений ксенофобии, конфликтности и экстремизма (в том числе в молодежной, этноконфессиональной средах, в миграционном пространстве района). Взаимный обмен информацией о выявленных угрозах между ведомствами противодействия экстремизму и обеспечение своевременного информирования Главы района | Выполнено 22.06.2022, 26.12.2022 |
| 3. | Мероприятие 2.1. Организация проведения (семинара-практикума) для руководителей и представителей религиозных объединений (централизованных и местных) по вопросам антитеррористической защищенности культовых объектов, профилактики распространения экстремизма, радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма, в этноконфессиональном пространстве района | Выполнено декабрь 2021 |
| 4. | Мероприятие 3.1. Проведение мониторинга (по полугодиям) динамики специфики миграционной ситуации в Смоленском районе с учетом данных о незаконной миграции, преступлениях, совершенных иностранными гражданами (далее - "ИГ") и лицами без гражданства (далее - "ЛБГ"), а также в отношении ИГ и ЛБГ, угрозообразущих факторах распространения экстремизма и радикальных идеологий в миграционной среде района | Выполнено 13.12.2022 |
| 5. | Мероприятие 3.2. Организация и проведение профилактической работы среди учащихся общеобразовательных школ с целью разъяснения ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов и распространение экстремистских материалов | Выполнено, во все СОШ района выданы буклеты 17.11.2022 |
| 6. | Мероприятие 4.1. Мониторинг функционирования специализированных информационных ресурсов на базе образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций по проблемам профилактики распространения экстремизма и радикальных идеологий среди молодежи (с учетом рекомендаций сотрудников правоохранительных органов и общественных организаций) | Выполнено сентябрь 2022 |
| 7. | Мероприятие 5.1. Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде путем проведения информационно-профилактической работы:  - проведение бесед, уроков мужества в день солидарности в борьбе с терроризмом: "Минута молчания - тебе Беслан";  - проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства (классные часы, беседы) | Выполнено 03.09.2022 |
| 8. | Мероприятие 5.2. Организация и проведение профилактической работы среди учащихся общеобразовательных школ с целью разъяснения ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов и распространение экстремистских материалов | Выполнено во все СОШ района выданы буклеты 17.11.2022 |
| 9. | Мероприятие 5.3. Мониторинг спортивных мероприятий, проведенных на территории региона, направленных, в том числе на профилактику экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма, в молодежной среде | Выполнено 22.06.2022 |

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2022 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | количество молодежных мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений; | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| 2. | Число информационных сообщений (публикаций, заметок, статей, в том числе на официальном сайте администрации района) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления Смоленского района Алтайского края в сфере противодействия терроризму и идеологии экстремизма | единиц | 16 | 16 | 100 |  |
|  | Итого оценка |  |  |  | 200,0 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 100,0 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 100%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 4,0 | 4,0 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Всего | 4,0 | 4,0 | 100 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 | Мероприятие 6.1. Изготовление печатной продукции: листовок, плакатов, брошюр, календарей антитеррористической направленности | 4,0 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 1 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 1 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: 100**%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 100 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 100 %.