АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2023 № 134 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края» за 2022 год |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2022 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края».

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 17.02.2023 № 134

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края»

за 2022 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края» на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 21.04.2020 № 274.

Ответственный исполнитель программы:

Цель программы: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края;

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий

Задача программы:

- Поддержка в решении жилищной проблемы граждан, работающих и проживающих на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- Стимулирование жилищного строительства путем создания условий для привлечения гражданами, работающими и проживающими на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края собственных средств и средств кредитных организаций, для приобретения или строительства жилья;

- Создание и развитие инфраструктуры через реализацию проектов по благоустройству сельских территорий;

- Придание современного облика сельским территориям.

Характеристика программных мероприятий:

Финансовая поддержка в целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, осуществляется путем предоставления за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края.

Объемы средств федерального, краевого и районного бюджетов, выделяемых на улучшение жилищных условий граждан, определяются ежегодно на краевом уровне, исходя из объемов, предусмотренных на реализацию вышеуказанных мероприятий в государственной программе Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края».

В 2022 году средства из федерального и краевого бюджета в сумме 668,7 тыс. руб. поступили только для выплаты 2-ого транша семье, которая получила Свидетельство в 2021 году, соответственно в 2022 году одна семья улучшила жилищные условия.

Граждане становятся участниками мероприятий Программы с момента утверждения главой района списка на текущий год и согласования его с Министерством сельского хозяйства Алтайского края. По состоянию на 01.09.2022 в списке, утвержденным главой района включено 32 участника (семьи), в т.ч. 2 участника включены до 01.09.2022. После 01.09.2022 подали еще 5 участников, которые войдут в список на 2023 год.

Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в 2022 г. включает в себя мероприятия перечисленные ниже, не смотря на то что в перечне мероприятий программы они не включались:

- Выполнен ремонт дорожного покрытия ул.Озерная от дома № 41 до пересечения с ул.Заводская в с.Смоленское Смоленского за счет Дорожного Фонда в сумме 2217,7 тыс. руб. из краевого бюджета и 22,4 тыс. руб. из местного бюджета;

- Реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий с обязательным участием граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия.

В рамках Проекта поддержки местных инициатив 7 сельсоветов реализовали 10 проектов на 12 971,4 тыс. руб:

- Обустройство 3-х спортивно-игровых/детских площадок (с. Смоленское, п. Кировский);

- Благоустройство кладбищ (п. Ануйский);

- Монтаж уличного освещения 2 проект (с. Точильное, с. Сычевка);

- Благоустройство сквер в с. Солоновка;

- Ремонт дороги в п. Усть-Катунь;

- Ремонт дома культуры 2 проекта ( п. Кировский, с. Черновая) ;

Перечисленные проекты реализованы на уровне отдельных сельсоветов, поэтому они не были включены в перечень мероприятий программы, как и проекты в рамках Нацпроекта Формирование комфортной городской среды **в**ыполнено обустройство стадиона «Победа» с. Смоленское на 6 165,9 тыс. руб., обустройство общественной территории (стадиона) с. Сычевка на сумму 3 562,0 тыс. руб.

Разработка планируемых к реализации проектов комплексного развития сельских территорий предусматривает набор мероприятий, обеспечивающий возможность получения доступа благополучателей к создаваемым объектам инфраструктуры. В части обеспечения доступности объектов социальной и инженерной инфраструктуры предусматривается проведение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также созданию и обновлению материально-технической базы соответствующих объектов.

В 2022 году были подготовлены и направлены в Минсельхоз Алтайского края два проекта:

1. Благоустройство зоны отдыха в парке п. Кировский, ул. Нагорная,7а (Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских площадок, в т.ч. тротуаров, аллей) в сумме 2500,0 тыс. руб.
2. Благоустройство и озеленение территории центра села Ануйское (Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских площадок, в т.ч. тротуаров, аллей) в сумме 2862,6 тыс. руб.

В связи с удорожанием материалов на строительном рынке, отсутствием федерального финансирования, финансирование направленных проектов приостановлено в 2022 году.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2022 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Количество семей, участников программы, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья | ед. | 2 | 1 | 50,0 | В 2022 году средства из федерального и краевого бюджета в сумме 668,7 тыс. руб. поступили только для выплаты 2-ого транша семье, которая получила Свидетельство в 2021 году, соответственно в 2022 году одна семья улучшила жилищные условия. |
| 2. | ввод (приобретение) жилья | кв.м | 144 | 404,4 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 3 | количество введенных в действие проектов по благоустройству | единиц | 1 | 2 | 100,0 | обустройство стадиона «Победа» с. Смоленское, обустройство общественной территории (стадиона) с. Сычевка |
| 4 | количество введенных в действие проектов комплексного развития, учитывающих интересы населения, бизнес -сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях | единиц | 2 | 0 | 0,0 | В связи с удорожанием материалов на строительном рынке, отсутствием федерального финансирования, финансирование направленных проектов приостановлено в 2022 году |
|  | Итого оценка |  |  |  | 250,0 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 62,5 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 62,5%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования  (тыс. руб.) | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 662,0 | 662,0 | 100,0 |
| Краевой бюджет | 6,7 | 6,7 | 100,0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 200,6 | 200,6 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| Всего | 869,3 | 869,3 | 100,0 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100,0%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Осуществление выплат участникам Программы на условиях софинансирования | 668,7 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –1 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 1 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: 100,0 **%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 32,25 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25,0 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25,0 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 81,25 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 81,25 %.