АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2023 № 146 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффек-тивности муниципальной програм-мы «Развитие общественного здо-ровья в муниципальном образова-нии Смоленский район Алтайского края» |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-тивности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смо-ленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2022 год о ходе реализации и оценке эф-фективности муниципальной программы «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края».

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Адми-нистрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 22.02.2023 № 146

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края»

за 2022 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края на период до2025 года», утвержденная постановлением Ад-министрации района от 06.10.2020 № 773.

Ответственный исполнитель программы: Администрация Смоленского района.

Цель программы: Снижение уровня заболеваемости, смертности и инва-лидности, вызванных поддающимися профилактике и предотвратимыми не-инфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения меж-секторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и произво-дительности в каждой возрастной и социальных группах.

Задача программы:

- развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирова-ния потребности и ведения населением здорового образа жизни;

- проведение мониторинга поведенческих и других факторов риска, оказываю-щих влияние на состояние здоровья граждан;

- проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения по снижению действий основных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), оказанию первой медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях, а также мероприятий, направленных на профилактику онкологических заболеваний;

- проведение мероприятий, направленных на снижение вреда здоровью жителей муниципального образования, обусловленного факторами риска неинфекцион-ных заболеваний (НИЗ);

- формирование благоприятного информационного пространства;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого населения;

- проведение мероприятий, направленных на охват населения профилактичес-кими прививками.

Характеристика программных мероприятий:

- проведение спортивных мероприятий среди дошкольников, школьников, людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями;

- проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения по снижению действий основных факторов риска хронических не-инфекционных заболеваний, оказанию первой медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях и т.д.;

- проведение акций по профилактике заболеваний и укреплению здоровья в международные и всемирные даты ВОЗ, включая профилактику ДТП (изго-товление буклетов «СТОП ВИЧ СПИД»);

- организация и проведение творческих конкурсов, выставок с участием пожи-лых людей;

- размещение информации в СМИ по вопросам ЗОЖ, способам укрепления здо-ровья и т.д.

- обеспечение проведения диспансеризации населения трудоспособного возрас-та в рамках ПНП «Здравохранение»;

- работа по укомплектованности медицинских организаций медицинскимира-ботниками;

- проведение мероприятий, направленных на охват населения профилактичес-кими прививками.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной програм-мы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержден-ной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2022 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Коэффициент смертности | про-милле | 21,3 | 19,3 | 100 |  |
| 2. | Смертность женщин трудоспособного возраста | на 100 тыс. человек | 450 | 40 | 100 | Данные предос-тавлены КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» за 9 месяцев 2022 года. План по данному показа-телю составлялся в период панде-миикоронавируса. Поэтому данные были заложены с учетом большого числа летальных случаев от вируса. |
| 3. | Смертность мужчин трудоспособного возраста | на 100 тыс. человек | 1100 | 200 | 100 | Данные предос-тавлены КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» за 9 месяцев 2022 года. План по данному показа-телю составлялся в период панде-миикоронавируса. Поэтому данные были заложены с учетом большого числа летальных случаев от вируса. |
| 4. | Численность граждан, прошедших профилактические осмотры | чел. | 13850 | 9640 | 69,6 | Большая часть ор-ганизаций района проходит меди-цинские осмотры в коммерческих медицинских ор-ганизациях. Дан-ные по ним не по-падают в статис-тику районной больницы. |
| 5. | Количество участников массовых оздоровительных мероприятий | чел. | 3100 | 3105 | 100 |  |
| 6. | Количество материалов в прессе | ед. | 10 | 10 | 100 |  |
| 7. | Охват населения прививками против гриппа и коронавируса | чел. | 11300 | 13922 | 100 |  |
| 8. | Укомплектованность центральной районной больницы врачами | % | 92 | 76,3 | 82,93 | Главными причи-нами нехватки врачей в Смоленс-кой районной больнице являются:  -увольнение по собственному же-ланию в связи с выходом на пен-сию;  - переезд на пос-тоянное место жи-тельства в другой регион;  - трудоустройство в частные клини-ки;  - увольнение по собственному же-ланию в связи с окончанием дого-вора по программе «Земский доктор». |
|  | Итого оценка |  |  |  | 752,53 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 94,07 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 94,07 %

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования  (тыс. руб.) | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 17,0 | 17,0 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 17,0 | 17,0 | 100 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100 %

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Организация и проведение спортивных мероприятий для пенсионе-ров и людей с ограниченными физическими возможностями (проведение праздника к дню пожилого человека) | 7,7 |
| 2 | Изготовление буклетов по вопросам ЗОЖ, способам укрепления здоровья, ответственного родительства и репродуктивного здоровья, НИЗ, гриппа и др. (изготовление буклетов «СТОП ВИЧ СПИД») | 9,3 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 2 (шт);

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 2 (шт).

Оценка деятельности (Mer) составит: 100 %

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Сводная таблица оценки эффективности**

**за 2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 47,04 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 97,04 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффек-тивности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 97,04 %.