АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2023 № 152 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы» за 2022 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 16.12.2022 года № 1119 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы за 2022 год (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В.Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 28.02.2023 № 152

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы»

за 2022 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы, утвержденная постановлением Администрации района от 04.09.2018 № 986.

Ответственный исполнитель программы: Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Смоленского района

Цель программы:формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации с последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района

Задачи программы:

- организация работы по занятости молодежи, её профессиональной ориентации, профессиональной подготовке

- воспитание гражданского самосознания, патриотизма молодежи.

- духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта.

- организация работы с молодыми семьями, социальная поддержка молодежи.

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков, организация отдыха молодых граждан.

- информационное обеспечение подпрограммы.

Характеристика программных мероприятий: Молодежь Смоленского района в 2021 году приняла участие в краевом молодёжном форуме - «Алтай. Территория Развития», молодежном образовательном форуме «Алтай. Таланты региона», XIV Слете сельской молодежи Сибирского федерального округа «Территория развития: Сибирь».

Проведены патриотические, экологические, социальные акции. В их числе: «Памятник», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Красная ленточка», акции ко Дню России и Дню Государственного флага России, Дню Неизвестного солдата и др.

Проведены районные мероприятия: военно-патриотический конкурс «Буду Родине служить!», мероприятия ко Дню Победы (акции «Окна Победы», «Сад Памяти» и др.), День молодежи, Всероссийская акция «Капля жизни», «Голубь мира» (в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом), творческие конкурсы «Мы выбираем будущее», «Поколения вместе», «Женский лик Победы», интеллектуальный батл «Путешествие по Алтайскому краю» и др.

Осуществляли волонтёрскую деятельность 17 молодёжных отрядов объ-единяющих в своих рядах более 400 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Проведены мероприятия, направленные на популяризацию волонтерской деятельности в Смоленском районе: районный слет волонтерских (добровольческих) отрядов «Бит нашего сердца 2022»

В ходе реализации подпрограммы «Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае» на 2015 – 2020 годы 2 молодых учителя получили компенсации части банковской процентной ставки, превышающей значение 8,5 % годовых.

Произведена выплата подъемного пособия пятерым молодым специали-стам, прибывшим на работу в образовательные учреждения расположенные на территории Смоленского района, общая сумма выплат – 100 000 руб. из местного бюджета.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2022 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 55 | 55 | 100 |  |
| 2. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 5,4 | 5,4 | 100 |  |
|  | Итого оценка |  |  |  | 300 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 100 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 100%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 165,0 | 165,0 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 165,0 | 165,0 | 100 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 | Мероприятие 1.8. Участие в молодежных форумах и семинарах | 10,0 |
| 2 | Мероприятие 2.9. Организация работы по благоустройству, уходу за памятниками, мемориалами, расположенными на территории района | 1,0 |
| 3 | Мероприятие 2.12. Организация и проведение соревнований среди молодежи допризывного возраста по военно-прикладным видам спорта «А ну-ка, парни» | 2,0 |
| 4 | Мероприятие 2.22. Организация и проведение мероприятий, посвященных дню молодежи | 9,0 |
| 5 | Мероприятие 2.26. Прочие работы и услуги | 9,0 |
| 6 | Мероприятие 3.3. Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, фестивалей, способствующих развитию эстетического вкуса молодежи | 1,0 |
| 7 | Мероприятие 3.4. Участие в зональных, краевых конкурсах и фестивалях (Дельфийские игры, Юные дарования Алтая, Золотая нота) | 2,0 |
| 8 | Мероприятие 3.6. Участие в районных, краевых, зональных соревнованиях по видам спорта | 1,0 |
| 9 | Мероприятие 3.7. Подготовка и проведение соревнований на приз М.С.Евдокимова | 3,0 |
| 10 | Мероприятие 3.8 Организация и проведение фестивалей и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 7,0 |
| 11 | Мероприятие 3.12 Принимать активное участие в акциях, посвященных Всемирному дню борьбы с наркоманией, СПИДом, Международному дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы со СПИДом | 6,0 |
| 12 | Мероприятие 4.1. Организация и проведение районного смотра-конкурса молодых семей на лучшую усадьбу | 2,0 |
| 13 | Мероприятие 4.2. Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным молодым семьям с детьми на основе программ социальной защиты населения | 2,0 |
| 14 | Мероприятие 4.4.Обеспечение выплаты единовременной меры социальной поддержки молодым специалистам на селе | 100,0 |
| 15 | Мероприятие 5.2. Организация индивидуальной профилактической работы с подростками, находящимися в социально-опасном положении | 3,0 |
| 16 | Мероприятие 5.5. Организация летнего труда и отдыха детей и подростков (по отдельному плану) | 1,0 |
| 17 | Мероприятие 6.2 Изготовление социальных рекламных материалов | 6,0 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –17 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 17 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: **100 %**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**за 2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 100 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 100%.