АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2023 № 175 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Смоленском районе» за 2022 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 16.12.2022 года № 1119 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Смоленском районе» на 2021-2026 годы» за 2022 год (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В.Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 07.03.2023 № 175

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы « Развитие культуры в Смоленском районе »

за 2022 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Развитие культуры в Смоленском районе » на 2021 – 2026 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 30.09.2020 г. № 759.

Ответственный исполнитель программы: Управление по культуре, спорту и молодёжной политике муниципального образования Смоленский район

Цель программы: Сохранение и развитие культуры в Смоленском районе.

Задача программы: - Сохранение культурного и исторического наследия,

расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

- поддержка народного творчества;

-модернизация дополнительного образования;

- создание современных условий для работы муниципальных учреждений культуры

Характеристика программных мероприятий:

- Приобретение для библиотек района периодических изданий, справочной, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях;

- Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций и других мероприятий различного уровня;

- Установление информационных табличек на объектах регионального значения;

- Подготовка и проведение Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки», в том числе приобретение фейерверка;

- Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях и других мероприятиях различного уровня;

- Организация и проведения праздника День Победы( Приобретение материала, пошив костюмов, приобретение продуктов для акции «Солдатская каша»);

- Повышение квалификации работников культуры на курсах повышения квалификации, мастер классах, краевых семинарах – совещаниях;

- Организация и проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года»;

- Софинансирование программы по ремонту Старотырышкинского сельского дома досуга МБУ МКДЦ Смоленского района Алтайского края;

- Поддержка добровольческих (волонтёрских) некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельский местности.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2022 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий  (по сравнению с предыдущим годом) | % | 8,2 | 206 | 100 |  |
| 2. | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей | % | 6,6 | 7,8 | 100 |  |
| 3. | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге | % | 7,2 | 7,2 | 100 |  |
| 4. | Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей) | % | 7,3 | 7,3 | 100 |  |
| 5. | Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс.человек населения | % | 9,7 | 10 | 100 |  |
| 6. | доля участников творческих коллективов от общего числа жителей района; | % | 8,2 | 10,3 | 100 |  |
| 7. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Смоленского района | % | 18,8 | 207 | 100 |  |
| 8. | Доля участников волонтёрского движения (в сфере культуры) от общего числа молодёжи (от 14 лет ) района | % | 23,0 | 23,0 | 100 |  |
|  | Итого оценка | % |  |  |  |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 100 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 100 %

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 280 | 279999,90 | 99,99 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Всего | 280 | 279999,90 | 99,99 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 99,99 %

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 | Приобретение для библиотек района периодических изданий, справочной, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях. | 6,0 |
| 2 | Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций и других мероприятий различного уровня | 7,5 |
| 4 | Установление информационных табличек на объектах регионального значения | 25,0 |
| 5 | Подготовка и проведение Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки», в том числе приобретение фейерверка | 150,0 |
| 6 | Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях и других мероприятиях различного уровня | 7,5 |
| 7 | Организация и проведения праздника День Победы.  - Приобретение материала, - Пошив костюмов,  - Приобретение продуктов для акции «Солдатская каша». | 30,0 |
| 8 | Повышение квалификации работников культуры на курсах повышения квалификации, мастер классах, краевых семинарах - совещаниях | 6,0 |
| 9 | Организация и проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года» | 10,0 |
| 10 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для учреждений культуры, в том числе в целях создания модельных учреждений культуры клубного типа | 8,0 |
| 11 | Софинансирование программы по ремонту Старотырышкинского сельского дома досуга МБУ МКДЦ Смоленского района Алтайского края | 25,0 |
| 12 | Поддержка добровольческих (волонтёрских) некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельский местности. | 5,0 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 12 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 12 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: 100 **%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За \_\_\_\_\_\_\_ год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 100 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 99,99 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 100 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 100 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 100 %.