АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2023 № 219 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Смоленский район Алтайского края» за 2022 год |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить годовой отчет за 2022 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края».

 2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 14.03.2023 № 219

Годовой отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» за 2022 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» на 2022-2026 годы, утвержденная постановлением Администрации района от 30.09.2022 № 811. Программа действовала в 2022 году 3 месяца.

Ответственный исполнитель программы: Управление по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации Администрации Смоленского района Алтайского края

Цель программы: Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края

Задача программы:

1.Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях.

2.Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде.

3.Снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.

Характеристика программных мероприятий:

В течение 2022 года были проведены мероприятия, финансирование которых не предусматривалось по программе за счет районного бюджнта:

 1. Установкаэнергосберегающих светодиодных светильников; замена энергосберегающих ламп на светодиодные в помещениях сельсоветов Смоленского района (за счет бюджетов сельсоветов). В итоге сельсоветы предоставили информацию: Смоленский сельсовет- заменил 10 ламп, Сычевский сельсовет – установил 35 светодиодных светильников, Новотырышкинский сельсовет – заменил 7 ламп, Верх-обский – заменил 9 ламп, Кировский сельсовет – установил 3 светодиодных светильника и заменил – 6 ламп.

 2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации (Всего 44 МКД, из них 12 на газовом и индивидуальном отоплении, 32 дома – отапливаются от центральной системы, из них – 27 оснащены счетчиками по тепловой энергии, 5 – не оснащены (отчитываются по нормативам). Интеллектуальные приборы учета электроэнергии для собственников МКД не устанавливаются.

 3.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленные, в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства (снижение тепловых потерь при транспортировке по трубам через изоляцию; контроль за потерями воды в водопроводных сетях). Данные мероприятия выполнены в рамках муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2022-2024 гг»и отражены в годовом отчете за 2022 год, утвержденным постановлением администрации Смоленского района Алтайского края № 147 от 22.02.2023 года.

 4. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества - в 2022 году не выявлено.

 5. Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации - в 2022 году не выявлено бесхозяйными объектами.

 6. Информирование потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности через сайт ФКР Алтайского края, на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края.

 7. Мониторинг результатов мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении помещений Администрации Смоленского района с формированием соответствующих рекомендаций для муниципальных учреждений Смоленского района. На уровне администрации района и каждого муниципального учреждения ведется сбор и обработка данных по расходу электроэнергии, воды, тепло. Данные передаются в Комитет по администрации Смоленского района по финансам, налоговой и кредитной политике.

8. Проведение анализа деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде по организации и осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 13.03.23г. подготовлен и направлен запрос руководителям КМП «Баланс» и МУП «Тепло» о предоставлении информации по организации и осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2022 год.

 На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2022 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по тепло энергии (к уровню предыдущего года) | % | 0,8 | Рост на 5,0  | 0 | Уровень потерь в ЖКХ по теплу в 2022г. – 26,6%, в 2021- году – 21,6% |
| 2. | Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по водоснабжению (к уровню предыдущего года) | % | 7,5 | 29,2 | 100,0 | Уровень потерь в ЖКХ по водоснабжению в 2022 г – 4,76%, в 2021 г – 34,0% |
| 3. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0,26 | 0,26 | 100,0 |  |
| 4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт·ч/м2 | 1022 | 1022 | 100,0 |  |
| 5. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| 6. | Сокращение уровня расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами (электроэнергия, водоснабжение, отопление) | % | 0,1 | - | 0 | Программа реализуется с 01.10.22г., уровень расходов не представляется возможным рассчитать |
|  | Итого оценка |  |  |  | 400,0 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 66,6 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 66,6 %

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | --- |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | --- |
| Районный бюджет | 406,86 | 406,86 | 100,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | --- |
| Всего | 406,86 | 406,86 | 100,0 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Замена энергосберегающих ламп на светодиодные в помещениях Администрации Смоленского района | 10,0 |
| 2 | МБОУ «Новотырышкинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ануйская средняя общеобразовательная школа» освещение в учебных классах (переход на энергосберегающие лампы, приобретение лам искусственного освещения) | 204,0 |
| 3 | МБУ «МКДЦ» Смоленского района ремонт электропроводки (детский отдел) | 192,86 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –3(шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 3 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

**Оценка деятельности (Mer) составит: 100 %**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения  |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 33,3 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25,0 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25,0 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 83,3 |

 По итогам выполнения программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 83,3 %.