АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2023 № 45 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2022 год |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить годовой отчет за 2022 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края.

 2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 25.01.2023 № 45

Годовой отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2022 год

В Администрации района действует муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденная постановлением Администрации района от 23.09.2020 года № 738.

Ответственный исполнитель программы: Управление экономики Администрации Смоленского района Алтайского края.

Цель программы: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, коммунальной инфраструктуры, социальной сферы на территории муниципального образования Смоленский район.

Задача программы:

1. Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, коммунальной инфраструктуры и других объектов в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов.

2. Эффективное использование капитальных вложений, включая рациональное использование бюджетных средств.

Характеристика программных мероприятий: За 2022 год в рамках МАИП за счет местного бюджета был выполнен текущий ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Смоленского района, а так же приобреталось оборудование для МБОУ. Подробный перечень приведен в п. 1.3. настоящего отчета.

 На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлена оценка эффективности за 2022 год по следующим критериям

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Сумма инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального  | Млн. руб. | 3,3 | 8,5 | 100% |  |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета | Руб. | 168,8 | 426,18 | 100% |  |
|  | Итого оценка |  | X | X | 200% |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 100% |  |

**Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 100 %**

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий (тыс. руб.) | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий (тыс. руб.) | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Районный бюджет | 22088,2 | 21724,8 | 98,4% |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 22088,2 | 21724,8 | 98,4% |

**Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 98,4 %**

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Д/сад "Малышок" Ануйская средняя общеобразовательная школа изготов­ление ПСД на капитальный ремонт, экспертиза, доработка (софинансирова­ние ) | 143,85 |
| 2 | МБОУ «Сычевская средняя общеобра­зовательная школа имени К.Ф. Лебе­динской»: изготовление ПСД на при­строй к школе(софинансирование ) | 350,0  |
| 3 | МБОУ «Кировская средняя общеобра­зовательная школа» изготовление ПСД на капитальный ремонт (софинансиро­вание ) | 30 |
| 5 | Содержание, ремонт муниципального имущества, в т.ч. пожарная сигнализация и видеонаблюдение в здание администрации, ремонт кабинетов, электропроводка и освещения гаражных боксов, ремонт гаражных боксов №7-10) | 1553,3 |
| 6 | Ремонт гаражей МБОУ «Новотырышкинская СОШ»  | 1000,00 |
| 7 | Д/сад Буратино (ремонт входной группы) | 148,35 |
| 8 | Разработка ПСД «Ремонт МБОУ «Смоленская СОШ №2» (софинансирование) | 220,80 |
| 9 | Финансирование в рамках проекта «Точка роста» МБОУ «Новотырышкинская СОШ»  | 1 698,04 |
| 10 | Финансирование в рамках проекта «Точка роста» МБОУ « Ануйская СОШ» | 1 314,90 |
| 11 | Финансирование в рамках проекта «Точка роста» МБОУ «Линевская СОШ» | 2 213,91 |
| 12 | Разработка ПСД на капремонт спортивного зала МБОУ «Верх-Обская СОШ» | 200,00 |
| 13 | Д/сад Колосок (ремонт кровли, водосточной системы) | 560,00 |
| 14 | Д\сад Чайка (ремонт) | 150,00 |
| 15 | Д/сад Ромашка (укладка тротуарной плитки) | 420,00 |
| 16 | СОШ «Солоновская» (ремонт теплотрассы) | 877,30 |
| 17 | Д/сад Березка (с. Верх-Обское) | 800,00 |
| 18 | Смоленский сельсовет (Стадион Победа городская среда) | 1500,00 |
| 19 | Сычевский сельсовет (ремонт центра досуга) | 550,00 |
| 20 | Новотырышкинский сельсовет (ремонт крыльца ДК) | 200,00 |
| 21 | Ануйский сельсовет (ремонт окон) | 100,00 |
| 22 | Верх-обский сельсовет (изготовление ПСД ремонт ДК, ремонт сцены стадиона Старт) | 679,36 |
| 23 | ДЮСШ (ремонт крыши) | 69,68 |
| 24 | МБОУ «Верх-Обская СОШ (ремонт гаража) | 584,60 |
| 25 | Детские игровые площадки (уличные) для детских садов (с.Новотырышкино , с. Линевское,п. Кировский, с. Ануйское, с. Солоновка, с. Точильное, с. Сычевка, с. Смоленское (д/с Петушок) | 1980,00 |
| 26 | Смоленский с/с (ремонт здания для организации остановки) | 1267,36 |
| 27 | Приобретение авто. УАЗ | 1313,40 |
| 28 | МБОУ «Смоленская СОШ № 1» (установка перегородок в туалетных комнатах) | 600,00 |
| 29 | Ремонт пожарной части Верх-Обский сельсовет | 600,00 |
| 30 | Ремонт пожарной части Линевский сельсовет | 600,00 |
|  | итого | 21 724,8 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –30 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 30(шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

 По двум мероприятиям плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете, в т.ч.:

 В мероприятие п.5 включено – монтаж системы видеонаблюдения на сумму 342,2 тыс. руб., фактически мероприятие выполнено, но т.к. подрядчик приступил к работам 29.12.22, работы закончены и приняты были – 18.01.2023 г. после чего произведен расчет. Поэтому запланированная сумма финансирования осталась в конце года не использованной.

 Так же, мероприятие п.28 - приобретение автомобиля УАЗ (проведен аукцион, протокол подведения итогов аукциона от 08.12.2022г.), сложилась экономия средств - 16,6 тыс. руб., которая так же осталась на конец года.

**Оценка деятельности (Mer) составит: 30/30 x 0,9 x 100% =90 %**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения  |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 24,6 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 22,5 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 97,1 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с **высоким уровнем эффективности**, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет **97,1 %.**