СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

17.02.2023 № 15

с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района на 2021-2023 годы» за 2022 год |  |

Заслушав информацию начальника Управления сельского хозяйства Администрации Смоленского района И.П. Рябиковой о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района на 2021-2023 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию начальника Управления сельского хозяйства Администрации Смоленского района И.П. Рябиковой о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района на 2021-2023 годы» за 2022 год(прилагается).

 2. Администрации Смоленского района продолжить выполнение мероприятий муниципальной программы на 2023 год.

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов А.А. Герасименко

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 к решению районного Собрания

 депутатов

 от 17.02.2023 № 15

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района на 2021-2023 годы» за 2022 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Смоленского района» на 2021-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 01.10.2020 № 762.

Ответственный исполнитель программы: Управление сельского хозяйства Администрации Смоленского района.

Цель программы:

-обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение эффективности использования ресурсного потенциала;

-Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения, привлечение и закрепление специалистов на селе.

Задача программы:

-увеличение объема производства продукции растениеводства и животноводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, увеличения их поголовья;

-сохранение, восстановление и повышение плодородия почв на основе повышения эффективности использования минеральных и органических удобрений. -стимулирование развития малых форм хозяйствования;

- стимулирование труда.

Характеристика программных мероприятий:

Управление сельского хозяйства Администрации Смоленского района в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы, в 2022 году проводило следующие мероприятия:

-переподготовка кадров, повышение квалификации специалистов - 31.10.2022 года институт повышения квалификации (АИПК) АПК провел выездное обучение ( в с. Смоленское) - 13 человек, специалистов сельхоз предприятий, которые получили сертификаты;

-осуществление контроля за соблюдением сроков посева культур, соблюдение севооборота, за использованием районированных сортов семян в сельхоз организациях района. Сбор и анализ информации ( 4-СХ (сведения об итогах сева) ежедневная сводка с последующим итоговым отчетом (срок май-июнь); 29-СХ (сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур) ежедневная сводка с последующим итоговым отчетом (срок август-октябрь); протоколы испытаний семян по качеству (срок - постоянно в течение года);

-оказание консультационной помощи в подборе и применении средств защиты растений. Внедрение новой программы ФГИС «Сатурн», программа предназначена для обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении (ввозе на территорию РФ, производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении), а также осуществления анализа, обработки представленных в нее сведений и контроля за достоверностью таких сведений и информации.

Ежегодно делегация Смоленского района работников АПК принимает участие в межрегиональном агрофоруме «День Сибирского поля». В 2022 году делегация из 45 человек посетила данное мероприятие, которое проходило 29-30 июня (37 километр Павловского тракта).

Взаимодействие с сельхоз организациями в развитие селекционной работой, улучшением породных качеств. Воспроизводство стада, пополнение более высокопродуктивным племенным скотом. Введение новейших методов селекционно – племенной работы. Ежегодно проводятся бонитировки скота (КРС, лошади), с последующим предоставлением свода бонитировки в КГБУ АКЦИКО.

Помощь в составлении плана зимовки скота, программы корма, программы развитие животноводства и их последующее сопровождение.

Ежегодно предприятия, которые занимаются животноводством сдают в Управление сельского хозяйства планы зимовки скота (срок до 25 октября); программу корма (срок до 20 февраля); программу развития животноводства (срок до 20 декабря). Управлением оказывается помощь в составлении программ. Программы проверяются. После проверок делается свод по району и высылается в Министерство сельского хозяйства Алтайского края. Каждая программа сопровождается Управлением сельского хозяйства в течение года.

 На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2022 год.

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Производство зерновых культур (валовой сбор) | тонн | 106500 | 123596 | 100 |  |
| 2. | Производство подсолнечника (валовой сбор) | тонн | 8600 | 8618 | 100 |  |
| 4. | Поголовье КРС | голов | 9900 | 8892/9000 | 90,9 | Факт за 9 м-цев/прогноз за год |
| 5. | Поголовье молочных коров | голов | 4100 | 4107/4107 | 100 |  |
| 6. | Производство молока | тонн | 20154 | 18665/ 20200 | 100 | Факт за 9 м-цев/прогноз за год |
| 7. | Производство мяса на убой | тонн | 2000 | 8732 | 100 |  |
| 8. | Средний удой на 1 корову | кг | 3950 | 5233 | 100 |  |
| 9. | Количество приобретенной с/х техники и оборудования | ед. | 13 | 43 | 100 |  |
|  | Итого оценка |  |  |  | 890,9 |  |
|  | Оценка степени достижения |  |  |  | 99,0 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 99,0%

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования(тыс. руб.) | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 300 000 | 300 000 | 100 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Всего | 300 000 | 300 000 | 100  |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100 %

1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Проведение торжественного собрания, подведение итогов трудового соревнования работников АПК за 2022 год, чествование за достижение наивысших показателей. | 300,0 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –1 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 1 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: 100 %

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

Сводная таблица оценки эффективности

За 2022 год, (%)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения  |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 49,5 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 99,5 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 99,5 %.