СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

30.06.2023 № 38

с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| О ходе выполнении муниципальной программы «Про­фи­лак­ти­ка нар­ко­ма­нии и ток­си­ко­ма­нии на тер­ри­то­рии Смоленского рай­о­на на 2019-2024 го­ды» |  |

Заслушав информацию Матвейчук Е.А. – зав. сектором молодежной политики Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района о ходе выполнения муниципальной программы «Про­фи­лак­ти­ка нар­ко­ма­нии и ток­си­ко­ма­нии на тер­ри­то­рии Смоленского рай­о­на на 2019-2024 го­ды», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Про­фи­лак­ти­ка нар­ко­ма­нии и ток­си­ко­ма­нии на тер­ри­то­рии Смоленского рай­о­на на 2019-2024 го­ды» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов А.А.Герасименко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Смоленского районного  Собрания депутатов  от 30.06.2023 № 38 |

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы «Про­фи­лак­ти­ка нар­ко­ма­нии и ток­си­ко­ма­нии на тер­ри­то­рии Смоленского рай­о­на на 2019-2024 го­ды»

В Администрации района действует муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 18.06.2019 № 572.

Ответственный исполнитель программы: Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Смоленского района

Цель программы: создание ком­плекс­ной си­сте­мы мер по сни­же­нию ро­ста зло­упо­треб­ле­ния нар­ко­ти­ка­ми и их не­за­кон­но­го обо­ро­та.

Задачи программы:

- Со­кра­ще­ние мас­шта­бов рас­про­стра­не­ния нар­ко­ма­нии и свя­зан­ных с ней пре­ступ­но­сти и пра­во­на­ру­ше­ний;

- Со­зда­ние в рай­оне меж­ве­дом­ствен­ной си­сте­мы про­ти­во­дей­ствия не­за­кон­но­му обо­ро­ту нар­ко­ти­ков и про­фи­лак­ти­ки нар­ко­ма­нии сре­ди раз­лич­ных групп на­се­ле­ния, преж­де все­го де­тей и под­рост­ков, а так­же пре­ду­пре­жде­ние пре­ступ­ле­ний, свя­зан­ных с нар­ко­ти­ка­ми;

 - Со­вер­шен­ство­ва­ние форм и ме­то­дов про­фи­лак­ти­че­ской ра­бо­ты с се­мья­ми, не­со­вер­шен­но­лет­ни­ми.

Характеристика программных мероприятий: проведены совещания и профилактические мероприятия: акция «PRO ЗОЖ» в рамках Всесибирского дня борьбы со СПИДом; конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь»; акция «Формула здоровья», ко Всемирному дню здоровья, конкурс рисунков на асфальте «Здоровая страна – здоровая нация», приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, в рамках Дня молодежи; акция «Дерево здоровья»; День солидарности в борьбе с терроризмом; проведено анкетирование учащихся по теме «Досуг молодёжи»; антинаркотическая районная квест-игра «Найди дилера»; профилактическое мероприятия приуроченное к Всероссийской акции «Международный день отказа от курения»; месячник здорового образа жизни «Будь здоров»; конкурс рисунков и буклетов «Наркотикам – НЕТ, здоровью - ДА»; проведен опрос учащихся и другие профилактические мероприятия в образовательных учреждениях района. Уничтожена дикорастущая конопля в селе Солоновка. Изготовлено 1000 буклетов антинаркотической направленности.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2022 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Ко­ли­че­ство лиц, со­сто­я­щих на учё­те у вра­ча-нар­ко­ло­га (все­го) | Чел. | 39 | 35 | 100 |  |
| 2. | Ко­ли­че­ство ме­ро­при­я­тий, про­ве­ден­ных в це­лях про­фи­лак­ти­ки нар­ко­ма­нии и ток­си­ко­ма­нии | Ед. | 6 | 13 | 100 |  |
|  | Итого оценка |  |  |  | 200 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 100 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 100%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 20,0 | 20,0 | 100 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 | Ме­ро­при­я­тие 1.1.4.Уничтожение дикорастущей конопли в рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий | 7,0 |
| 2 | Ме­ро­при­я­тие 1.2.10. Ор­га­ни­за­ция ан­ти­нар­ко­ти­че­ских про­фи­лак­ти­че­ских ак­ций во вре­мя про­ве­де­ния мас­со­вых ме­ро­при­я­тий в День мо­ло­дё­жи, Меж­ду­на­род­ный день борь­бы с нар­ко­ма­ни­ей и нар­ко­биз­не­с­ом и др.,про­ве­де­ние рай­он­ных кон­кур­сов, вы­ста­вок твор­че­ских ра­бот по про­фи­лак­ти­ке нар­комании и токсикомании | 3,0 |
| 3 | Ме­ро­при­я­тие 1.3.2. Из­го­тов­ле­ние на­гляд­ных и ме­то­ди­че­ских ма­те­ри­а­лов ан­ти­нар­ко­ти­че­ской на­прав­лен­но­сти для ро­ди­те­лей, под­рост­ков и мо­ло­де­жи, вы­пуск ин­фор­ма­ци­он­ных бро­шюр (ли­сто­вок, бук­ле­тов, пла­ка­тов и др.) | 10,0 |

- количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 3 (шт)

- количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 3 (шт)

Оценка деятельности (Mer) составит: **100 %**

**Сводная таблица оценки эффективности**

**за 2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 100 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 100%.