**Сводный годовой доклад  
о ходе реализации и об оценке эффективности  
муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края  
за 2022 год**

**С. Смоленское**

**2022 год**

**Введение**

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2022 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.2 раздела 5 «Управление и контроль реализации муниципальной программы Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации Смоленского района Алтайского края от «16» декабря 2022 №1119, на основе сведений, представленных в Управление экономики администрации Смоленского района ответственными исполнителями муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

«Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2022 год» (приложение №1);

«Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2022 год» (приложение №2);

«Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2022 год» (приложение №3);

1. **Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

# Для достижения целей и решения задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Смоленский район Алтайского края до 2035 года, утвержденной решением Смоленского районного Собрания депутатов от 30.04.2021г. №18, на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края в 2022 году реализовывалось 22 муниципальных программ, направленных на:

* обеспечение динамичного развития экономики района;
* развитие человеческого капитала;
* развитие инвестиционной деятельности;
* развитие инфраструктурной системы.

# Перечень муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержден постановлением администрации муниципального образования Смоленский район Алтайского края от «5» октября 2022 № 364-р и на 2022 год включал в себя следующие муниципальные программы:

|  |
| --- |
| 1. Муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края |
| 1. Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе |
| 1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2018 – 2022 годы |
| 1. Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края |
| 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в Смоленском районе |
| 1. Развитие сельского хозяйства Смоленского района |
| 1. Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края |
| 1. Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе |
| 1. Развитие культуры Смоленского района |
| 1. Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы |
| 1. Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края |
| 1. Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы |
| 1. Развитие молодежной политики в Смоленском районе на 2018-2023 годы |
| 1. Развитие образования в Смоленском районе на 2019-2025 годы |
| 1. Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края |
| 1. Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края |
| 1. Защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) Смоленского района Алтайского края |
| 1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края |
| 1. Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края |
| 1. Газификация Смоленского района Алтайского края |
| 1. Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения и образования Смоленского района Алтайского края |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной Порядком. Расчет осуществляется на основе оценок по трем критериям:

степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), согласно Приложению 1 «Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)»;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы), согласно Приложению 2 «Оценка степени запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы)»;

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), согласно Приложению 3 .

Оценка эффективности муниципальной программы проводится ежегодно.

Сводный доклад сформирован по данным 22 отчетов, представленных ответственными исполнителями по итогам 2022 года. Не предоставлен годовой отчет по двум программам: «Развитие образования в Смоленском районе» и «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края», ответственный Комитет по образованию Смоленского района.

1. **Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

В соответствии с Порядком индикаторы муниципальных программ должны:

* характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и достижение её цели;
* отражать специфику развития конкретной сферы;
* зависеть от решения основных задач;
* соотноситься с показателями (индикаторами) государственных программ Алтайского края и Российской Федерации,
* определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

Управлением экономики администрации Смоленского района на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ степени достижения цели и решения задач муниципальных программ (подпрограмм) по итогам реализации в 2022 году.

При осуществлении данного анализа учитывались следующие условия:

* в случае превышения фактического значения над плановым оценка значения соответствующего индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) принималась за 100%.

По результатам проведенного анализа средняя оценка степени достижения целей и решения задач по 20 муниципальным программам в 2022 году составила 90,2%.

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2022 год с указанием причин отклонений по невыполненным индикаторам (показателям) приведены в Приложении №1.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

Ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ предоставляют информацию об освоении средств, выделенных из местного бюджета, о фактических расходах вышестоящих бюджетов и использовании внебюджетных средств.

С января по декабрь 2022 года в районе действовало 22 муниципальных программы. На реализацию программных мероприятий запланировано финансирование из бюджетов разных уровней в сумме 76758,94 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 69395,21 тыс. рублей (90,4%), в том числе:

* 100,0% - из федерального бюджета,
* 95,6 % - из краевого бюджета,
* 87,7 % - из местного бюджета,
* 100,0 % - Внебюджетные источники.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План финансирования по МП | Запланировано в бюджете | Фактически освоено | Выполнение плана финансирования от бюджета (%) |
| Федеральный бюджет | 2070,45 | 2515,25 | 2515,25 | 100,0 |
| Краевой бюджет | 21559,73 | 22103,23 | 21133,73 | 95,6 |
| Районный бюджет | 55123,86 | 51939,86 | 45545,63 | 87,7 |
| Внебюджетные источники | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 100,0 |
| Всего | 78954,64 | 76758,94 | 69395,21 | 90,4 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств в разрезе муниципальных программ приведена в приложение №2 к Сводному докладу и сложилась на уровне 90,4%).

1. **Оценка**  **деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

Порядком предусмотрен учет в оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ количества мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде по отношению к количеству мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период с применением kl=1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки; kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализациимуниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2022 год приведена в приложении №3 к Сводному докладу. Средняя оценка сложилась на уровне – 93,4%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - "комплексная оценка")**

| №  п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), % | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы), % | Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы), % | **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы),**  **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Высокий уровень эффективности** | | | | |
| 1 | Муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края | 100,0 | 98,4 | 90 | **97,1** |
| 2 | Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе | 100,0 | 100,0 | 100 | **100,0** |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе Алтайского края | 92,9 | 100,0 | 100 | **96,5** |
| 4 | Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края | 100,0 | 100,0 | 100 | **100,0** |
| 5 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в Смоленском районе | 85,3 | 100,0 | 100 | **92,65** |
| 6 | Развитие сельского хозяйства Смоленского района | 98,8 | 100,0 | 100 | **98,8** |
| 7 | Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края | 91,3 | 100,0 | 100 | **95,6** |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе | 100,0 | 100,0 | 100 | **100,0** |
| 9 | Развитие культуры Смоленского района | 100,0 | 100,0 | 100 | **100,0** |
| 10 | Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы | 100,0 | 100,0 | 100 | **100,0** |
| 11 | Развитие молодежной политики в Смоленском районе на 2018-2023 годы | 100,0 | 100,0 | 100 | **100,0** |
| 12 | Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края | 94,07 | 100,0 | 100 | **97,04** |
| 13 | Защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) Смоленского района Алтайского края | 100,0 | 100,0 | 100 | **100,0** |
| 14 | Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2024 годы | 100,0 | 100,0 | 100 | **100,0** |
| 15 | Развитие образования в Смоленском районе» на 2019-2025 годы | 94,5 | 96,9 | 90,0 | **94,0** |
|  | **Средний уровень эффективности** | | | | |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края | 65,0 | 100,0 | 100 | **82,5** |
| 2 | Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района Алтайского края | 54,9 | 100,0 | 100 | **77,5** |
| 3 | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края | 62,5 | 100,0 | 100 | **81,25** |
| 4 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края | 100,0 | 83,3 | 75,0 | **89,5** |
| 5 | Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в муниципальном образовании  Смоленский район Алтайского края | 66,6 | 100,0 | 100 | **83,3** |
| 6 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края на 2022-2026г | 66,7 | 100,0 | 100 | **83,4** |
|  | **Низкий уровень эффективности** | | | | |
| 1 | Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения и образования Смоленского района Алтайского края | 97,7 | 0 | 0 | **48,8** |

**Выводы и предложения Управления экономики**

Т.о. из 22 МП, отчеты предоставлены по 22, из них:

- высокий уровень эффективности исполнения (90 и выше %) обеспечен по 15-ти МП;

- средний уровень эффективности исполнения (от 90 до 50%) сложился по 6-ти МП;

- низкий уровень эффективности исполнения (менее 50%) сложился по 1-ой МП;

1. По МП «Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения и образования Смоленского района Алтайского края» Администрации района совместно с Комитетом образования Смоленского района и КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» (низкий уровень эффективности) осуществлять мониторинг выполнения мероприятий на ежеквартальной основе;

2. По МП «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района» (средний уровень), срок действия программы закончился в декабре 2022 года, на период 2023 – 2027 гг. утверждена новая программа, в которой зафиксированы другие целевые индикаторы;

3. По МП «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе», ответственному за исполнение муниципальной программы начальнику Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Алмаеву В.Н., актуализировать целевой индикатор «Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. на 100 тыс. населения) на период 2023 - 2025 годы, с учетом фактически сложившегося уровня за 2021г. – 24,42; за 2022 г. – 40,02 (срок до 25.05.2023);

4. По МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» ответственному за исполнение муниципальной программы начальнику Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Алмаеву В.Н. установить ежеквартальный контроль за выполнением целевых показателей, в т.ч. «Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по тепло энергии (к уровню предыдущего года)» (на 2023г. – 0,5%);

5. По МП «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края» ответственному за исполнение муниципальной программы начальнику Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Алмаеву В.Н., разработать схему взаимодействия с главами сельсоветов по реализации проектов комплексного развития, учитывающих интересы населения, бизнессообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях, планируемых на текущий и последующие годы, и результатах согласования этих проектов в Минсельхозе;

6. По МП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» ответственному за исполнение муниципальной программы Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района Алмаеву В.Н. осуществлять своевременно контроль кассового исполнения муниципальной программы.

7. По МП «Развитие образования в Смоленском районе», ответственный Председатель Комитета по образованию Смоленского района Калиниченко В.П. в срок до 01.06.2023г. подготовить изменения в действующую редакцию МП в части финансирования и перечня мероприятий на 2023 – 2025 годы.

**Приложения:**

«Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2022 год» (приложение №1);

«Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2022 год» (приложение №2);

«Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2022 год» (приложение №3);

Начальник управления экономики

Администрации Смоленского района

Комарова Н.В.

25.03.2023