АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2024 г. № 129 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» за 2023 год |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2023 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе».

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 20.02.2024 г. № 129

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» за 2023 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением Администрации района от 10.09.2020 года № 717.

Ответственный исполнитель программы: Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района Алтайского края.

Цель программы: Создание условий для укрепления здоровья населения Смоленского района путём развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений)и приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи программы: Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития массовой физической культуры и спорта в Смоленском районе, развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта, повышение эффективности подготовки спортсменов, создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития инфраструктуры спорта, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

Характеристика программных мероприятий, не требующих финансирования:

1.Приняли участие в краевых конференциях по следующим темам:

- совершенствование процесса физического воспитания в образовательных учреждениях;

- организация работы по физическому воспитанию в общеобразовательных учреждениях;

2. Внедрены технологии и модели физкультурно-профилактической работы, направленные на предупреждение употребления наркотиков через общеобразовательные учреждения, спортивные клубы;

3.Проводился мониторинг состояния и потребности кадрового обеспечения в области физической культуры и спорта;

4. Содействие организации и проведению обучения на курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта, проводимых на краевом уровне;

5. Участие в краевом конкурсе «Лучший детский тренер» среди тренеров;

6. Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурной работы среди муниципальных образований Алтайского края;

7. Размещение спортивной информации на страницах периодических печатных изданий.

Мероприятия, при осуществлении которых требовалось финансирование, приведены в п. 1.3. настоящего отчета.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2023 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Доля населения Смоленского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Смоленского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 55,6 | 57,8 | 100,0 | - |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения,не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 23,8 | 29,4 | 100,0 | - |
| 3. | Доля населения Смоленского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативовиспытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 55 | 90 | 100,0 | - |
| из них учащихся и студентов | % | 65 | 64 | 98 | Отсутствие возможности готовиться к сдаче нормативов в учебных заведениях |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 94,0 | 94,2 | 100,0 | - |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 50 | 50 | 100,0 | - |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 19 | 19 | 100,0 | - |
| 7. | Уровень обеспеченности населения Смоленского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 59,5 | 69,9 | 100,0 | - |
| 8. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Итого оценка | % |  |  | 800,0 | - |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 100,0 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 100,0%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования  (тыс. руб.) | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Краевой бюджет | 332,7 | 332,7 | 100,0 |
| Районный бюджет | 1120,4 | 1120,4 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Всего | 1453,1 | 1453,1 | 100,0 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100,0%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Медицинское обслуживание спортивных мероприятий | 42 |
| 2 | Проведение районного смотра-конкурса «Лучший тренер года» | 10 |
| 3 | Проведение культурно-спортивного праздника памяти М.С.Евдокимова | 90 |
| 4 | Проведение районных и межрайонных турниров, соревнований и спортивных сборов по видам спорта | 71 |
| 5 | Проведение соревнований (по видам) среди лиц с ограниченными возможностями | 35 |
| 6 | Участие в краевой спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями | 20 |
| 7 | Проведение районной спартакиады дошкольных учреждений | 10 |
| 8 | Проведение районной летней олимпиады | 55 |
| 9 | Проведение районной зимней олимпиады | 51 |
| 10 | Участие в краевой летней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая | 135 |
| 11 | Участие в краевой зимней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая | 48 |
| 12 | Участие в межрегиональных, краевых и межрайонных турнирах по видам спорта | 153,68 |
| 13 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и наградной продукции | 340,36 |
| 14 | Оказание финансовой поддержки организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 336,06 |
| 15 | Моральное и материальное поощрение спортсменов, показавших высокие спортивные результаты на краевых соревнованиях, и их тренеров | 40 |
| 16 | Организация и проведение фестивалей и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни. | 16 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –16(шт.)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 16 (шт.)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: (16/16)\*0,9\*100 = 90 **%**

Плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением Смоленского районного Собрания депутатов от 15.12.2023 года № 70 «О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов «О районном бюджете Муниципального образования Смоленский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы», сумма финансирования по МП - 1402,7 тыс. руб.

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2023 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50,0 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25,0 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 22,5 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 97,5 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 97,5%.