АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2024 № 784 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2025-2027 годы |  |

В целях создания в районе условий, обеспечивающих улучшение качества и объемов жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Смоленский район Алтайского края, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности му­ниципальных программ муниципального образования Смоленский район Ал­тайского края, утвержденного постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2025-2027 годы в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

3.Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Смоленского района по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Замоцного Р.Ю.

Глава муниципального района Л.В. Моисеева

# 

Утверждена

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского

края от 14.10.2024 № 784

# Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2025– 2027 годы

# Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2025 – 2027 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2025 – 2027 годы |
| Основной разработчик программы | Администрация Смоленского района |
| Ответственный исполнитель программы | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района Алтайского края |
| Программно-целевые инструменты программы | Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Федеральный закон от 07.12.2011г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Федеральный закон Российской Федерации от 06.10. 2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Участники программы | Администрация Смоленского района, муниципальные унитарные предприятия Смоленского района Алтайского края, организации предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства Смоленского района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения, органы местного самоуправления поселений. |
| Цели программы | Комплексное развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Смоленском районе |
| Задачи программы | 1.Капитальный и текущий ремонт систем водоснабжения;  2.Капитальный и текущий ремонт систем теплоснабжения;  3. Повышение экономической устойчивости организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории Смоленского района.  4.Увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоснабжением. |
| Индикаторы и показатели программы | 1. Протяжённость отремонтированных сетей теплоснабжения (км); 2. Протяжённость отремонтированных сетей водоснабжения (км); 3. Снижение процента потерь отпущенной тепловой энергии до потребителей (%); 4. Снижение процента потерь отпущенной воды в сеть до потребителей (%). 5. Число аварийных ситуаций (аварий) на системах водоснабжения (ед.); 6. Число аварийных ситуаций (аварий) на системах теплоснабжения (ед.); 7. Увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоснабжением в год (п.). |
| Срок реализации программы | 2025 – 2027 годы |
| Объём и источники финансирования | Всего объем финансирования на период 2025-2027 годы составит 100 472,68 тыс. рублей, в том числе:  -местный бюджет – 13 529,98 тыс. рублей,  -краевой бюджет – 86 942,7 тыс. рублей  **2025г. – 34 257,68 тыс. руб**., в том числе:  -местный бюджет –4 705,98 тыс. рублей;  -краевой бюджет – 29 551,7 тыс. рублей;  **2026г. –53 160,0 тыс. руб**., в том числе:  -местный бюджет – 4 614,0 тыс. рублей;  -краевой бюджет – 48 546,0,0 тыс. рублей;  **2027г. – 13 055,0 тыс. руб.,** в том числе:  -местный бюджет – 4 210,0 тыс. рублей;  -краевой бюджет – 8 845,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты | 1.Снижение числа аварийных ситуаций (аварий) на системах теплоснабжения с 15 (данные за 2023 год) до 9 в год.  2. Снижение числа аварийных ситуаций (аварий) на системах водоснабжения с 33 аварийных ситуаций до 25 в год.  3. Замена сетей тепло- и водоснабжения (в том числе ветхих).  4. Уменьшение потерь отпущенной тепловой энергии с 29,5% до 27,5%, отпущенной воды с 6,5% до 5,0% до потребителей.  5. Увеличение надежности и качества услуг тепло- и водоснабжения населения Смоленского района.  6. Увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоснабжением в год на 1,5 процентный пункт. |

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Сложная обстановка сложилась в жилищно - коммунальном комплексе Смоленского района Алтайского края. Услуги ЖКХ являются основными услугами необходимых населению. От каче­ства и бесперебойности их предоставления зависит социальная стабильность на территории района.

В настоящее время в районе в сфере ЖКХ работает 2 предприятия КМП «Баланс» с. Смоленское и МУП «Тепло» с. Новотырышкино, которые оказывают услуги по теплоснабжению и водоснабжению. Из 31 населенных пунктов центральное водоснабжение имеется в 22-х – это 71 %, водоснабжение производится полностью из артезианских скважин. Централизованное отопление имеется в 9 населенных пунктах - что составляет 29 % от общего числа населённых пунктов в районе.

**Теплоснабжение (*текущая ситуация, проблемы, планы*)**

Остро стоит проблема ветхости сетей и инженерных коммуникаций, высок износ сетей теплоснабжения- 96% , общая протяжённость сетей теплоснабжения составляет 21,4 км, доля ветхих тепловых сетей составляет 70,8 % - 15,1 км. В связи с этим велики потери на теплосетях. По отчёту ресурсоснабжающих предприятий в 2023 году потери составили - 6429,3 Гкал, это 29,5 % от общего объёма отпущенной тепловой энергии с коллекторов котельных за последний отчетный год. В системе теплоснабжения, за прошедший год произошло 15 аварийных ситуаций, это 0,7 аварий на один километр протяжённости тепловых сетей. Более половины аварий и повреждений тепловых сетей происходит по причине их износа.

В ходе реализации программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2022-2024 годы» акцент был сделан на замену и ремонт устаревшего котельного оборудования. В период 2022-2024 годы приобретались котлы для котельных («Центральная»-2 шт., «Кировская», «Первомайская», ремонт котельной МБОУ Линёвская СОШ, приобретение и установка котла; ремонт котельной МБОУ Сычёвкая СОШ, (приобретение дымососа). Происходила замена дымососов на школьных котельных, в 2023 году был проведён капитальный ремонт теплотрассы в с. Верх-Обский, возведены блочно-модульные котельные в п. Верх-Обское (2022г.), п. Линёвский (2024г.). Для бесперебойного теплоснабжения котельные оснастили резервными источниками электропитания.

Приоритетным направлением в работе управления ЖКХ остаётся ремонт и замена теплосетей, отслеживание ситуации с экономической устойчивостью ресурсоснабжающих предприятий (далее РСО), выделение субсидий муниципальным унитарным предприятиям. Продолжиться работа в направлении дебиторской задолженности населения РСО.

**Водоснабжение (*текущая ситуация, проблемы, планы*)**

Протяжённость водопроводных сетей в Смоленском районе составляет 176,5 км, износ сетей составляет 86 %, из них ветхие - 83,3км, таким образом, доля ветхих сетей составляет - 47 %, в связи с этим потери на водных сетях составляет 30 тыс. м3 в год, это 17 м3 с 1 км сетей. По отчёту ресурсоснабжающих предприятий в 2023 году объем отпуска воды в сеть составил – 492,58 тыс. м3, объем потерь воды – 31,53 тыс. м3, это 6,4 % от отпущенного объёма в сеть за последний отчетный год.

Количество аварийных ситуаций и повреждений в системе водоснабжения составляет 33 аварийных ситуации за прошедший год, что составляет 3,5 аварий на один километр протяжённости водопроводных сетей. Около 79 % объектов имущественного фонда ЖКХ отслужили нормативный срок эксплуатации и требуют капитального ремонта.

За период с 2022-2024 годы сделан капитальный ремонт водозабора с. Точильное (юго-западная часть села) (2023г); установлены водонапорные башни в с. Смоленском: ул. Заводская, ул. Лесхозная в 2024 году); сделан ремонт систем водоснабжения в с. Ануйское (2023, 2024 годы, заменено порядка 2 км водных сетей). Работа по замене и текущему ремонту водопроводных сетей остаётся приоритетной. Прокладка новых сетей для обеспечения подключения большего числа населения к централизованной системе водоснабжения, бесперебойная подача воды и уменьшение потерь при её транспортировке - вот ключевые направления в реализации мероприятий в сфере водоснабжения на ближайшие 3 года.

Численность населения, получающего услугу холодного водоснабжения, на 01.01.2024 года составляет 13 254 человека, это 65,8% от общей численности населения района. В результате строительства и капитального ремонта действующих сетей водопровода ежегодно, прогнозируется увеличение доли на 1,5 процентных пункта.

В полной мере решить проблемы, возникшие в коммунальном ком­плексе района, можно путем реализации мероприятий целевой программы, которая будет направлена на продолжение преобразований в жилищно-коммунальном комплексе Смоленского района Алтайского края» на 2025-2027 годы.

# Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

2.1.Ос­нов­ной це­лью про­грам­мы яв­ля­ет­ся:

- Комплексное развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Смоленском районе.

2.2.Ос­нов­ны­ми за­да­ча­ми про­грам­мы яв­ля­ют­ся:

1.Капитальный и текущий ремонт систем водоснабжения;

2. Капитальный и текущий ремонт систем теплоснабжения;

3. Повышение экономической устойчивости организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории Смоленского района.

4.Увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоснабжением.

2.3.Срок реализации программы 2025-2027 годы.

2.4. Oжидаемые конечные результаты:

1.Снижение числа аварийных ситуаций (аварий) на системах теплоснабжения с 15ед. (данные за 2023 год) до 9ед. в год.

2. Снижение числа аварийных ситуаций (аварий) на системах водоснабжения с 33ед. аварийных ситуаций до 25ед. в год.

3. Замена сетей тепло- и водоснабжения (в том числе ветхих).

4. Уменьшение потерь тепловой энергии с 29,5 % до 27,5%, воды с 6,5% до 5,0% до потребителей.

5.Увеличение надежности и качества услуг тепло- и водоснабжения населения Смоленского района.

6.Увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоснабжением в год на 1,5 процентных пункта.

В результате реализации мероприятий по развитию системы инженерных коммуникаций на территории МО Смоленский район будет достигнуто снижение уровня эксплуатационных затрат, устранены причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

# Развитие системы теплоснабжения приведет к повышению надежности и качества теплоснабжения; снижению износа тепловых сетей; увеличению тепловой мощности.

Развитие системы водоснабжения способствует увеличению надежности водоснабжения; снижению уровня потерь воды.

Своевременная замена и капитальный ремонт оборудования, применения ресурсосберегающих материалов и современных технологий приведёт к дальнейшему повышению надежности работы коммунальной системы.

2.5.Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях приведены в Приложение 1 к настоящей Программе.

# Мероприятия программы

Программа включает мероприятия по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объёма и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению. Реализация программы предусматривает осуществление первоочередных антикризисных мероприятий, в том числе:

- привлечение внутренних и внешних инвестиций, направляемых на восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, их модернизацию на территории района за счет участия в государственных и региональных программах;

- осуществление мер по повышению эффективности используемых ресурсов, снижению непроизводственных издержек на предприятии.

- реконструкция котельных с установкой энергоэффективного оборудования.

- прокладка новых участков теплотрасс с современными технологиями с изолирующими материалами с высокими качественными показателями.

- развитие систем централизованного водоснабжения, в том числе строительство и реконструкция систем водоснабжения, водопроводных сетей и водозаборных сооружений, водонапорных башен, регулирующих установок, бурение скважин.

Перечень мероприятий приведен в Приложение 2 к настоящей Программе.

4**.**Об­щий объ­ем финан­со­вых ре­сур­сов,

не­об­хо­ди­мых для ре­а­ли­за­ции му­ни­ци­паль­ной про­грам­мы

4.1.При разработке ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном и региональном уровнях, высокая общеэкономическая и социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при значительной региональной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы.

За предыдущие три года (2022-2024) реализации Муниципальной программы объем финансовых вложений за счет местного бюджета составил (на 01.09.2024) - 122146,7 тыс. рублей.

4.2.Всего объем финансирования на период 2025-2027 годы составит 100 472,68 тыс. рублей, в том числе:

-местный бюджет – 13 529,98 тыс. рублей,

-краевой бюджет – 86 942,7 тыс. рублей

**2025г. – 34 257,68 тыс. руб**., в том числе:

-местный бюджет –4 705,98 тыс. рублей;

-краевой бюджет – 29 551,7 тыс. рублей;

**2026г. –53 160,0 тыс. руб**., в том числе:

-местный бюджет – 4 614,0 тыс. рублей;

-краевой бюджет – 48 546,0,0 тыс. рублей;

**2027г. – 13 055,0 тыс. руб.,** в том числе:

-местный бюджет – 4 210,0 тыс. рублей;

-краевой бюджет – 8 845,0 тыс. рублей;

4.3.Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам ее реализации и источникам финансирования приведена в Приложение 3 и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период.

4.4.В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут изменяться, а объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета и изменения сметной стоимости работ.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации настоящей муниципальной программы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на реализацию мероприятий муниципальной программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;

макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости работ и услуг в различных сферах деятельности, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в муниципальную программу;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем финансирования из средств краевого бюджета, бюджета района, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Вероятность возникновения финансовых рисков в значительной степени связана с макроэкономическими рисками. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Управление рисками реализации муниципальной программы должно соответствовать поставленным задачам и осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в ее реализации.

6**.** Механизм реализации муниципальной программы

# Исполнителем Муниципальной программы является Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района Алтайского края.

Исполнитель Программы:

* несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;
* определяет формы и методы управления реализацией Программы;
* осуществляет текущее управление реализацией Программы;
* определяет формирование финансового плана реализации Программы;
* ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;
* определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;
* определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей,
* несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное целевое использование бюджетных средств;
  + внесение изменений в действующую Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки программы.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы Смоленского Алтайского края (далее - " муниципальная программа") и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

* степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
* оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
* оценки деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:



где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где:

Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году определяется по формуле:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников финансирования;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Приложение 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | | | |
| год разработки программы  (2024) год | годы реализации муниципальной программы | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Число аварийных ситуаций (аварий) на системах теплоснабжения | ед. | 15 | 13 | 11 | 9 |
| 2. | Число аварийных ситуаций (аварий) на системах водоснабжения | ед. | 33 | 30 | 28 | 25 |
| 3. | Протяжённость отремонтированных сетей водоснабжения | км | 3,3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Протяжённость отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5. | Снижение процента потерь отпущенной тепловой энергии до потребителей (%) | % | 29,5 | 28,5 | 28,5 | 27,5 |
| 6. | Снижение процента потерь отпущенной воды в сеть до потребителей (%) | % | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 |
| 7. | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением на конец года | пп. | 69,9 | 71,4 | 72,9 | 74,4 |

Приложение 2

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2025-2027гг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Участники  программы | Сроки  реализации | Сумма финансирования (тыс. руб.) | | | | Источник финансирования |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Цель - Комплексное развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Смоленском районе** | **Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ** | **2025-2027** | **34257,68** | **53160,0** | **13055,0** | **100472,68** | **Всего, в т.ч.** |
| **29551,7** | **48546,0** | **8845,0** | **86942,7** | **Краевой бюджет** |
| **4705,98** | **4614,0** | **4210,0** | **13529,98** | **Местный бюджет** |
| **2** | **Задача 1. Капитальный и текущий ремонт систем водоснабжения** | **Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ** | **2025-2027** | **4810,0** | **4810,0** | **4810,0** | **14430,0** | **Всего, в т.ч.** |
| **2600,0** | **2600,0** | **2600,0** | **7800,0** | **Краевой бюджет** |
| **2210,0** | **2210,0** | **2210,0** | **6630,0** | **Местный бюджет** |
| 3 | Мероприятие 1.1.Ремонт водопровода с. Ануйское, п. Верх-Обское по ППМИ 2025г. (2026-2027 годы по мере подачи заявок) | Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ | 2025-2027 | 4410,0 | 4410,0 | 4410,0 | 13230,0 | Всего, в т.ч. |
| 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 7800,0 | Краевой  бюджет |
| 1810,0 | 1810,0 | 1810,0 | 5430,0 | Местный бюджет |
| 4 | Мероприятие 1.2.Приобретение и установка пожарных гидрантов-(3шт.) с. Смоленское, с. Точильное, п. Линёвский (2025-2027гг.) | Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ | 2025-2027 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Всего, в т.ч |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой  бюджет |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Местный бюджет |
| 5 | Мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации, проверка, разработка схем водоснабжения | Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ | 2025-2027 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 | Всего, в т.ч |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет |
| 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 | Местный бюджет |
| **6** | **Задача 2.Капитальный и текущий ремонт систем теплоснабжения** | **Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ** | **2025-2027** | **6233,68** | **31900,0** | **0** | **38133,68** | **Всего, в т. ч.** |
| **5889,7** | **31581,0** | **0** | **37470,7** | **Краевой бюджет** |
| **343,98** | **319,0** | **0** | **662,98** | **Местный бюджет** |
| 7 | Мероприятие 2.1. Замена и ремонт котельного оборудования в котельных КМП «Баланс», МУП «Тепло», МБОУ СОШ | Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ, КМП «Баланс», МУП «Тепло» | 2025-2027 | 1800,0 | 0 | 0 | 1800,0 | Всего, в т.ч. |
| 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | Краевой бюджет |
| 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | Местный бюджет |
| 8 | Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт теплосетей с. Новотырышкино(2025г.). | Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ | 2025-2027 | 3633,68 | 14300,0 | 0 | 17933,68 | Всего, в т.ч. |
| 3597,7 | 14157,0 | 0 | 17754,7 | Краевой бюджет |
| 35,98 | 143,0 | 0 | 178,98 | Местный бюджет |
| 9 | Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт теплосетей с. Смоленское, ул. Школьная (1 км сетей) 2026г. | Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ | 2025-2027 | 0 | 17000,0 | 0 | 17000,0 | Всего, в т.ч. |
| 0 | 16830,0 | 0 | 16830,0 | Краевой бюджет |
| 0 | 170,0 | 0 | 170,0 | Местный бюджет |
| 10 | Мероприятие 2.4. Приобретение котлов -2 шт. (с. Смоленское, Котельная "Центральная", с. Первомайское - котельная "Первомайская") | Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ | 2025-2027 | 800,0 | 600,0 | 0,0 | 1400,0 | Всего, в т.ч. |
| 792,0 | 594,0 | 0,0 | 1386,0 | Краевой бюджет |
| 8,0 | 6,0 | 0,0 | 14,0 | Местный бюджет |
| **11** | **Задача 3.Повышение экономической устойчивости ресурсо-снабжающих организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории Смоленского района** | **Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ** | **2025-2027** | **7647,0** | **7950,0** | **8245,0** | **23842,0** | **Всего, в т.ч.** |
| **5647,0** | **5950,0** | **6245,0** | **17842,0** | **Краевой бюджет** |
| **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **6000,0** | **Местный бюджет** |
| 12 | Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Смоленский район Алтайского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) производителям товаров, работ, услуг на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования Смоленский район | Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ, КМП «Баланс», МУП «Тепло» | 2025-2027 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 | Всего, в т.ч. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет |
| 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 | Местный бюджет |
| 13 | Мероприятие 3.2. Предоставление компенсации расходов на оплату услуг теплоснабжения населению | Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ | 2025-2027 | 5647,0 | 5950,0 | 6245,0 | 17842,0 | Всего, в т.ч. |
| 5647,0 | 5950,0 | 6245,0 | 17842,0 | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 14 | **Задача 4. Увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоснабжением** | **Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ** | **2025-2027** | **15567,0** | **8500,0** | **0,0** | **24067,0** | **Всего, в т.ч.** |
| **15415,0** | **8415,0** | **0,0** | **23830,0** | **Краевой бюджет** |
| **152,0** | **85,0** | **0,0** | **237,0** | **Местный бюджет** |
| 15 | Мероприятие 4.1. Установка водонапорной башни, разработка артезианской скважины в с. Солоновка (2025г.) с. Сычёвка | Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ | 2025-2027 | 8500,0 | 8500,0 | 0 | 17000,0 | Всего, в т.ч. |
| 8415,0 | 8415,0 | 0 | 16830,0 | Краевой бюджет |
| 85,0 | 85,0 | 0 | 170,0 | Местный бюджет |
| 16 | Мероприятие 4.2. Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Смоленское ул.Октябрьская134-ул.Ненашева-12; Ненашева, д. 12 -Ненашева, д. 24 (2025г) | Администрация Смоленского района, Управление ЖКХ | 2025-2027 | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | Всего, в т.ч. |
| 6930,0 | 0 | 0 | 6930,0 | Краевой бюджет |
| 67,0 | 0 | 0 | 67,0 | Местный  бюджет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 3 | |
|  |  |  |  |  | |
| Объем финансовых ресурсов, | | | | | |
| необходимых для реализации муниципальной программы | | | | | |
|  |  |  |  |  | |
| Источники финансирования | Сумма финансирования, тыс. рублей | | | | |
|
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Всего финансовых затрат | **34 257,68** | **53 160,0** | **13 055,0** | | **100 472,68** |
| в том числе | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | **29 551,7** | **48 546,0** | **8 845,0** | | **86 942,7** |
| из местного бюджета | **4 705,98** | **4 614,0** | **4 210,0** | | **13 529,98** |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |