**АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **09.02.2024** | **№ 91** |

**с. Смоленское**

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2023 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края».

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В. Моисеева

**Утвержден**

**постановлением Администрации**

**Смоленского района Алтайского края**

**от 09.02.2024 № 91**

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края»**

**за 2023 год**

В Администрации района действует муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края» от 23.10.2020 № 802.

Ответственный исполнитель программы: Отдел ГО и ЧС, бронирования и мобилизационной работы Администрации Смоленского района Алтайского края.

Цель программы: Организация эффективной системы мер антиэкстремистской направленности для профилактики угроз распространения радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма и мотивированной конфликтности на территории Смоленского района Алтайского края.

Задача программы:

Повышение уровня межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов в сфере противодействия экстремизму и идеологии терроризма, профилактики конфликтности этнической, национальной и религиозной направленностей.

Профилактика распространения экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма, в этноконфессиональной среде района.

Профилактика распространения экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма, в миграционной среде региона.

Реализация информационной политики антиэкстремистской направленности.

Формирование в молодежной среде неприятия экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма.

Методическое обеспечение учреждений образования, реализующих мероприятия в области противодействия экстремизму и идеологии терроризма.

Характеристика программных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Комментарии о выполнении |
| 1. | Мероприятие 1.1. Проведение ежегодных ведомственных семинаров-совещаний правоохранительных и надзорных органов, входящих в состав антитеррористической комиссии Смоленского района и комиссии Администрации Смоленского района по противодействию экстремизму, посвященных перспективным методам противодействия экстремизму и радикальным идеологиям | Выполнено 24.11.2023 |
| 2. | Мероприятие 1.2. Проведение мониторинга (по полугодиям) этноконфессиональной ситуации, проявлений ксенофобии, конфликтности и экстремизма (в том числе в молодежной, этноконфессиональной средах, в миграционном пространстве района). Взаимный обмен информацией о выявленных угрозах между ведомствами противодействия экстремизму и обеспечение своевременного информирования Главы района | Выполнено 15.09.2023 |
| 3. | Мероприятие 2.1. Организация проведения (семинара-практикума) для руководителей и представителей религиозных объединений (централизованных и местных) по вопросам антитеррористической защищенности культовых объектов, профилактики распространения экстремизма, радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма, в этноконфессиональном пространстве района | Выполнено 24.11.2023 |
| 4. | Мероприятие 2.2. Проведение Международного дня толерантности (16 ноября) | Выполнено 16.11.2023 |
| 5. | Мероприятие 3.1. Проведение мониторинга (по полугодиям) динамики специфики миграционной ситуации в Смоленском районе с учетом данных о незаконной миграции, преступлениях, совершенных иностранными гражданами (далее - "ИГ") и лицами без гражданства (далее - "ЛБГ"), а также в отношении ИГ и ЛБГ, угрозообразущих факторах распространения экстремизма и радикальных идеологий в миграционной среде района | Выполнено 15.12.2023 |
| 6. | Мероприятие 3.2. Организация и проведение профилактической работы среди учащихся общеобразовательных школ с целью разъяснения ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов и распространение экстремистских материалов | Выполнено, во все СОШ района выданы буклеты ноябрь-декабрь 2023 |
| 7. | Мероприятие 3.3. Проведение с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед по разъяснению норм законодательства российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, а также оказания указанным лицам социальной, психологической и правовой помощи при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов | Выполнено 21.06.2023 |
| 8. | Мероприятие 3.4. Проведение с лицами, прибывающими на территорию Смоленского района из стран с повышенной террористической активностью для обучения на базе общеобразовательных организаций, в том числе среднего профессионального образования, мероприятий (в том числе при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигании социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России | Выполнено 21.06.2023 |
| 9. | Мероприятие 3.5. Организация работы по изучению лицами, получившими религиозное образование за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной деятельностью на территории Смоленского района, норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности традиционных российских духовно-нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в районе | Выполнено 17.11.2023 |
| 10. | Мероприятие 3.6. «Из нас слагается народ» - мероприятия к всероссийской акции Библионочь | Выполнено 21.04.2023 |
| 11. | Мероприятие 3.7. Привлечение общеобразовательных организаций, в которых получают образование иностранные граждане, к проведению мероприятий для иностранных граждан, направленных на их информирование о нормах поведения, культурах и религиозных ценностях | Выполнено 17.11.2023 |
| 12. | Мероприятие 4.1. Мониторинг функционирования специализированных информационных ресурсов на базе образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций по проблемам профилактики распространения экстремизма и радикальных идеологий среди молодежи (с учетом рекомендаций сотрудников правоохранительных органов и общественных организаций) | Выполнено 15.12.2023 |
| 13. | Мероприятие 4.2. Противодействие распространению украинскими радикальными структурами идеологии терроризма и неонацизма путем проведения профилактических бесед в образовательных организациях района | Выполнено 21.04.2023  20.11.2023 |
| 14. | Мероприятие 5.1. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, проводить общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Обеспечить максимальный охват участников из различных категорий населения с привлечением федеральных и региональных политических деятелей, представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта.  24 мая - День славянской письменности и культуры  12 июня - День России;  22 августа - День Государственного флага Российской Федерации  1 сентября - День памяти жертв Бесланской трагедии;  3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом  4 ноября - День народного Единства;  16 ноября - Международный День толерантности;  12 декабря - День Конституции | Выполнено 2024 |
| 15. | Мероприятие 5.2. Проводить на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Выполнено, проведены в образовательных организациях в 2024 году |
| 16. | Мероприятие 6.2. Организовывать с привлечением лидеров общественного мнения создание и распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников | Выполнено, во все СОШ района выданы буклеты |

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2023 год.

**1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | количество молодежных мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений; | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| 2. | Число информационных сообщений (публикаций, заметок, статей, в том числе на официальном сайте администрации района) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления Смоленского района Алтайского края в сфере противодействия терроризму и идеологии экстремизма | единиц | 16 | 16 | 100 |  |
|  | Итого оценка |  |  |  | 200,0 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 100,0 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 100%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 576,0 | 573,6 | 99,58 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 576,0 | 573,6 | 99,58 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 99,58%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 | Мероприятие 1.3. Приобретение стационарных 3 шт. и сборно-разборных 2 шт. арочных металодетекторов | 395,5 |
| 2 | Мероприятие 1.4. Покупка и монтаж системы контроля доступа в здание Администрации района | 162,1 |
| 3 | Мероприятие 5.3. Проведение конкурса «Законодательство Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму» среди учащихся 9-11 классов образовательных организаций | 3,0 |
| 4 | Мероприятие 6.1. Изготовление печатной продукции: листовок, плакатов, брошюр, календарей антитеррористической и экстремистской направленности | 13,0 |
|  |  | 573,6 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 4 (шт.)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 4 (шт.)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Mer=4/4\*1\*100

Оценка деятельности (Mer) составит: 100%

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2023 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 24,9 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25.0 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 99,9 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 99,9 %.