СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.02.2024 № 11

с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе Алтайского края» за 2023 год |  |

Заслушав информацию председателя Комитета по образованию Смоленского района Алтайского края В.П. Калиниченко о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе Алтайского края» за 2023 год, руководствуясь пунктом 9 статьи 25 Устава муниципального образования Смоленский район Алтайского края, районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

 1. Информацию председателя Комитета по образованию Смоленского района Алтайского края В.П. Калиниченко о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе Алтайского края» за 2023 год, принять к сведению (прилагается).

 2. Комитету по образованию Смоленского района Алтайского края (В.П. Калиниченко), продолжить работу по выполнению мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе Алтайского края» в 2024 году.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономической политике (С.Ю. Житников).

Председатель районного

Собрания депутатов А.А.Герасименко

|  |  |
| --- | --- |
|  |  ПРИЛОЖЕНИЕ к решению районного Собрания  депутатов от 21.02.2024 № 11   |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной программы

«Развитие образования в Смоленском районе Алтайского края»

за 2023 год

 На территории Смоленского района действует муниципальная программа «Развитие образования в Смоленском районе» на 2019-2025 годы», утвержденная постановле­нием Администрации района от 13.11.2018 № 1281.

Ответственным исполнителем программы является Комитет по образованию Смолен­ского района Ал­тайского края.

Цель программы: Обеспечение высокого качества образования в об­разователь­ных организациях Смоленского района подведомственных Коми­тету по образованию в со­ответствии с меняющимися за­просами населения и пер­спективными задачами развития общества и экономики; создание условий для успешной социа­лизации и эффективной самореализации детей и подрост­ков с после­дующей интеграцией в про­цессы социально-эко­номического, общест­венно-политического и куль­турного развития, предупре­ждение потерь и увели­чение человеческого капи­тала района, Алтайского края, страны.

 Задачи программы:

 - формирование гибкой системы непрерывного об­ра­зования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные по­требно­сти социально-экономического развития района;

 - развитие инфраструктуры и организационно- экономических механиз­мов, обеспечивающих мак­симально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

 - мо­дернизация образовательных программ в систе­мах дошкольного, об­щего и дополнительного обра­зо­вания детей, направленная на достижение совре­мен­ного качества учебных результатов и результа­тов социализации;

 - создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объ­ективности, прозрачности, общественно-професси­онального участия;

 - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализа­ции детей и подростков независи­мо от их социального статуса.

Характеристика программных мероприятий:

 Приоритетными направлениями политики в области обра­зования Смолен­ского района в 2023 году являлось:

 - обеспечение доступности дошкольного образования;

 - повышение качества результатов образования на разных уровнях;

 - развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организо­ванные вариативные формы образования и социализации;

 - модернизация сферы образования в направлении большей открытости, боль­ших возможностей для инициативы и активности самих получателей образо­ва­тельных ус­луг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и населе­ние Смоленского района через вовлечение их как в управление образователь­ным процессом, так и непосредст­венно в образовательную деятель­ность;

 - укрепление единства образовательного пространства района через выравнива­ние образовательных возможностей граждан, проведение единой поли­тики в обла­сти со­держания образования, распространение лучших прак­тик управления обра­зованием на все образовательные организации.

 Целью воспитательной работы с детьми и подростками являлось со­здание условий для ус­пешной социализации и эффективной самореализации, развитие творческого потен­циала и его использование в интересах инноваци­онного соци­ально ориен­тированного развития.

 Работа в данной сфере деятельности осуществлялась по следующим приоритет­ным направлениям:

 - развитие социальной активности детей и подростков, в том числе разви­тие доб­ровольче­ской (волонтерской) деятельности, поддержка детских и подростко­вых ини­циатив, в том числе и с помощью организации конкур­сов на предоставление грантов для реали­зации проектов;

 - совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно - нравст­венного воспитания, профилактики религиозного и этнического экстре­миз­ма, форми­рования в детской среде социально значимых установок (здоро­вого образа жизни, то­лерантности, традиционных нравственных и семейных ценно­стей и т.д.) с помощью мероприятий и информационных проектов;

 - развитие системы работы с детьми и подростками на муниципальном уровне, в том числе через поддержку проектов модельных территорий поселе­ний, муниципаль­ного центра по реализации политики в области воспитания де­тей и подростков.

 На основании Методики оценки эффективности муниципальной про­граммы (приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективно­сти муници­пальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержден­ной постановлением Администрации Смоленского района от 16.12.2022 № 1119), выполнение муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе Алтайского края» за 2023 год следует считать реализуемым с высоким уровнем эффективно­сти, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации по приведенным ниже показателям составляет от 96,5 до 98.61 %.

 1. Выполнение плановых значений индикаторов (показателей) Программы за 2023 год приведены в Таблице 1:

 **Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плано­вые зна­чения | Фактиче­ские значе­ния | %, вы­полне­ния | Обоснование от­клонения фактиче­ского от плано­вого |
| 1 | Доступность дошкольного образо­вания (отношение численности де­тей от 3 до 7 лет, которым предо­с­тавлена возможность получать ус­луги дошкольно­го образо­вания, к общей численно­сти детей в воз­расте от 3 до 7 лет, скорректиро­ванной на числен­ность детей в воз­расте от 5 до 7 лет, обу­чаю­щихся в школе) | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля обучающихся муни­ципальных общеоб­разова­тельных организаций, кото­рым предоставлена возмож­ность обучаться в со­вре­мен­ных ус­ловиях | % | 81 | 80 | 100 | 98,8 |
| 3 | Отношение среднего балла единого государствен­ного экзамена (в рас­чете на 1 предмет) в 10 процен­тах школ с лучшими результа­тами еди­ного госу­дарствен­ного экзамена к среднему баллу единого государст­венного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процен­тах школ с худшими ре­зуль­татами еди­ного го­су­дарственного экзамена | - | 1,36 | 1,37 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | Удельный вес численности руково­дителей муници­паль­ных организа­ций до­школьного образования, об­щеобразовательных органи­заций и организаций допол­нительного об­разования де­тей, прошедших в те­чение последних трех лет повыше­ние квалификации или профессио­нальную пе­ре­подготовку, в общей чис­ленности руководителей ор­га­низаций дошкольного, обще­го, до­полнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля детей, воспитываю­щихся в отвечающих со­вре­менным требова­ниям дошко­льных образователь­ных учреждениях, в общем числе до­школьников рай­она | % | 90 | 80 | 88,9 | Показатель не достигнут |
| 6 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных програм­мами поддержки раннего развития, в общей числен­ности де­тей соответствую­щего возраста | % | 25 | 25 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Доступность предшколь­ного обра­зования (отноше­ние численности детей от 5 до 7 лет, которым пред­став­лена возможность получать ус­луги дошкольного обра­зования, к общей численно­сти детей в воз­расте от 5 до 7 лет, скорректиро­ванной на численность детей в воз­расте от 5 до 7 лет, обу­чаю­щихся в школе | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Доля детей по категориям местожи­тельства, социаль­ного и имущест­венного ста­туса, состояния здоро­вья, охваченных моделями и про­граммами социализа­ции, в общем количестве детей по указанным ка­тего­риям в районе | % | 79 | 79 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Число детей – инвалидов, обучаю­щихся по програм­мам общего обра­зования на дому с использованием дис­танционных образователь­ных техноло­гий  | Чел. | 1 | 0 | 100 | Показатель выполнен |
| 10 | Доля обучающихся по но­вым феде­ральным государ­ственным образо­вательным стандартам общего об­разо­вания  | % | 92 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 11 | Доля обучающихся по про­граммам общего образова­ния, участвующих в олим­пиадах и конкурсах различ­ного уровня, в общей чис­ленности обучающихся по программам об­щего образо­вания  | % | 46 | 52 | 100 | Показатель достигнут |
| 12 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами до­полнительного образования (удельный вес числен­ности детей, получающих услуги дополнительного образова­ния, в общей численности детей в воз­расте от 5 до 18 лет) | % | 72 | 79 | 100 | Показатель достигнут |
| 13 | Доля руководящих и педа­гогиче­ских работников му­ниципальных общеобразо­вательных организаций, своевременно прошедших повыше­ние квалификации или профессио­нальную пе­реподготовку, в общей чис­ленности руководящих и педа­гогических работников организа­ций общего обра­зования  | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 14 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численно­сти учителей об­щеобразова­тельных органи­заций | % | 15 | 16,2 | 100 | Показатель достигнут |
| 15 | Количество педагогических работ­ников организаций образования, прошедших лечение в санаторно-ку­рорт­ных организациях рас­поло­женных на территории Алтайского края, за счет средств краевого и му­ници­пального бюджетов | Чел. | 4 | 4 | 100 | Показатель достигнут  |
| 16 | Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа | % | 65,5 | 59,4 | 90,6 | Недостаточ­ность финансо­вого обеспече­ния из средств муниципального бюджета на орга­низацию ра­боты лагерей с дневным пребы­ванием на базе ОО |
| 17 | Удельный вес численности моло­дых людей в возрасте от 14 до 18 лет, принимаю­щих участие в доб­ровольче­ской деятельности, в об­щей численности молодёжи в воз­расте от 14 до 18 лет | % | 9 | 9 | 100 | Показатель достигнут |
| 18 | Удельный вес численности моло­дых людей в возрасте от 14 до 18 лет, вовлечен­ных в реализуемые орга­нами исполнительной вла­сти проекты и программы в сфере под­держки талантли­вой молодёжи, в общем ко­личестве молодёжи в воз­расте от 14 до 18 лет | % | 5,1 | 5,1 | 100 | Показатель достигнут |
| 19 | Число уровней образова­ния, на ко­торых реализу­ются механизмы внешней оценки качества образова­ния | Ед. | 3 | 3 | 100 | Показатель достигнут |
| 20 | Доля образовательных ор­ганиза­ций, обеспечиваю­щая потребителям доступ к ин­формации о своей дея­тель­ности на официальных сай­тах | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 21 | Доля выпускников муници­пальных общеобразова­тель­ных организаций не, сдав­ших единый государст­вен­ный экзамен, в общей чис­ленности выпускников муни­ципальных об­щеобра­зовательных организаций | % | 1,5 | 1,1 | 100 | Показатель Достигнут. Один ученик |
| 22 | Доля обучающихся 9 клас­сов, не прошедших государ­ственную (ито­го­вую) атте­стацию в форме ГИА – 9, в общей численно­сти обучаю­щихся 9 классов муници­пальных общеобразова­тельных орга­низаций | % | 1,5 | 3,3 | 62,5 | Снижение чис­ленности выпуск­ников к плановому значе­нию |
|  | Итого оценка |  |  |  | 2142 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 97,36 |  |

Степень достижения целей и решения задач составила: 97,36 %

 2. Кассовое исполнение муниципальной программы в 2023 году составило 16996,7 тыс. рублей (Таблица 2):

 **Таблица 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования(тыс. руб.) | Плановый объем бюд­жетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприя­тий | Фактический объем бюджетных ассигно­ваний, направленный на реа­лизацию мероприя­тий | Уровень финансирова­ния реа­лизации мероприятий муниципальной про­граммы % |
| Федеральный бюджет | 1347,4 | 1347,4 | 100 |
| Краевой бюджет | 12583,2Факт – 11388,3 | 11351,1 | 90,2Факт – 99,7 |
| Районный бюджет | 4691,4Факт – 4306,8 | 4298,2 | 91,6Факт – 99,8 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Всего | 18622,0Факт – 17042,5 | 16996,7 | 91,3Факт – 99,7 |

 Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила: 91,3% при факте 99,7%.

 3.Деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы приведена в Таблице 3:

 **Таблица 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия, по которым осуществлялось финан­сирование за счет всех источников в отчет­ном периоде | Сумма финансирования (план) (тыс. руб.) | Исполнение(факт)(тыс. руб.) | Процент Исполнения |
| 1 | Мероприятия по пожарной безопасности, в т.ч. установка оповещателей в школах | 1000,00 | 1000,00 | 100 |
| 2 | Антитеррористическая защищённость | 542,1 | 542,1 | 100 |
| 3 | Создание доступной среды жизнедеятельности инва­лидов  | 740,00 | 740,00 | 100 |
| 4 | Организация питания учащихся: |
| - питание учащихся с ОВЗ (краевой бюджет) | 2480,0 | 2442,8 | 98,5(движение учащихся) |
| - питание учащихся с ОВЗ (местный бюджет) | 25,1 | 25,1 | 100 |
| 5 | Оплата части стоимости путевки в детские загородные оздоровительные лагеря Алтайского края  | 622,5 | 622,5 | 100 |
| 6 | Оплата стоимости путевки в пришкольные лагеря дневного пребывания и профильные смены | 804,2 | 804,2 | 100 |
| 7 | Трудоустройство несовершеннолетних: |
| - муниципальный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100 |
| 8 | Проведение мероприятий с педагогическими работниками (конференции, совещания и др.) | 30,0 | 21,4 | 71,3 |
| 9 | Фонд оплаты труда советников директоров по воспитательной работе: |
| Федеральный бюджет | 1347,4 | 1347,4 | 100 |
| Краевой бюджет | 13,6 | 13,6 | 100 |
| 10 | Цифровизация: |
| краевой бюджет | 9467,1 | 8272,2 | 87,37Факт - 100(снижение стоимости работ при проведении конкурсных процедур) |
| муниципальный бюджет | 110,0 | 83,6 | 76,0Факт - 100(снижение суммы софинансирования из муниципального бюджета в связи со снижением стоимости работ по результату проведения конкурсных процедур) |
| 11 | Компенсация затрат ОО за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях и одноразовое питание учащихся 5-11 классов чьи родители (законные представители) участвуют в СВО | 1290,0 | 931,8 | 72,23Факт - 100(носит заявительный характер и дополнительно связано с прибытием и выбытием детей из ОО, изменения категории ребенка |
|  | Итого: | 18622,0 | 16996,7 | 93,24 Факт - 97,8 |

 - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 11.

 - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источни­ков на соответствующий отчетный период – 11.

 4. Расчетная оценка деятельности исполнителей Программы составила 25,0%.

5.Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за 2023 год составила 96,5 % (98,61%) (Таблица 4):

 **Таблица 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Значения(%)  |
| 1 | Оценка степени достижения целей и решения задач | 48,68 |
| 2 | Оценка кассового исполнения программы | 22,82Факт – 24,93 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей | 25,0 |
| 5 | Комплексная оценка эффективности реализации программы | 96,5Факт – 98,61 |