СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.02.2024 № 9

с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| О ходе выполнения муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края» за 2023 год |  |

Заслушав информацию Алмаева В.Н., начальника управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района о ходе выполнения муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края» за 2023 год, руководствуясь пунктом 9 статьи 25 Устава муниципального образования Смоленский район Алтайского края, районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края» за 2023 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов А.А.Герасименко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению Смоленского районного  Собрания депутатов  от 21.02.2024 № 9 |

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы «Комплексное развитие

сельских территорий муниципального образования Смоленский район

Алтайского края» за 2023 год

В 2020 году принята муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Смоленского района от 21.04.2020 №274(далее Программа).

Цель программы:

-улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края;

-создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий

Задачи программы:

- поддержка в решении жилищной проблемы граждан, работающих и проживающих на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- стимулирование жилищного строительства путем создания условий для привлечения гражданами, работающими и проживающими на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края собственных средств и средств кредитных организаций, для приобретения или строительства жилья;

- создание и развитие инфраструктуры через реализацию проектов по благоустройству сельских территорий;

- придание современного облика сельским территориям.

Характеристика программных мероприятий:

Финансовая поддержка в целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, осуществляется путем предоставления за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края.

Объемы средств федерального, краевого и районного бюджетов, выделяемых на улучшение жилищных условий граждан, определяются ежегодно на краевом уровне, исходя из объемов, предусмотренных на реализацию вышеуказанных мероприятий в государственной программе Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края».

В 2023 году средства из федерального и краевого бюджета в сумме 1600 тыс. руб. поступил первый транш для выплаты одной семье, которая начала строительство дома.

Граждане становятся участниками мероприятий Программы с момента утверждения главой района списка на текущий год и согласования его с Министерством сельского хозяйства Алтайского края. По состоянию на 01.01.2023 в списке, утвержденным главой района включено 32 участника (семьи).

Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в 2023 году включает в себя мероприятия перечисленные ниже, несмотря на то что в перечень мероприятий программы они не включались:

- выполнен ремонт дорожного покрытия ул.Озерная от дома № 41 до пересечения с ул.Заводская с.Смоленское за счет Дорожного Фонда в сумме 3172 тыс. руб. из краевого бюджета и 32,0 тыс. руб. из местного бюджета,

- реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий с обязательным участием граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия.

В рамках Проекта поддержки местных инициатив 6 сельсоветов реализовали 8 проектов на 9 1469,7 тыс. руб., а именно:

- обустройство 2-х спортивно-игровых/детских площадок (п. Верх-Обский, п. Речной),

- благоустройство кладбищ -3 проекта (п. Кировксий, с. Старотырышкино, с. Песчаное),

- монтаж уличного освещения 1 проект (с. Новотырышкино),

-ремонт водопровода 1 проект (с. Ануйское),

-строительство павильона-навеса для проведения культурно-массовых мероприятий и дополнительного хранилища экспонатов Смоленского краеведческого музея.

Перечисленные проекты реализованы на уровне отдельных сельсоветов, поэтому они не были включены в перечень мероприятий программы, как и проекты в рамках Нацпроекта Формирование комфортной городской среды, **в**ыполнено благоустройство зоны отдыха по ул. Советская,78 с. Новотырышкино на сумму 2 667 тыс. руб. из краевого бюджета, 30,7 тыс. руб. из местного бюджета.