АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2024 № 150 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района в 2019-2024 годы» за 2023 год |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы» за 2023год (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В.Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

 от 01.03.2024 № 150

Годовой отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы»

 за 2023год

В Администрации района действует муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 18.06.2019 № 572.

Ответственный исполнитель программы: Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Смоленского района

Цель программы: создание ком­плекс­ной си­сте­мы мер по сни­же­нию ро­ста зло­упо­треб­ле­ния нар­ко­ти­ка­ми и их не­за­кон­но­го обо­ро­та.

Задачи программы:

- Со­кра­ще­ние мас­шта­бов рас­про­стра­не­ния нар­ко­ма­нии и свя­зан­ных с ней пре­ступ­но­сти и пра­во­на­ру­ше­ний;

- Со­зда­ние в рай­оне меж­ве­дом­ствен­ной си­сте­мы про­ти­во­дей­ствия не­за­кон­но­му обо­ро­ту нар­ко­ти­ков и про­фи­лак­ти­ки нар­ко­ма­нии сре­ди раз­лич­ных групп на­се­ле­ния, преж­де все­го де­тей и под­рост­ков, а так­же пре­ду­пре­жде­ние пре­ступ­ле­ний, свя­зан­ных с нар­ко­ти­ка­ми;

 - Со­вер­шен­ство­ва­ние форм и ме­то­дов про­фи­лак­ти­че­ской ра­бо­ты с се­мья­ми, не­со­вер­шен­но­лет­ни­ми.

Характеристика программных мероприятий: проведены совещания и профилактические мероприятия: акция ко Всесибирскому дню борьбы со СПИДом; профилактическое мероприятие приуроченное к Всероссийской акции «Международный день отказа от курения»; конкурс рисунков на асфальте «Здоровая страна – здоровая нация», приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, в рамках Дня молодежи; конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни»; антинаркотический районный квест «Главный секрет ЗОЖ»; конкурс рисунков и буклетов «Наркотикам – НЕТ, здоровью - ДА»; конкурсы рисунков и плакатов «Я выбираю спорт», «Мы за здоровый образ жизни»; месячник здорового образа жизни «Будь здоров»; проведен опрос учащихся и другие профилактические мероприятия в образовательных учреждениях района; в течении года в школьных библиотеках проводились тематические выставки изданий по проблемам ПАВ: «Мы – за здоровый образ жизни!», «Выбери жизнь». Уничтожена дикорастущая конопля в селе Сычевка. Изготовлено 1000 буклетов антинаркотической направленности.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2023 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Ко­ли­че­ство лиц, со­сто­я­щих на учё­те у вра­ча-нар­ко­ло­га (все­го) | Чел. | 39 | 35 | 100 |  |
| 2. | Ко­ли­че­ство ме­ро­при­я­тий, про­ве­ден­ных в це­лях про­фи­лак­ти­ки нар­ко­ма­нии и ток­си­ко­ма­нии | Ед. | 7 | 11 | 100 |  |
| 3 | Количество наглядных и методических материалов, публикаций в СМИ антинаркотической направленности | Ед. | 8 | 4 | 50,0 | Изготовлен баннер и 1комплект листовок 1000, публикация в газете «Заря» 30.05.2023, 03.04.2023 |
|  | Итого оценка |  |  |  | 250,0 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 83,3 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): **83,3 %**

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 20,0 | 20,0 | 100 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 | Ме­ро­при­я­тие 1.1.4.Уничтожение дикорастущей конопли в рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий | 7,0 |
| 2 | Ме­ро­при­я­тие 1.2.10. Ор­га­ни­за­ция ан­ти­нар­ко­ти­че­ских про­фи­лак­ти­че­ских ак­ций во вре­мя про­ве­де­ния мас­со­вых ме­ро­при­я­тий в День мо­ло­дё­жи, Меж­ду­на­род­ный день борь­бы с нар­ко­ма­ни­ей и нар­ко­биз­не­с­ом и др.,про­ве­де­ние рай­он­ных кон­кур­сов, вы­ста­вок твор­че­ских ра­бот по про­фи­лак­ти­ке нар­комании и токсикомании | 3,0 |
| 3 | Ме­ро­при­я­тие 1.3.2. Из­го­тов­ле­ние на­гляд­ных и ме­то­ди­че­ских ма­те­ри­а­лов ан­ти­нар­ко­ти­че­ской на­прав­лен­но­сти для ро­ди­те­лей, под­рост­ков и мо­ло­де­жи, вы­пуск ин­фор­ма­ци­он­ных бро­шюр (ли­сто­вок, бук­ле­тов, пла­ка­тов и др.) | 10,0 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 3 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 3 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Оценка деятельности (Mer) составит: **100 %**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**за 2023 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения  |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 41,7 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 91,7 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 91,7%.