АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2024 № 153 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы» за 2023 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 16.12.2022 года № 1119 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы за 2023год (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В.Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 01.03.2024 № 153

Годовой отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

 «Развитие молодежной политики в Смоленском районе» на 2018-2023 годы за 2023год

В Администрации района действует муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы, утвержденная постановлением Администрации района от 04.09.2018 № 986.

Ответственный исполнитель программы: Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Смоленского района.

Цель программы: формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации с последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района.

Задачи программы:

- организация работы по занятости молодежи, её профессиональной ориентации, профессиональной подготовке,

- воспитание гражданского самосознания, патриотизма молодежи,

- духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта,

- организация работы с молодыми семьями, социальная поддержка молодежи,

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков, организация отдыха молодых граждан,

- информационное обеспечение подпрограммы.

Характеристика программных мероприятий: Молодежь Смоленского района в 2023 году приняла участие в краевом молодёжном форуме - «Алтай. Территория Развития», II Молодежном форуме «Новая высота», XV Слете сельской молодежи Сибирского федерального округа «Территория развития: Сибирь», краевом фестивале «Феста – 2023».

Проведены патриотические, экологические, социальные акции. В их числе: «Памятник», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Красная ленточка», акции ко Дню России и Дню Государственного флага России, «Брось курить – вдохни свободно» и др.

Проведены районные мероприятия: военно-патриотический конкурс «Буду Родине служить!», мероприятия ко Дню Победы (акции «Окна Победы», «Сад Памяти» и др.), районный квест «Главный секрет ЗОЖ», «Найди дилера», интеллектуальная квест-игра «Молодежь выбирает», конкурс «Звездный дождик», «Была весна – Весна Победы»; День молодежи, Всероссийская акция (в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом), творческие конкурсы «Мы выбираем будущее», «Здоровая страна – здоровая нация», «Мы за здоровый образ жизни» и др.

Осуществляли волонтёрскую деятельность 13 молодёжных отрядов, объединяющих в своих рядах более 300 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Проведены мероприятия, направленные на популяризацию волонтерской деятельности в Смоленском районе: районный слет волонтерских (добровольческих) отрядов «Бит нашего сердца».

В ходе реализации подпрограммы Регионального проекта «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Алтайского края», утвержденный постановлением Правительства Алтайского края от 07.10.2020 № 436, два молодых учителя получили компенсации части банковской процентной ставки, превышающей значение 8,5 % годовых.

Произведена выплата подъемного пособия четырем молодым специали-стам, прибывшим на работу в бюджетные учреждения расположенные на территории Смоленского района, общая сумма выплат – 200 000 руб. из местного бюджета ( 3 медика и 1 работник культуры).

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2023 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 57 | 57 | 100 |  |
| 2. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 13 | 13 | 100 |  |
| 3. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 5,5 | 5,5 | 100 |  |
|  | Итого оценка |  |  |  | 300 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 100 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 100%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 270,0 | 270,0 | 100 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 270,0 | 270,0 | 100 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 | Мероприятие 1.2. Проведение районного смотра – конкурса «Признание» за звание лауреатов премий имени знатных людей района по профессиям», конкурса молодых специалистов и др. | 3,7 |
| 2 | Мероприятие 1.3. Участие в молодежных форумах и семинарах | 9,9 |
| 3 | Мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, посвященных истории Российской Армии и флота | 13,3 |
| 4 | Мероприятие 2.9. Организация и проведение соревнований среди молодежи допризывного возраста по военно-прикладным видам спорта | 5,1 |
| 5 | Мероприятие 2.14. Организация и проведение мероприятий, посвященных дню молодежи | 10,0 |
| 6 | Мероприятие 3.1. Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, фестивалей, способствующих развитию эстетического вкуса молодежи | 11,1 |
| 7 | Мероприятие 3.5. Организация и проведение фестивалей и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 1,4 |
| 8 | Мероприятие 3.6. Принимать активное участие в акциях, посвященных Всемирному дню борьбы с наркоманией, СПИДом, Международному дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы со СПИДом | 1,3 |
| 9 | Мероприятие 4.2. Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным молодым семьям с детьми на основе программ социальной защиты населения | 5,7 |
| 10 | Мероприятие 4.3.Обеспечение выплаты единовременной меры социальной поддержки молодым специалистам на селе | 200,0 |
| 11 | Мероприятие 5.1. Организация индивидуальной профилактической работы с подростками, находящимися в социально-опасном положении | 2,0 |
| 12 | Мероприятие 6.2 Изготовление социальных рекламных материалов, буклетов, баннеров и др. | 6,5 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –12 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 12 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: **100 %**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**за 2023 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения  |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 100 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 100%.