Приложение 1

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края  за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Степень достижения, обоснование отклонения фактического значения индикатора (показателя) на конец отчетного года от планового (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Муниципальная адресная инвестиционная программа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального | Млн. руб. | 3,5 |  | 10,56 | 100% |
|  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета | Руб. | 176,8 |  | 515,9 | 100% |
|  | итого |  |  |  |  | 100% |
| 2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств бюджета муниципального образования Смоленский район, а также средств федерального и краевого бюджетов. | ед. |  | 4 | 4 | 100% |
|  | итого |  |  |  |  |  |
| 3.Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных на территории района СМСП | ед. |  | 432 | 489 | 100 |
| 2 | Количество вновь зарегистрированных СМСП | ед. |  | 98 | 140 | 100 |
| 3 | Численность занятых в сфере МСП | ед. |  | 1400 | 1435 | 100 |
| 4 | Число услуг, предоставленных ИКЦ | ед. |  | 530 | 572 | 100 |
| 5 | Количество СМСП, получивших имущественную поддержку | ед. |  | 1 | 0 | 0 |
|  | Итого оценка |  |  |  |  | 80,0% |
| - Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество молодежных мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений; | единиц |  | 3 | 3 | 100,0% |
| 2 | Число информационных сообщений (публикаций, заметок, статей, в том числе на официальном сайте администрации района) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления Смоленского района Алтайского края в сфере противодействия терроризму и идеологии экстремизма | единиц |  | 16 | 16 | 100,0% |
|  | Итого |  |  |  |  | 100,0% |
| - Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Смоленском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступности (количествозарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | Ед. |  | 180 | 154,0 | 100,0% |
| 2. | Уровень преступлений, совершенных на улице и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | Ед. |  | 43 | 40,5 | 100,0% |
|  | Итого оценка |  |  |  |  | 100,0% |
| - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Смоленского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем производство: - зерновых культур, - подсолнечника, | тонн |  | 108700 8700 | 123068 10794 | 100 |
| 2 | Поголовье КРС | голов |  | 9900 | 7811 | 78,9 |
| 3 | Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств | голов |  | 4100 | 3903 | 95,2 |
| 4 | Валовый надой молока во всех категориях хозяйств | голов |  | 20442 | 21227 | 100 |
| 5 | Производство мяса на убой | тонн |  | 2000 | 1372 | 68,6 |
| 6 | Средний удой на 1 корову в год в сельхозпредприятиях | кг |  | 4100 | 8692 | 100 |
| 7 | Количество приобретенной с/х техники и оборудования | Ед. |  | 15 | 55 | 100 |
|  | Итого оценка |  |  |  |  | 91,81 |
| - Муниципальная программа «Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, оказывающих туристические и санаторно-оздоровительные услуги | ед. |  | 18 | 16 | Выполнение – 88,9 %, Закрытие базы «Сычевский пруд» |
| 2 | Численность лиц, размещенных в индивидуальных и коллективных средствах размещения | ед. |  | 4300 | 5439 | 100,0% |
| 3 | Объем налоговых поступлений от оказания туристских услуг | тыс. руб. |  | 1700 | 1590 | Выполнение –93,5%, Снижение количества работающих, переход на налог на профессиональный доход |
|  | Итого |  |  |  |  | 94,1% |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения Смоленского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Смоленского района в возрасте от 3 до 79 лет | % |  | 55,6 | 57,8 | 100,0 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения,не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % |  | 23,8 | 29,4 | 100,0 |
| 3 | Доля населения Смоленского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативовиспытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % |  | 55 | 90 | 100,0 |
|  | из них учащихся и студентов | % |  | 65 | 64 | 98,46% ( в расчете средней величины выполнения индикаторов не участвует) |
| 4 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % |  | 94,0 | 94,2 | 100,0 |
| 5 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % |  | 50 | 50 | 100,0 |
| 6 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % |  | 19 | 19 | 100,0 |
| 7 | Уровень обеспеченности населения Смоленского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % |  | 59,5 | 69,9 | 100,0 |
| 8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физиче-ской культуры и спорта | % |  | 100 | 100 | 100,0 |
|  | итого |  |  |  |  | 100,0 |
| - Муниципальная программа « Развитие культуры Смоленского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % |  | 8,3 | 9,1 | 100 |
| 2 | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей | % |  | 6,7 | 6,7 | 100 |
| 3 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге | % |  | 7,4 | 10,25 | 100 |
| 4 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей) | % |  | 7,3 | 7,89 | 100 |
| 5 | Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс.человек населения | % |  | 9,8 | 10,79 | 100 |
| 6 | доля участников творческих коллективов от общего числа жителей района; | % |  | 8,3 | 9,3 | 100 |
| 7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Смоленского района | % |  | 18,9 | 19,0 | 100 |
| 8 | Доля участников волонтёрского движения (в сфере культуры) от общего числа молодёжи (от 14 лет ) района | % |  | 23,0 | 24,4 | 100 |
|  | Итого оценка |  |  |  |  | 100,0 |
| - Муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество лиц, состоящих на учёте у врача-нарколога (всего) | Чел. |  | 39 | 35 | 100 |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных в целях профилактики наркомании и токсикомании | Ед. |  | 7 | 11 | 100 |
| 3 | Количество наглядных и методических материалов, публикаций в СМИ антинаркотической направленности | Ед. |  | 8 | 4 | Выполнение на 50,0% Изготовлен баннер и 1комплект листовок 1000, публикация в газете «Заря» 30.05.2023, 03.04.2023 |
|  | Итого оценка |  |  |  |  | 83,3 |
| - Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях) | чел. на 100 тыс. населения |  | 9,8 | 0 | Выполнение – 100,0 %; погибших в результате ДТП -0 |
| 2 | оснащение дорожными знаками улично-дорожной сети Смоленского района в соответствии с Проектом организации дорожного движения | шт |  | 9 | 10 | 100,0 |
| 3 | Перевезено пассажиров за год | тыс.чел |  | 19,5 | 5 | Выполнение – 25,64 % С апреля 2023 г. перевозчик приостановил перевозку пассажиров по 3 маршрутам в результате чего на 14,5 тыс чел произошло невыполнение планового показателя |
|  | Итого |  |  |  |  | 75,21 % |
| - Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обеспечения структурных подразделений Администрации района и глав администраций сельских поселений вычислительной техникой со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения | % |  | 40 | 33 | 100,0 |
| 2 | Доля рабочих мест, подключенных к Единой системе электронного документооборота Алтайского края от общего количества рабочих мест в органах местного самоуправления Смоленского района | % |  | 55 | 25 | Выполнение - 45,5%. Не подключены администрации сельских советов, по причине не удовлетворения требованиям по информационной безопасности рабочих мест |
| 3 | Доля рабочих мест подключенных к государственным информационным системам и удовлетворяющих требованиям по информационной безопасности от общего количества рабочих мест, подключенных к государственным информационным системам в органах местного самоуправления Смоленского района | % |  | 50 | 51 | 100,0 |
| 4 | Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого Администрацией Смоленского района, от общего объема, используемого программного обеспечения | % |  | 10 | 15 | 100,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 86,4 |
| - Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Смоленском районе на 2018-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % |  | 57 | 57 | 100,0 |
| 2 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % |  | 13 | 13 | 100,0 |
| 3 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % |  | 5,5 | 5,5 | 100,0 |
|  | Итого оценка |  |  |  |  | 100,0 |
| - Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество семей, участников программы, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья | ед. |  | 2 | 1 | Выполнение – 50,0 %. В 2023 году средства из краевого бюджета в сумме 1600,0 тыс. руб. поступили только для выплаты 1-ого транша 1 семье |
| 2 | ввод (приобретение) жилья | кв.м |  | 144 | 0 | Семья, получившая 1-ый транш, начала строительство дома, площадью 93,3 кв.м. |
| 3 | количество введенных в действие проектов по благоустройству | единиц |  | 1 | 1 | 100,0 % Благоустройство зоны отдыха по ул. Советская,78 с. Новотырышкино |
| 4 | количество введенных в действие проектов комплексного развития, учитывающих интересы населения, бизнес -сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях | единиц |  | 1 | 8 | 100,0% Реализовано 8 проектов поддержки местных инициатив, учитывающих интересы населения, бизнес -сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях |
|  | Итого |  |  |  |  | 62,5 % |
| - Муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент смертности | промилле |  | 21,5 | 18,2 | 100 |
| 2 | Смертность женщин трудоспособного возраста | на 100 тыс. человек |  | 430 | 97,7 | 100 |
| 3 | Смертность мужчин трудоспособного возраста | на 100 тыс. человек |  | 1090 | 429,9 | 100 |
| 4 | Численность граждан, прошедших профилактические осмотры | чел. |  | 13900 | 6011 | Выполнение – 43,25% Большая часть ор-ганизаций района проходит медицинские осмотры в коммерческих медицинских организациях. Данные по ним не попадают в статистику районной больницы. |
| 5 | Количество участников массовых оздоровительных мероприятий | чел. |  | 3150 | 3153 | 100 |
| 6 | Количество материалов в прессе | ед. |  | 10 | 10 | 100 |
| 7 | Охват населения прививками против гриппа и коронавируса | чел. |  | 11500 | 8299 | 72,17 |
| 8 | Укомплектованность центральной районной больницы врачами | % |  | 94 | 79,0 | Выполнение – 84,04%, Главными причинами нехватки врачей в Смоленской районной больнице являются: -увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию; - переезд на постоянное место жительства в другой регион; - трудоустройство в частные клиники; - увольнение по собственному желанию в связи с окончанием договора по программе «Земский доктор» |
|  | итого |  |  |  |  | 87,43% |
| - Муниципальная программа «Защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) Смоленского района Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Количество чрезвычайных ситуаций | Ед. |  | 1 | 0 | В 2023 году чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Показатель достигнут на 100,0 % |
| 2 | - Снижение количества пожаров в год (по отношению к уровню 2020 года -57) | % |  | -5 | -14% | В 2023 году зарегистрировано 49 пожаров. Показатель достигнут на 100,0 % |
| 3 | - Снижение количества происшествий на водных объектах в год (по отношению к уровню 2020 года-1) | Ед. |  | 0 | 0 | В 2023 году происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Показатель достигнут на 100,0 % |
| 4 | - Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" на территории Смоленского района | Мин. |  | 48 | 51 | Выполнение – 94,11% Показатель не достигнут |
|  | Итого оценка |  |  |  |  | 98,52% |
| - Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число аварий на системах теплоснабжения | ед. |  | 38 | 17 | 100,0 |
| 2 | Число аварий на системах водоснабжения | ед. |  | 90 | 29 | 100,0 |
| 3 | Снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 55% до 49% | % |  | 50 | 32,56 | 100,0 |
|  | итого |  |  |  |  | 100% |
| - Муниципальная программа «Газификация Смоленского района Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение протяженность трубопроводов природного газа | км |  | 10 | 11,3 | 100,0 |
| 2 | Увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  | 1 | 2 | 100,0 |
| 3 | Увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  | 100 | 100 | 100,0 |
|  | Итого оценка |  |  |  |  | 100,0 % |
| - Муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения и образования Смоленского района Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Укомплектованность врачами КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» | % |  | 77,5 | 79,0 | Выполнение – 100,0% |
| 2 | - Укомплектованности средним медицинским персоналом КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» | % |  | 85,5 | 95,0 | Показатель достигнут на 100,0 % |
| 3 | - Увеличение процента возвращения молодых специалистов, обучающихся по целевому направлению с 20% до 35% | % |  | 25 | 100,0 | Выполнение – 100,0 %, В 2023 году 1 студент закончил обучение по целевому направлению и вернулся на работу в школу |
| 4 | - Снижение доли совместительства в образовательных организациях с 1,24 до 1,10 | коэф |  | 1,20 | 2,8 | Показатель выполнен на 42,85 % |
| 5 | - Увеличение доли молодых специалистов до 35 лет с 20% до 35% (педработников в общеобразовательных школах) | % |  | 25,0 | 17,6 | Выполнение – 70,4 %, Всего педработников в общеобразовательных школах- 261, в т.ч. до 35 лет - 46 |
|  | Итого оценка |  |  |  |  | 82,65 |
| - Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по тепло энергии (к уровню предыдущего года) | % |  | -0,5 | Рост на 22,4% | Показатель не выполнен. Уровень потерь в ЖКХ по теплу в 2022г. – 26,6%, в 2023г.– 32,56% |
| 2 | Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по водоснабжению (к уровню предыдущего года) | % |  | 6,0 | Рост на 34,5% | Показатель не выполнен. Уровень потерь в ЖКХ по водоснабжению в 2022 г – 4,76%, в 2023 г – 6,4 % |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м 2 |  | 0,26 | 0,26 | 100,0 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт·ч/м 2 |  | 1022 | 1022 | 100,0 |
| 5 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел |  | 30 | 30 | 100,0 |
| 6 | Сокращение уровня расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами (электроэнергия, водоснабжение, отопление) | % |  | 0,1 | Рост на 25,12% | 0 |
|  | итого |  |  |  |  | 66,6% |
| - Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества пострадавших в ДТП несовершеннолетних, нарушивших ПДД к уровню прошлого года | % |  | 5 | 100 | 100 |
| 2 | Снижение числа нарушений ПДД учащимися (воспитанниками) к уровню прошлого года; | % |  | 5 | Рост на 36,4% | Показатель не выполнен. В 2023 г – 60 нарушения, в 2022- 44 нарушений (по сведениям ОВД) |
| 3 | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % |  | 99,8 | 99,8 | 100 |
|  | итого |  |  |  |  | 66,7 |
|  | - Муниципальная программа «Развитие образования в Смоленском районе» на 2019-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) | % |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях | % |  | 81 | 80 | 98,8 |
| 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | - |  | 1,36 | 1,37 | 100 |
| 4 | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей | % |  | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | % |  | 40 | 40 | 100 |
| 6 | Доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных учреждениях, в общем числе дошкольников района | % |  | 90 | 80 | 88,9 |
| 7 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % |  | 25 | 25 | 100 |
| 8 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей от 5 до 7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе | % |  | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в районе | % |  | 79 | 79 | 100 |
| 10 | Число детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | Чел. |  | 1 | 0 | 100 |
| 11 | Доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % |  | 92 | 100 | 100 |
| 12 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 46 | 52 | 100 |
| 13 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % |  | 72 | 79 | 100 |
| 14 | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | % |  | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % |  | 15,5 | 16,2 | 100 |
| 16 | Количество педагогических работников организаций образования, прошедших лечение в санаторно-курортных организациях расположенных на территории Алтайского края, за счет средств краевого и муниципального бюджетов | Чел. |  | 6 | 4 | 66,7 |
| 17 | Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа | % |  | 65,5 | 59,4 | 90,6% |
| 18 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет | % |  | 9 | 9 | 100 |
| 19 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет | % |  | 5,1 | 5,1 | 100 |
| 20 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | Ед. |  | 3 | 3 | 100 |
| 21 | Доля образовательных организаций, обеспечивающая потребителям доступ к информации о своей деятельности на официальных сайтах | % |  | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | 1,5 | 1,1 | 100 |
| 23 | Доля обучающихся 9 классов, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ГИА – 9, в общей численности обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | 1,5 | 3,3 | 62,5 |
|  | итого |  |  |  |  | 95,98 % |
|  | Средняя степень достижения цели по всем программам |  |  |  |  | 88,8% |