АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2025 № 132 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района на 2024-2026 годы» за 2024 год  |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района на 2024-2026 годы».

 2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 18.02.2025 № 132

Годовой отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района на 2024-2026 годы» за 2024 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Смоленского района» на 2024-2026 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 03.10.2023 № 884.

Ответственный исполнитель программы: Управление сельского хозяйства Администрации Смоленского района.

Цель программы:

* Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение эффективности использования ресурсного потенциала;
* Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения, привлечение и закрепление специалистов на селе.

Задача программы:

* Увеличение объема производства продукции растениеводства и животноводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, увеличения их поголовья.
* Сохранение, восстановление и повышение плодородия почв на основе повышения эффективности использования минеральных и органических удобрений. Стимулирование развития малых форм хозяйствования. Стимулирование труда.

Характеристика программных мероприятий: Управление сельского хозяйства Администрации Смоленского района в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы, в 2024 году проводили следующие мероприятия:

* Переподготовка кадров, повышение квалификации специалистов - в 2023 году в АПК прошли 7 человек, которые получили сертификаты.
* Осуществление контроля за соблюдением сроков посева культур, соблюдение севооборота, за использованием районированных сортов семян в сельхоз организациях района. Сбор и анализ информации ( 4-СХ (сведения об итогах сева) ежедневная сводка с последующим итоговым отчетом (срок май-июнь); 29-СХ (сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур) ежедневная сводка с последующим итоговым отчетом (срок август-октябрь); протоколы испытаний семян по качеству (срок - постоянно в течение года).
* Оказание консультационной помощи в программах ФГИС «Сатурн», ФГИС «Зерно», ИС «Респак», внедрение новой программы ЕФИС ЗСН, программа предназначена для обеспечения учета земли сельхозназначения.
* Ежегодно делегация Смоленского района работников АПК принимает участие в межрегиональном агрофоруме «День Сибирского поля». В 2024 году делегация из 52 человек посетила данное мероприятие, которое проходило 10-12 июля (37 километр Павловского тракта).
* Взаимодействие с сельхоз организациями в развитие селекционной работой, улучшением породных качеств. Воспроизводство стада, пополнение более высокопродуктивным скотом. Введение новейших методов селекционно – племенной работы. Ежегодно проводятся бонитировки скота (КРС, лошади), с последующим предоставлением свода бонитировки в КГБУ АКЦИКО.
* Помощь в составлении плана зимовки скота, программы корма, программы развитие животноводства и их последующее сопровождение.

Ежегодно предприятия, которые занимаются животноводством сдают в Управление сельского хозяйства планы зимовки скота (срок до 25 октября); программу корма (срок до 20 февраля); программу развития животноводства (срок до 20 декабря). Управлением оказывается помощь в составлении программ. Программы проверяются. После проверок делается свод по району и высылается в Министерство сельского хозяйства Алтайского края. Каждая программа сопровождается Управлением сельского хозяйства в течение года.

 Хозяйственную деятельность в области сельского хозяйства на территории района ведут 13 сельхозпредприятий, 21 КФХ и ИП, в которых занято 724 человек, средняя начисленная заработная плата работников за 2024 год составила 61 390 рублей, в 2023 год 49 123 рублей, рост к уровню прошлого года составил 8%.

Государственная поддержка оказывалась по следующим направлениям: элитное семеноводство, несвязанная поддержка в области растениеводства, возмещение процентной ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам в растениеводстве и животноводстве, племподдержка племенного животноводства, субсидирование на возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока, поддержка начинающих фермеров, техперевооружение, в мясном скотоводстве на 1 голову маточного поголловья.

Посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств в 2024году занимали 99 454 гектара (пар 5 576 га), итого пашни 99 030 га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры 48 534 гектара, технические 40 668 гектар. Посевные площади подсолнечника составили 3 119 га.

 Производство зерновых и зернобобовых культур в 2024 году составило 160 тыс. тонн в амбарном весе. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур 35,2 ц/га.

 Хозяйствами, занимающимися животноводством, заготовлено 35,2 ц/корм.ед на условную голову, в том числе по видам кормов: сена 12 103 тонны, сенажа 48 223 тонн, силоса 40 412 тонн, концентратов 17 320 тонн. Самая высокая кормообеспеченность в ООО «Агро-Сибирь» - 45,2 ц/корм.ед на условную голову.

 В сельхозпредприятиях всех форм собственности проведена определенная работа по закладке основ урожая 2024 года: вспахано зяби 77 300 гектар, посеяны озимые культуры на площади около 9 000 гектар.

 В 2024 году продолжалось строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства в животноводстве. Приобретено новой техники на сумму 731 244 967 руб.

 Животноводством в районе занимаются 4 сельхозпредприятия (одно предприятие - молочное скотоводство ООО «Агро - Сибирь», три предприятия - мясное скотоводство ООО «Житница, ЗАО «Белокурихинское», АО СХП «Алтайские луга»), 7 КФХ и ИП, личные подсобные хозяйства, в которых по состоянию на 01.01.2025 года содержится- 6890 голов КРС, в том числе коров 3192 голов.

 Производство молока во всех Сельскохозяйственных организациях составило 20 654 тонны, мяса на убой в живом весе 946 тонн. Продуктивность дойного стада по району составляет 8 356 кг на корову, среднесуточный прирост КРС-859 грамм. Выход телят на 100 коров составил 71 телёнок. Наивысшая молочная продуктивность коров в 2023 году в ООО «Агро-Сибирь» - 9 827 кг.

Кадровое обеспечение АПК района направлено на обеспечение сельхозпредприятий руководителями и специалистами с высоким уровнем компетентности, рабочими массовых профессий, способными осуществлять эффективную работу в современных условиях. Для поддержки молодых специалистов АПК района из федерального бюджета выплачиваются субсидии - единовременное пособие (500 тыс.руб, получивших высшее образование и 350 тыс.руб., получивших среднее специальное образование).

 Разработаны условия трудового соревнования среди сельхозпредприятий и КФХ за достижение наивысших показателей в отрасли. Руководители и специалисты предприятий работников АПК принимают участие в агропромышленных выставках, конференциях, презентациях новой техники. Совместно с институтом повышения квалификации работников АПК проводится учеба по повышению квалификации специалистов и руководителей, начинающих фермеров.

 На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2024 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Объем производство:- зерновых культур,- подсолнечника, | тонн | 1246879800 | 1606746606 | 100 | Показатель достигнут |
| 2. | Поголовье КРС | голов | 8288 | 7320 | 88,3 | информация за 9 месяцев 2024 года |
| 3. | Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств | голов | 4000 | 3411 | 85,3 | информация за 9 месяцев 2024 года |
| 4. | Валовый надой молока во всех категориях хозяйств | тонн | 22895 | 22926 | 100 | Показатель достигнут |
| 5. | Производство мяса на убой | тонн | 2513 | 1129 | 45,1 | информация за 9 месяцев 2024 года |
| 6. | Средний удой на 1 корову в год в сельхозпредприятиях | кг | 7688 | 8356 | 100 | Показатель достигнут |
| 7. | Количество приобретенной с/х техники и оборудования | ед. | 15 | 17 | 100 | Показатель достигнут |
|  | Итого оценка |  |  |  | 618,7 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | **88,39** |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 88,39 %

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования(тыс. руб.) | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 330,00 | 330,00 | 100 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Всего | 330,00 | 330,00 | 100  |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100 %

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Проведение торжественного собрания, подведение итогов трудового соревнования работников АПК за 2024 год, чествование за достижение наивысших показателей. | 330,0 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –1 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 1 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: 100 **%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2024 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения  |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 44,19 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 94,19 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 94,19 %.