АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2025 № 144 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Смоленский район Алтайского края» за 2024 год |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края».

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 20.02.2025 № 144

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» за 2024 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» на 2022-2026 годы, утвержденная постановлением Администрации района от 30.09.2022 № 811.

Ответственный исполнитель программы: Управление по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации Администрации Смоленского района Алтайского края.

Цель программы: Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края

Задача программы:

1.Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях.

2.Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде.

3.Снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.

Характеристика программных мероприятий:

В течение 2024 года были проведены мероприятия, финансирование которых не предусматривалось по программе за счет районного бюджета:

1. Установкаэнергосберегающих светодиодных светильников; замена энергосберегающих ламп на светодиодные в помещениях сельсоветов Смоленского района (за счет бюджетов сельсоветов).

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации (Всего 44 МКД, из них 12 на газовом и индивидуальном отоплении, 32 дома – отапливаются от центральной системы, из них – 27 оснащены счетчиками по тепловой энергии, 5 – не оснащены (отчитываются по нормативам). Интеллектуальные приборы учета электроэнергии для собственников МКД не устанавливаются.

3.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленные, в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства (снижение тепловых потерь при транспортировке по трубам через изоляцию; контроль за потерями воды в водопроводных сетях). Данные мероприятия выполнены в рамках муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2022-2024 гг»и отражены в годовом отчете за 2024 год.

4. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества - в 2024 году не было выявлено бесхозяйных объектов.

5. Информирование потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности через сайт ФКР Алтайского края, на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края.

6. Мониторинг результатов мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении помещений Администрации Смоленского района с формированием соответствующих рекомендаций для муниципальных учреждений Смоленского района. На уровне администрации района и каждого муниципального учреждения ведется сбор и обработка данных по расходу электроэнергии, воды, тепло. Данные передаются в Комитет администрации Смоленского района по финансам, налоговой и кредитной политике.

7. Проведение анализа деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде по организации и осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

8. Проведен энергоэффективный капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (в соответствии с Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 23.08.2022 № 621с учетом последующих изменений) включенных в краткосрочный план реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы, в т.ч. ремонт крыши МКД в п. Кировский, ул. 60лет октября №7; с. Смоленское, Ул. Целинная 22; ремонт системы водоотведения в доме по ул. Школьная, 1 в п. Верх-Обский за счет средств собственников помещений МКД на общую сумму 8406,6 тыс. руб.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2024 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по тепло энергии (к уровню предыдущего года) | % | -0,5 | Рост на 3,31% | 0 | Уровень потерь в ЖКХ по теплу в 2023г.– 32,56%, в 2024г. – 33,64% |
| 2. | Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по водоснабжению (к уровню предыдущего года) | % | 5,0 | Рост на  190,3% | 0 | Уровень потерь в ЖКХ по водоснабжению в  2023 г – 6,4 %  В 2024 – 18,58%  Приказом Минстроя Алтайского края установлен норматив потерь воды КМП «Баланс» -17,3%, МУП «Тепло» - 21,9% |
| 3. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0,26 | 0,26 | 100,0 | Данные Алтайкрайстата |
| 4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт·ч/м2 | 1022 | 1022 | 100,0 | Данные Алтайкрайстата |
| 5. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел | 30 | 30 | 100,0 | Данные Алтайкрайстата |
| 6. | Сокращение уровня расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами (электроэнергия, водоснабжение, отопление) | % | 0,1 | Рост на 3,58% | 0 | Сравнительный анализ расходов прилагается к отчету. Темп роста к 2023 году составил 103,58% |
|  | Итого оценка |  |  |  | 300,0 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 50,0 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 50,0 %

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | --- |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | --- |
| Районный бюджет | 242,4 | 242,4 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | --- |
| Всего | 242,4 | 242,4 | 100,0 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Мероприятие 1.1.2. Замена энергосберегающих ламп на светодиодные в помещениях Администрации Смоленского района | 24,0 |
| 2 | Мероприятие 1.1.3. Установкаэнергосберегающих светодиодных светильников в корпусах муниципального дошкольного учреждения детский сад «Петушок» (в д/саду Колосок) | 200,00 |
| 3 | Мероприятие 1.1.10. Электроизмерительные работы на электрическом оборудовании в здании Администрации и гаражей Смоленского района и административных зданиях по адресу с. Смоленское, ул. Школьная, 44 и Советская,76 | 18,4 |
|  | итого | 242,4 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –3(шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 3 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

**Оценка деятельности (Mer) составит: 100 %**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где: O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2024 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 25,0 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25,0 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25,0 |
|  | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 75,0 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 75,0 %.