АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2025 № 149 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Смоленском районе» за 2024 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 16.12.2022 года № 1119 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Смоленском районе» на 2021-2026 годы» за 2024год (прилагается).

 2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

От 21.02.2025 № 149

Годовой отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы « Развитие культуры в Смоленском районе »

 за 2024 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Развитие культуры в Смоленском районе» на 2021 – 2026 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 30.09.2020 г. № 759.

Ответственный исполнитель программы: Управление по культуре, спорту и молодёжной политике муниципального образования Смоленский район.

Цель программы:Сохранение и развитие культуры в Смоленском районе.

Задача программы:

- сохранение культурного и исторического наследия, расширениедоступа населения к культурным ценностям и информации;

- поддержка народного творчества;

-модернизация дополнительного образования;

- создание современных условий для работы муниципальных учреждений культуры

Характеристика программных мероприятий – приведена в п 1.3.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2024 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 8,4 | 14,7 | 100 | 2023г. -1783052024г.-204658 |
| 2. | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей | % | 6,8 | 6,9 | 100 | Общая численность учащихся -3071Учащиеся ДШИ-213 |
| 3. | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге | % | 7,4 | 4,5 | 61 | 2023г.-78502024г.-8200 |
| 4. | Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению сустановленным нормативом (на 1 тыс. жителей) | % | 7,5 | 7,9 | 100 | Численность жителей 2024г.-20153Библиотечный фонд-160202 |
| 5. | Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс.человек населения | % | 9,9 | 11,5 | 100 | Численность жителей 2024г.-20153Число книговыдач-232110 |
| 6. | Доля участников творческих коллективов от общего числа жителей района; | % | 8,3 | 9,6 | 100 | Численность жителей 2024г.-20153Участники-1929 |
| 7. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Смоленского района | % | 18,9 | 19,1 | 100 | Общее число детей-4354Участники-833 |
| 8. | Доля участников волонтёрского движения (в сфере культуры) от общего числа молодёжи (от 14 лет ) района | % | 25,0 | 22 | 88 | Общее число молодёжи-3985Волонтёры-861 |
| 9 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения на территории района. | % | 85 | 100 | 100 | Количество объектов всего-29, в т. ч. находящихся в удовлетворительном состоянии - 29 шт. |
|  | Итого оценка | % |  |  | 849 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 94 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 94%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Краевой бюджет | 2666,7 | 2666,7 | 100 |
| Районный бюджет | 1567,6 | 1567,6 | 100 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Всего: | 4234,3 | 4234,3 | 100 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 | Приобретение для библиотек района периодических изданий, справочной, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях. | 5,0 |
| 2 | Организация и проведение квестов, акций, мероприятий в рамках «Библионочь» и других районных мероприятий | 5,0 |
| 3 | Подключение общедоступных библиотек района к сети Интернет | 10,0 |
| 4 | Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций и других мероприятий  | 37,5 |
| 5 | Межрайонный фестиваль вокально-хоровых коллективов «Песня-душа моя» | 5,0 |
| 6 | Подготовка и проведение Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки», в том числе приобретение фейерверка | 113,98 |
| 7 | Акция памяти ко дню рождения писателя – земляка А.П. Соболева | 5,0 |
| 8 | Литературные Соболевские чтения, в рамках «Всероссийских Шукшинских дней на Алтае» | 7,0 |
| 9 | Районный фестиваль «Театральный разъезд» (Театральная осень) | 7,0 |
| 10 | Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях и других мероприятиях различного уровня | 10,0 |
| 11 | Участие в краевых дельфийский играх | 5,0 |
| 12 | Организация и проведения праздника День Победы.- Приобретение материала, - Пошив костюмов,- Приобретение продуктов для акции «Солдатская каша». | 58,5 |
| 13 | Организация и проведение районного патриотического фестиваля детского творчества | 5,0 |
| 14 | Организация летнего отдыха детей. Проведение конкурсов. | 5,0 |
| 15 | Организация и проведение концертной программы, посвященной Дню России | 5,0 |
| 16 | Празднование юбилейных дат предприятий и учреждений района,празднование юбилея района. | 302,65 |
| 17 | Повышение квалификации работников культуры на курсах повышения квалификации, мастер классах, краевых семинарах - совещаниях | 5,0 |
| 18 | Организация и проведение ежегодного районного конкурса среди сельских поселений на лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры | 15,0 |
| 19 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для учреждений культуры, в том числе в целях создания модельных учреждений культуры клубного типа | 5,0 |
| 20 | Текущий ремонт (на условиях софинансирования) Первомайского сельского Дома досуга МБУ МКДЦ Смоленского района Алтайского края | 171,0 |
| 21 | Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для МБУ ДО «Смоленская ДШИ» | 5,0 |
| 22 | Участие добровольческих (волонтёрских) некоммерческих организаций в реализации социо культурных проектах в сельский местности. | 8,0 |
| 23 | Выплата ежемесячных стипендий одарённым детям. | 8,0 |
| 24 | Ремонт памятников войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)пЛинёвский | 697,0 |
| 25 | Ремонт памятников войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) п. Верх-Обский, с. Солоновка (на условиях софинансирования) | 2693,68 |
| 26 | Авторский надзор. | 40,0 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 26 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 26 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: (26/26)\*1\*100 **%= 100,0%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За2024 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения  |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 47,0 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25,0 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25,0 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 97 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 97%.