АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.02.2025 № 109 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе Алтайского края» за 2024 год  |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе Алтайского края».

 2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

От 14.02.2025 №109

Годовой отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе Алтайского края»

 за 2024 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе Алтайского края» на 2023-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации района от 17.10.2022 № 848.

Ответственный исполнитель программы: Управление экономики Администрации Смоленского района Алтайского края.

Цель программы: создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Смоленского района Алтайского края.

Задача программы:

1- Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

2- Обеспечение имущественной поддержки СМСП

Характеристика программных мероприятий:

Для обеспечения деятельность информационно - консультационного центра в 2024 году приобретение офисной техники не требовалось.

Предприниматели и самозанятые Смоленского района участвовали в празднике «Цветение маральника» на Бирюзовой Катуни, в «Дне района» в селе Смоленском, в фестивале «Сибирская Масленица» в селе Новотырышкино.

В течение года СМСП принимали участие в вебинарах по маркировке товаров, форматах управления, охране труда и другим темам.

 На официальный сайт Администрации района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Предпринимательство» в течении года размещается актуальная информация о мерах поддержки СМСП, о изменениях в законодательстве, о семинарах и вебинарах, проводимых организациями, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и др.

Специалистом ИКЦ в течение 2024 года проводилось консультирование субъектов МСП, самозанятых, граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность по вопросам организации бизнеса, мерах и формах поддержки, написанию бизнес планов и др. вопросам.

 В 2024 году специалист ИКЦ участвовала в работе комиссии по адресной материальной помощи гражданам, СМСП, самозанятым Смоленского района по направлению - заключению социальных контактов на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. По итогам работы 8 человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и самозанятые и получили денежные средства на развитие бизнеса.

Ежегодно в районе организуется празднования «Дня российского предпринимательства». В 2024 году торжественное мероприятие прошло в РДК. Предпринимателям были вручены почетные грамоты, благодарности, цветы и музыкальные подарки. Совместно с газетой «Заря» к празднику «День российского предпринимательства» для популяризации успешного опыта ведения бизнеса подготовлена статья о предпринимателях. В этом году газета напечатала статью о предпринимателе Граф Анне Николаевне.

В 2024 году в Администрацию района субъекты МСП и товаропроизводители не обращались за оказанием имущественной поддержки и за муниципальными преференциями в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях или безвозмездной основе.

 На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2024 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Количество зарегистрированных на территории района СМСП | ед. | 437 | 506 | 100 % |  |
| 2. | Количество вновь зарегистрированных СМСП | ед.. | 100 | 138 | 100 % |  |
| 3. | Численность занятых в сфере МСП  | ед. | 1420 | 1505 | 100% |  |
| 4. | Число услуг, предоставленных ИКЦ | ед. | 540 | 566 | 100 % |  |
| 5 | Количество СМСП, получивших имущественную поддержку | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Итого оценка |  |  |  | 400 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 80% |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 80\_%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования(тыс. руб.) | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
| Районный бюджет | 13,2 | 13,2 | 100% |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
| Всего | 13,2 | 13,2 | 100% |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100\_%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Проведение праздника «День Российского предпринимательства» | 13,2 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –\_\_1\_\_\_\_ (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- \_\_1\_ (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: \_100\_\_**%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За \_2024\_ год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения  |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 40 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25 |
| 4. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 90% |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 90%.