АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2025 № 102 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
|  Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края» за 2024 год |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края».

 2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 12.02.2025 № 102

Годовой отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края»

 за 2024 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края» на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 21.04.2020 № 274.

Ответственный исполнитель программы:

Цель программы: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края;

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий

Задача программы:

- Поддержка в решении жилищной проблемы граждан, работающих и проживающих на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- Стимулирование жилищного строительства путем создания условий для привлечения гражданами, работающими и проживающими на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края собственных средств и средств кредитных организаций, для приобретения или строительства жилья;

- Создание и развитие инфраструктуры через реализацию проектов по благоустройству сельских территорий;

- Придание современного облика сельским территориям.

Характеристика программных мероприятий:

В 2024 году финансовая поддержка в целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, осуществлялась путем предоставления за счет средств краевого и районного бюджетов социальных выплат на строительство жилья на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края.

Объемы средств из краевого и районного бюджетов, выделяемых на улучшение жилищных условий граждан, определяются ежегодно на краевом уровне, исходя из объемов, предусмотренных на реализацию вышеуказанных мероприятий в государственной программе Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края».

В 2024 году средства из краевого бюджета в сумме 3229,3 тыс. руб. поступили для выплаты 1-ой семье, которая начала строительство дома.

Граждане становятся участниками мероприятий Программы с момента утверждения главой района списка на текущий год и согласования его с Министерством сельского хозяйства Алтайского края. По состоянию на 01.01.2024 в списке, утвержденным главой района включено 27 участников (семей).

 На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2024 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Количество семей, участников программы, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья | ед. | 3 | 1 | 33,33 | В 2024 году средства из краевого бюджета в сумме 3229,3 тыс. руб. поступили только для выплаты 1 семье |
| 2. | ввод (приобретение) жилья | кв.м | 168 | 121,3 | 72,2 | В связи с уменьшением выделяемой суммы, снижается ввод жилья в кв.м.Семья (Комисаровы), получившая средства на строительство дома, площадью 121,3 кв.м. в 2022-2023 гг, ввела в эксплуатацию дом |
| 3 | количество введенных в действие проектов по благоустройству | единиц | 1 | 0 | 0,0 | В рамках программы не было проектов по благоустройству, однако в районе реализовано 2 проекта по благоустройству |
| 4 | количество введенных в действие проектов комплексного развития, учитывающих интересы населения, бизнес -сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях | единиц | 1 | 0 | 0,0 | В рамках программы не было проектов комплексного развития |
|  | Итого оценка |  |  |  | 105,53 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 26,38 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 26,38%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования(тыс. руб.) | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 3229,3 | 3229,3 | 100,0 |
| Районный бюджет | 234,9 | 234,9 | 100,0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 3 464,2 | 3464,2 | 100,0 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100,0%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Осуществление выплат участникам Программы на условиях софинансирования | 3 229,3 |
| 2 | Благоустройство сельских территорий – установка рекламной конструкции в с. Смоленское ул. Заводская | 234,9 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –2 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 2 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: 100,0 **%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2024год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения  |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 13,19 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25,0 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25,0 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 63,19 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 63,19 %.