АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2025 №110 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края» за 2024 год |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края».

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 14.02.2025 № 110

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края»

за 2024 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края»на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением Администрации района от 08.10.2020 № 782.

Ответственный исполнитель программы: Управление экономики Администрации Смоленского района.

Цель программы: Создание условий для устойчивого развитие туризма на территории Смоленского района; продвижение туристского продукта Смоленского района

Задача программы:

-Рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности;

-Улучшение качества туристских и сопутствующих услуг;

-Формирование имиджа Смоленского района, как территории туризма.

Характеристика программных мероприятий:

На территории Смоленского района расположены 16 объектов, оказывающие туристические услуги.

В 2024 году информация о туристической деятельности размещалась на официальном интернет-сайте Администрации Смоленского района и на официальных страницах в социальных сетях.

Реестр объектов придорожного сервиса сформирован и размещен на официальном интернет-сайте Администрации Смоленского района.В реестр вклю-чено 26 объектов: кафе, магазины, АЗС, СТО.

В текущем году делегация района традиционно участвовала в празднике «Цветение маральника», посвященному открытию летнего туристического сезона в Алтайском крае.Смоленский район представляли: мемориальный музей М.С. Евдокимова,сельский гостевой дом «Кержацкие палати»,артель «Пряничное дело», мастера ремесленники из села Солоновка.Хороводы с гостями фестиваля организовывали мастер-хороводник Миры Шумигай и дети села Солоновка. Вокальная группа «СмоРодина» из села Новотырышкино выступала на главной сцене фестиваля, а народный ансамбль «Сибирячка» встречал гостей и губернатора Алтайского края В.П.Томенко на стенде нашего района.

В начале июля в бывшем поселке Искра прошел туристический слёт среди образовательных учреждений Смоленского района в год 100-летия со дня образования Смоленского района.Администрация района предоставила грамоты, благодарности и кубки победителям конкурсов.

В июле этого года на территории туристической базы «Любоград» состоялся песенный фестиваль «Поющая Песчаная». Для участников и гостей фестиваля были изготовлены памятные значки и флаг.

В августе в селе Верх-Обское традиционно прошелвсероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени М.С. Евдокимова «Земляки». Для участников конкурсов были приобретены призы.За время праздника мемориальный музей М.С. Евдокимова посетило около тысячи человек, а всего на праздник приехало более 20 тысяч гостей.

25 августа вселе Солоновка, прошла ярмарка натуральной продукции и сельского туризма «Солоновские закрома». Насыщенная программа ярмарки включала в себя не только продажу деревенских продуктов, но иконкурсы,экскурсионные шаттлы к ближайшим природным красотам и местным достопримечательностям, театр огня, изделия мастеров, концертные программы.

Для участия делегации Смоленского района в фестивалях и праздниках были изготовлены 2 мобильных рекламных конструкции с надписью «Смоленский район» и фирменная одежда.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2024 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Количество объектов, оказывающих туристические и санаторно-оздоровительные услуги | ед. | 19 | 16 | 84,2% | В 2024 году открылась база отдыха «Заимка Лесника», закрылась платная рыбалка АО «Алтайские луга» |
| 2. | Численность лиц, размещенных в индивидуальных и коллективных средствах размещения | ед. | 4400 | 7850 | 100% |  |
| 3. | Объем налоговых поступлений от оказания туристских услуг | тыс. руб. | 1800 | 2002 | 100 % | Снижение количества работающих, переход на налог на профессиональный доход |
|  | Итого оценка |  |  |  | 284,2 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 94,7% |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): \_94,7\_%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
| Районный бюджет | 69,9 | 69,9 | 100,0% |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
| Всего | 69,9 | 69,9 | 100,0 % |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): \_\_100,0\_\_%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Фактическая сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Изготовление и установка баннеров, рекламных ростовых фигур и конструкций | 16,9 |
| 2 | Организация, проведение, участие в выставках, ярмарках и других мероприятиях, направленных на развитие и популяризацию туризма, в том числе приобретение призов, оборудования, фирменной одежды. | 53,0 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –\_\_2\_\_\_\_ (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- \_\_\_2\_\_\_ (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: \_100\_**%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За \_2024 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 47,4 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25,0 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25,0 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 97,4 % |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с \_высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет \_97,4\_\_%.