АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2025 № 174 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Смоленском районе» на 2024 – 2026 годы» за 2024 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 16.12.2022 года № 1119 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Смоленском районе» на 2024 – 2026 годы за 2024 год (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Л.В.Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 03.03.2025 № 174

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие молодежной политики в Смоленском районе» на 2024-2026 годы за 2024год

В Администрации района действует муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Смоленском районе» на 2024 – 2026 годы,утвержденная постановлением Администрации района от 13.10.2023№ 939.

Ответственный исполнитель программы: Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Смоленского района

Цель программы: формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации с последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района

Задачи программы:

- Организация работы профессиональной ориентации, профессиональной подготовке молодежи

- Воспитание гражданского самосознания, патриотизма молодежи.

- Духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта

- Организация работы с молодыми семьями, социальная поддержка молодежи.

- Развитие и поддержка волонтерского движения, общественных объединений молодежи

- Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков, организация отдыха молодых граждан.

- Информационное обеспечение программы

Характеристика программных мероприятий: Молодежь Смоленского района в 2024 году приняла участие в краевом молодёжном форуме - «Алтай. Территория Развития»,форуме одного дня «Навигатор +», форуме Центра амбиций «Сфера» – Форум региональных возможностей «Сфера молодости», XIV слете добровольческих объединений Алтайского края, XIII Фестивале добровольческих объединений "Вместе мы - добровольцы Алтая!", праздник детства и юности «В гостях у Михаила Сергеевича».

Проведены патриотические, экологические, социальные акции. В их числе: «Памятник», «Георгиевская ленточка», акции ко Дню России и Дню Государственного флага России, «Флаг Единства», «Свеча Памяти», викторина «Философия ЗОЖ», проект «Весёлый дворик»,«Весенняя Неделя Добра», «Осенняя неделя добра», акции по посадке деревьев и др.

Проведены районные мероприятия: военно-патриотический конкурс «Буду Родине служить!», районный конкурс плакатов «Мы выбираем будущее», конкурс рисунков и видеороликов «Была весна – весна Победы», районный квест «Беги, Форест», районный квест «Главный секрет ЗОЖ», «Философия ЗОЖ», фестиваль КВН «КВН – дело семейное», Районная детская параолимпиада,семейныйспортивный фестиваль.

Осуществляли волонтёрскую деятельность 13 молодёжных отрядов,объединяющих в своих рядах более 350 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Проведены мероприятия, направленные на популяризацию волонтерской деятельности в Смоленском районе: VIIрайонный слет волонтерских (добровольческих) отрядов «Бит нашего сердца».

В ходе реализации подпрограммы «Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае» 1 молодой учитель получили компенсации части банковской процентной ставки, превышающей значение 8,5 % годовых.

Произведена выплата подъемного пособия четверым молодым специалистам, прибывшим на работу в образовательные и медицинские учреждения, расположенные на территории Смоленского района, общая сумма выплат – 200 000 руб. из местного бюджета.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2024 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 58 | 58 | 100 | общая численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет -3985ч.,  количество вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики - 2311 |
| 2. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 14 | 21 | 100 | общая численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет -3985ч., количество принимающих участие в добровольческой деятельности – 861 чел. |
| 3. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 5,6 | 5,6 | 100 | общая численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет -3985ч.,  количество вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой 2311 |
|  | Итого оценка |  |  |  | 300 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 100 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 100%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 1810,0 | 327,3 | 18,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1810,0 | 327,3 | 18,0 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 18%

В декабре 2024 года было выделено 1482,7 тыс. руб. на реализацию Задачи 8. Обеспечение функционирования Молодежного центра, который не был создан в 2024 году, поэтому субсидия сохранена на 2025 год для реализации Мероприятия 8.1. Фонд заработной платы сотрудникам

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 | Мероприятие 1.2. Участие в молодежных форумах и семинарах | 2,0 |
| 3 | Мероприятие 2.1. Организация и проведение районного месячника военно-патриотического воспитания молодежи, посвященного Дню защитников Отечества | 5,7 |
| 4 | Мероприятие 2.2. Организация участия молодежи и школьников в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | 3,7 |
| 5 | Мероприятие 2.4. Организация патриотических мероприятий, акций, посвященных памятным датам России | 2,5 |
| 6 | Мероприятие 2.5. Организация и проведение соревнований среди молодежи допризывного возраста по военно-прикладным видам спорта | 8,2 |
| 7 | Мероприятие 2.7. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи | 3,3 |
| 8 | Мероприятие 2.8.  Проведение акций, конкурсов и др. в рамках Месячника молодого избирателя | 1,1 |
| 9 | Мероприятие 2.9. Оплата работ и услуг НКО, сторонних организаций для организации и/ или участия в мероприятиях | 37,0 |
| 10 | Мероприятие 3.4Проведение акций, посвященных Всемирному дню борьбы с наркоманией, СПИДом, Международному дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы со СПИДом и др. | 1,2 |
| 11 | Мероприятие 4.1. Организация и проведение бесед, круглых столов, мастер-классов и др. для молодых семей | 8,7 |
| 12 | Мероприятие 4.2.Обеспечение выплаты единовременной меры социальной поддержки молодым специалистам на селе | 200,0 |
| 13 | Мероприятие 5.1.Районный слет добровольческих, общественных объединений района | 44,6 |
| 14 | Мероприятие 5.2. Участие в региональных добровольческих акциях (Весенняя неделя добра, Осенняя неделя добра и др.) | 9,3 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –14 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 15 (шт)

Финансирование Мероприятия 8.1. Фонд заработной платы сотрудникам не было осуществлено в 2024 году ввиду отсутствия регистрации МБУ «Молодежный центр «Юность».

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: 93,33**%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**за 2024 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50,0 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 4,5 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 23,33 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 77,83 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 77,83%