АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2025 № 173 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района в 2019-2024 годы» за 2024 год |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы» за 2024год (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Л.В.Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 03.03.2025 № 173

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы»

за 2024год

В Администрации района действует муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 18.06.2019 № 572.

Ответственный исполнитель программы: Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Смоленского района

Цель программы: создание ком­плекс­ной си­сте­мы мер по сни­же­нию ро­ста зло­упо­треб­ле­ния нар­ко­ти­ка­ми и их не­за­кон­но­го обо­ро­та.

Задачи программы:

- Со­кра­ще­ние мас­шта­бов рас­про­стра­не­ния нар­ко­ма­нии и свя­зан­ных с ней пре­ступ­но­сти и пра­во­на­ру­ше­ний;

- Со­зда­ние в рай­оне меж­ве­дом­ствен­ной си­сте­мы про­ти­во­дей­ствия не­за­кон­но­му обо­ро­ту нар­ко­ти­ков и про­фи­лак­ти­ки нар­ко­ма­нии сре­ди раз­лич­ных групп на­се­ле­ния, преж­де все­го де­тей и под­рост­ков, а так­же пре­ду­пре­жде­ние пре­ступ­ле­ний, свя­зан­ных с нар­ко­ти­ка­ми;

 - Со­вер­шен­ство­ва­ние форм и ме­то­дов про­фи­лак­ти­че­ской ра­бо­ты с се­мья­ми, не­со­вер­шен­но­лет­ни­ми.

Характеристика программных мероприятий: проведены совещания и профилактические мероприятия:

1.профилактическое мероприятие приуроченное к Всероссийской акции «Международный день отказа от курения»;

2.квест с элементами профилактики «Беги, Форест!»,в рамках Дня молодежи;

3.конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни»;

4.антинаркотический районный квест «Главный секрет ЗОЖ»;

5.профилактические антинаркотические беседы в образовательных учреждениях района совместно с представителями ОМВД по Смоленскому району;

6.профилактический тренинг «Наркотики. Секреты манипуляций», приуроченная к общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»;

7. окружной слёт на тему «Тропинка, ведущая к бездне»;

8.профилактические беседы на базе образовательных учреждений в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024»(всего было проведено 6 бесед: 2 – в Смоленском лицее профессионального образования, 1 – Новотырышкинская СОШ, 1 – Ануйская СОШ, 1 – Линёвская СОШ, 1 – Смоленская СОШ №2)

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2024 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Ко­ли­че­ство лиц, со­сто­я­щих на учё­те у вра­ча-нар­ко­ло­га (все­го) | Чел. | 38 | 40 | 95 | Согласно ответу главного врача КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» от 25.02.2025 №74 |
| 2. | Ко­ли­че­ство ме­ро­при­я­тий, про­ве­ден­ных в це­лях про­фи­лак­ти­ки нар­ко­ма­нии и ток­си­ко­ма­нии | Ед. | 8 | 13 | 100 | Мероприятия перечислены в начале отчета |
| 3 | Количество наглядных и методических материалов, публикаций в СМИ антинаркотической направленности | Ед. | 9 | Более 9 | 100 | Изготовлено 3 варианта наглядных и методических материалов: 80 буклетов, 80 магнитов, 80 блокнотов антинаркотической направленности. Согласно докладу редактора газеты «Заря» за 2024 год было размещено 27 публикаций о пользе здорового образа жизни, которые готовились совместно и были размещены на бесплатной основе. |
|  | Итого оценка |  |  |  | 295 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 98,33 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 98,33%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 100,0 | 100,0 | 100 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 | Ме­ро­при­я­тие 1.1.4.Уничтожение дикорастущей конопли в рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий. Уничтожена дикорастущая конопля в пос. Кировский, с. Линевское, с. Сычевка. | 85,0 |
| 2 | Ме­ро­при­я­тие 1.2.10. Ор­га­ни­за­ция ан­ти­нар­ко­ти­че­ских про­фи­лак­ти­че­ских ак­ций во вре­мя про­ве­де­ния мас­со­вых ме­ро­при­я­тий в День мо­ло­дё­жи, Меж­ду­на­род­ный день борь­бы с нар­ко­ма­ни­ей и нар­ко­биз­не­с­ом и др.,про­ве­де­ние рай­он­ных кон­кур­сов, вы­ста­вок твор­че­ских ра­бот по про­фи­лак­ти­ке нар­комании и токсикомании | 5,0 |
| 3 | Ме­ро­при­я­тие 1.3.2. Из­го­тов­ле­ние на­гляд­ных и ме­то­ди­че­ских ма­те­ри­а­лов ан­ти­нар­ко­ти­че­ской на­прав­лен­но­сти для ро­ди­те­лей, под­рост­ков и мо­ло­де­жи, вы­пуск ин­фор­ма­ци­он­ных бро­шюр (ли­сто­вок, бук­ле­тов, пла­ка­тов и др.)  Изготовлено 80 буклетов, 80 магнитов, 80 блокнотов антинаркотической направленности. | 10,0 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 3 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 3 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Оценка деятельности (Mer) составит: **100 %**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективностиза 2024 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 49,16 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 99,16 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 99,16%.