АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2025 № 136 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета за 2024 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) Смоленского района Алтайского края» |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) Смоленского района Алтайского края».

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 18.02.2025 № 136

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) Смоленского района Алтайского края»

за 2024 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) Смоленского района Алтайского края» от 13.09.2021 № 711.

Ответственный исполнитель программы: Отдел ГО и ЧС, бронирования и мобилизационной работы Администрации Смоленского района Алтайского края.

Цель программы: Предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах Смоленского района Алтайского края

Задача программы:

1. обеспечение эффективной структуры сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС, а также для решения задач в области гражданской обороны и пожарной безопасности;

2. создание условий для безопасного и комфортного отдыха граждан путем формирования инфраструктуры мест массового отдыха людей на водоемах Смоленского района Алтайского края с одновременным развитием системы обеспечения безопасности людей на водных объектах;

3. повышение безопасности населения и снижение социально-экономического ущерба от ЧС и происшествий путем улучшения взаимодействия экстренных оперативных служб и сокращения среднего времени их комплексного реагирования на обращения населения по единому номеру "112" на территории Смоленского района Алтайского края.

Характеристика программных мероприятий: Подробный перечень программных мероприятий приведен в п. 1.3. настоящего отчета.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2024 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Количество чрезвычайных ситуаций | Ед. | 1 | 0 | 100,0 | В 2024 году чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано |
| 2. | Снижение количества пожаров в год (по отношению к уровню 2020 года -57) | % | 5,0% | -26,32% | 100,0 | В 2024 году зарегистрировано 42 пожара |
| 3. | Снижение количества происшествий на водных объектах в год (по отношению к уровню 2020 года-1) | % | 100,0 | 0 | 100,0 | В 2024 году происшествий на водных объектах не зарегистрировано |
| 4. | Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" на территории Смоленского района | Мин. | 45 | 54 | 83,33 | Основная причина – служба скорой помощи не укладывается в установленные нормативы времени по объективным причинам |
|  | Итого оценка |  |  |  | 383,33 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 95,33 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 95,33%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 288,0 | 288,0 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 288,0 | 288,0 | 100 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 | Мероприятие 1.1. Проведение противопаводковых мероприятий, закупка материальных средств, в т.ч. чернение и пиление льда | 50,0 |
| 2 | Мероприятие 1.2. Модернизация и развитие наружного противопожарного водоснабжения | 75,0 |
| 3 | Мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по противопожарной агитации и пропаганде | 4,0 |
| 4 | Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны, содержание, закупка оборудования и т.д. | 63,0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.5. Годовая подписка на журнал «Гражданская защита» | 7,0 |
| 6 | Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по предупреждению гибели людей на водоемах, изготовление аншлагов, табличек, наглядной агитации, проведение обследования водоемов. | 12,0 |
| 7 | Мероприятие 3.1. Развитие, совершенствование и оснащение ЕДДС Смоленского района | 15,0 |
| 8 | Мероприятие 3.2. Оснащение ПВР необходимым оборудованием | 12,0 |
| 9 | Мероприятие 3.3. Совершенствование и создание системы оповещения населения о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 50,0 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 9 (шт.)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 9 (шт.)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: 100**%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2024 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 47,91 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 97,91 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 97,91 %.