АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2025 № 123 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов жилищного фонда Смоленского района» за 2024 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 16.12.2022 года № 1119 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов жилищного фонда Смоленского района» за 2024год.

2.Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Л.В.Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 14.02.2025 № 103

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов жилищного фонда Смоленского района»

за 2024год

Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 917 от 22.11.2024года принята муниципальная подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов жилищного фонда Смоленского района» в рамках действующей муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе», утвержденная постановлением Администрации района от 25.12.2019 № 1425.

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района

Цель подпрограммы: Предоставление мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах жилищного фонда Смоленского района.

Задачи подпрограммы:

Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов жилищного фонда Смоленского района.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной подпрограммы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2024 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Снижение количества аварийных многоквартирных жилых домов жилищного фонда муниципального образования Смоленский район ежегодно | ед. | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут. В 2024 году снесен 1 дом в п. Верх-Обский |
|  | Итого оценка |  |  |  | 100 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 100 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 100%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной подпрограммы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 811,8 | 811,8 | 100,0 |
| Районный бюджет | 588,2 | 588,2 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 1400,0 | 1400,0 | 100,0 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 | Мероприятие 1.1 Предоставление финансовой поддержки граждан проживающих в аварийных многоквартирных домах жилищного фонда, с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с законодательством, в т.ч. обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. | 820,0 |
| 2 | Мероприятие 1.2 Снос аварийных многоквартирных домов жилищного фонда Смоленского района | 580,0 |
|  | Итого | 1400,0 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –2 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 2 (шт)

Оценка деятельности (Mer) составит: **100 %**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности за 2024 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 100 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 100%