**Сводный годовой доклад  
о ходе реализации и об оценке эффективности  
муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края  
за 2024 год**

**С. Смоленское**

**2025 год**

**Введение**

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2024 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.2 раздела 5 «Управление и контроль реализации муниципальной программы Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации Смоленского района Алтайского края от «16» декабря 2022 №1119, на основе сведений, представленных в Управление экономики администрации Смоленского района ответственными исполнителями муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

- «Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2024 год» (приложение №1);

- «Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2024 год» (приложение №2);

- «Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2024 год» (приложение №3);

1. **Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

# Для достижения целей и решения задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Смоленский район Алтайского края до 2035 года, утвержденной решением Смоленского районного Собрания депутатов от 30.04.2021г. №18, на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края в 2024 году реализовывалось 22 муниципальных программ (в т.ч. 2 муниципальных подпрограммы), направленных на:

* обеспечение динамичного развития экономики района;
* развитие человеческого капитала;
* развитие инвестиционной деятельности;
* развитие инфраструктурной системы.

# Перечень муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержден постановлением администрации муниципального образования Смоленский район Алтайского края от «12» октября 2023 № 419-р и на 2024 год включал в себя следующие муниципальные программы:

|  |
| --- |
| 1. Муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края ; |
| 1. Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе (в т.ч. подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе» и «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов жилищного фонда Смоленского района»); |
| 1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2023 – 2027 годы; |
| 1. Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края; |
| 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в Смоленском районе; |
| 1. Развитие сельского хозяйства Смоленского района; |
| 1. Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края; |
| 1. Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе; |
| 1. Развитие культуры Смоленского района; |
| 1. Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы; |
| 1. Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края; |
| 1. Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2023-2027 годы; |
| 1. Развитие молодежной политики в Смоленском районе на 2024-2026 годы; |
| 1. Развитие образования в Смоленском районе на 2019-2025 годы; |
| 1. Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края; |
| 1. Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края; |
| 1. Защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) Смоленского района Алтайского края; |
| 1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края; |
| 1. Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края; |
| 1. Газификация Смоленского района Алтайского края; |
| 1. Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения и образования Смоленского района Алтайского края; |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края. |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной Порядком. Расчет осуществляется на основе оценок по трем критериям:

1.степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), согласно Приложению 1 «Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)»;

2.степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы), согласно Приложению 2 «Оценка степени запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы)»;

3.степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), согласно Приложению 3 .

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) проводится ежегодно.

Сводный доклад сформирован по данным 23 отчетов, представленных ответственными исполнителями по итогам 2024 года.

1. **Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

В соответствии с Порядком индикаторы муниципальных программ (подпрограмм) должны:

* характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и достижение её цели;
* отражать специфику развития конкретной сферы;
* зависеть от решения основных задач;
* соотноситься с показателями (индикаторами) государственных программ Алтайского края и Российской Федерации,
* определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

Управлением экономики Администрации Смоленского района на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ (подпрограмм), проведен анализ степени достижения цели и решения задач муниципальных программ по итогам реализации в 2024 году.

При осуществлении данного анализа учитывались следующие условия:

* в случае превышения фактического значения над плановым, оценка значения соответствующего индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) принималась за 100%.

По результатам проведенного анализа средняя оценка степени достижения целей и решения задач по 23 муниципальным программам (подпрограммам) в 2024 году составила 88,8%.

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2024 год с указанием причин отклонений по невыполненным индикаторам (показателям) приведены в Приложении №1.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

Ответственные исполнители муниципальных программ (подпрограмм) в составе отчетов о реализации муниципальных программ (подпрограмм) предоставляют информацию об освоении средств, выделенных из местного бюджета, о фактических расходах вышестоящих бюджетов и использовании внебюджетных средств.

С января по декабрь 2024 года на реализацию программных мероприятий запланировано финансирование из бюджетов разных уровней в сумме 197 687,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 185 546,57 тыс. рублей (93,9%), в том числе:

* 100,0% - из федерального бюджета,
* 93,7 % - из краевого бюджета,
* 94,0 % - из местного бюджета,

Внебюджетные средства заложенные по двум муниципальным программам освоены в полном объеме.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 2 125,2 | 2 125,2 | 100,0 |
| Краевой бюджет | 134 543,4 | 126 075,46 | 93,7 |
| Районный бюджет | 61 019,1 | 57 345,91 | 94,0 |
| Всего | 197 687,7 | 185 546,57 | 93,9 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств в разрезе муниципальных программ (подпрограмм) приведена в приложение №2 к Сводному докладу и сложилась на уровне 93,9%.

1. **Оценка**  **деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

Порядком предусмотрен учет в оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) количества мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде по отношению к количеству мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период с применением kl=1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки; kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализациимуниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2024 год приведена в приложении №3 к Сводному докладу. Средняя оценка сложилась на уровне – 93,53%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - "комплексная оценка")**

| №  п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), % | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы), % | Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы), % | **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы),**  **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Высокий уровень эффективности** | | | | |
| 1 | Муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края | 100,0 | 99,4 | 100,0 | **99,85** |
| 2 | Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **100,0** |
| 3 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов жилищного фонда Смоленского района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **100,0** |
| 4 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе Алтайского края | 80,0 | 100,0 | 100,0 | **90,0** |
| 5 | Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **100,0** |
| 6 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в Смоленском районе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **100,0** |
| 7 | Развитие сельского хозяйства Смоленского района | 88,39 | 100,0 | 100,0 | **94,19** |
| 8 | Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края | 94,7 | 100,0 | 100,0 | **97,4** |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе | 99,5 | 100,0 | 100,0 | **99,75** |
| 10 | Развитие культуры Смоленского района | 94,0 | 100,0 | 100,0 | **97,0** |
| 11 | Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы | 98,33 | 100,0 | 100,0 | **99,16** |
| 12 | Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края | 95,81 | 100,0 | 100,0 | **97,91** |
| 13 | Защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) Смоленского района Алтайского края | 95,33 | 100,0 | 100,0 | **97,91** |
| 14 | Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2024 годы | 100,0 | 96,62 | 80,0 | **94,15** |
| 15 | Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района Алтайского края | 84,92 | 100,0 | 100,0 | **92,46** |
| 16 | Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения и образования Смоленского района Алтайского края | 89,1 | 100,0 | 100,0 | **94,55** |
|  | **Средний уровень эффективности** | | | | |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края | 72,33 | 100,0 | 100,0 | **86,16** |
| 2 | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края | 26,38 | 100,0 | 100,0 | **63,19** |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в муниципальном образовании  Смоленский район Алтайского края | 50,0 | 100,0 | 100,0 | **75,0** |
| 4 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края на 2022-2026г | 100,0 | 100,0 | 40,0 | **85,0** |
| 5 | Развитие молодежной политики в Смоленском районе на 2024-2026 годы | 100,0 | 18,0 | 93,33 | **77,83** |
| 6 | Развитие образования в Смоленском районе» на 2019-2025 годы | 93,8 | 78,2 | 38,0 | **76,0** |
| 7 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края | 80,0 | 90,0 | 100,0 | **87,5** |

**Выводы и предложения Управления экономики**

В результате проведенного анализа, из 23 муниципальных программ(подпрограмм) высокий уровень эффективности исполнения (90 и выше %) обеспечен по 16-ти программам(подпрограммам); средний уровень эффективности исполнения (от 90 до 50%) сложился по 7-и программам.

Предложения:

1. По МП «Развитие образования в Смоленском районе», ответственный Председатель Комитета по образованию Смоленского района Калиниченко В.П. в срок до 01.04.2025г. подготовить изменения в действующую редакцию МП в части финансирования и перечня мероприятий на 2024 – 2025 годы.
2. По МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края на 2022-2026г» ответственному исполнителю (Комитета по образованию Смоленского района) оценить целесообразность мероприятий, по которым планируется осуществлять финан­сирование за счет всех источников в 2025 и 2026 годах.
3. По МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» ответственному исполнителю (Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края) привести целевые значения контрольного показателя «Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по водоснабжению (к уровню предыдущего года)» в соответствии с установленным нормативом потерь воды Приказом Минстроя Алтайского края на 2025-2026 годы.
4. По МП «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края» ответственному исполнителю (Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края) откорректировать целевые значения контрольных показателей на 2025 год.
5. По МП «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края»ответственному исполнителю (Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края) установить ежеквартальный контроль за выполнением показателя «Перевезено пассажиров за год».

**Приложения:**

- «Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2024 год» (приложение №1);

- «Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2024 год» (приложение №2);

- «Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2024 год» (приложение №3);

Начальник управления экономики

Администрации Смоленского района

Комарова Н.В.

14.03.2025