Приложение 1

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края  за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Степень достижения, обоснование отклонения фактического значения индикатора (показателя) на конец отчетного года от планового (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Муниципальная адресная инвестиционная программа» |  |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета за год | тыс. руб. | 8000,0 | 15 962,9 | 100% |
|  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета за год | Руб. | 397,57 | 792,1 | 100% |
|  | итого |  |  |  | 100% |
| 2. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств бюджета муниципального образования Смоленский район, а также средств федерального и краевого бюджетов. | Ед. | 2 | 2 | 100% |
|  | итого |  |  |  |  |
| 3. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов жилищного фонда Смоленского района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества аварийных многоквартирных жилых домов жилищного фонда муниципального образования Смоленский район ежегодно | Ед. | 1 | 1 | 100 |
|  | итого |  |  |  | 100 |
| 4.Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе Алтайского края» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных на территории района СМСП | ед. | 437 | 506 | 100 |
| 2 | Количество вновь зарегистрированных СМСП | ед. | 100 | 138 | 100 |
| 3 | Численность занятых в сфере МСП | ед. | 1420 | 1505 | 100 |
| 4 | Число услуг, предоставленных ИКЦ | ед. | 540 | 566 | 100 |
| 5 | Количество СМСП, получивших имущественную поддержку | ед. | 1 | 0 | 0 (ни кто не обращался за имущественной поддержкой) |
|  | Итого оценка |  |  |  | 80,0% |
| 5.Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края» |  |  |  |  |  |
| 1 | количество молодежных мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений; | единиц | 3 | 3 | 100,0% |
| 2 | Число информационных сообщений (публикаций, заметок, статей, в том числе на официальном сайте администрации района) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления Смоленского района Алтайского края в сфере противодействия терроризму и идеологии экстремизма | единиц | 16 | 16 | 100,0% |
|  | Итого |  |  |  | 100,0% |
| 6.Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Смоленском районе» |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступности (количествозарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | Ед. | 175 | 122,56 | 100,0% |
| 2. | Уровень преступлений, совершенных на улице и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | Ед. | 42 | 17,86 | 100,0% |
|  | Итого оценка |  |  |  | 100,0% |
| 7.Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Смоленского района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем производство: - зерновых культур, - подсолнечника, | тонн | 124687 9800 | 160674 6606 | 100 |
| 2 | Поголовье КРС | голов | 8288 | 7320 | 88,3% (сокращение поголовья в связи с низкой рентабельностью производства молока и мяса) |
| 3 | Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств | голов | 4000 | 3411 | 85,3% (сокращение поголовья в связи с низкой рентабельностью производства молока) |
| 4 | Валовый надой молока во всех категориях хозяйств | голов | 22895 | 22926 | 100 |
| 5 | Производство мяса на убой | тонн | 2513 | 1129 | 45,1% (сокращение поголовья КРС, т.к. основной объем производимого на убой мяса приходится на КРС) |
| 6 | Средний удой на 1 корову в год в сельхозпредприятиях | кг | 7688 | 8356 | 100 |
| 7 | Количество приобретенной с/х техники и оборудования | Ед. | 15 | 17 | 100 |
|  | Итого оценка |  |  |  | 88,39 |
| 8.Муниципальная программа «Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, оказывающих туристические и санаторно-оздоровительные услуги | ед. | 19 | 16 | 84,2 % В 2024 году открылась база отдыха «Заимка Лесника», закрылась платная рыбалка АО «Алтайские луга» |
| 2 | Численность лиц, размещенных в индивидуальных и коллективных средствах размещения | ед. | 4400 | 7850 | 100 |
| 3 | Объем налоговых поступлений от оказания туристских услуг | тыс. руб. | 1800 | 2002 | 100 |
|  | Итого |  |  |  | 94,7% |
| 9.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения Смоленского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Смоленского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 56,5 | 60,4 | 100,0 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения,не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 24,5 | 25,7 | 100,0 |
| 3 | Доля населения Смоленского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативовиспытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 58 | 55,7 | 96,0% Отсутствие возможности готовиться к сдаче нормативов в учебных заведениях |
|  | из них учащихся и студентов | % | 70 | 67 | 96,0% Отсутствие возможности готовиться к сдаче нормативов в учебных заведениях |
| 4 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 94,0 | 96,1 | 100,0 |
| 5 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 52 | 57,4 | 100,0 |
| 6 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 20 | 27,5 | 100,0 |
| 7 | Уровень обеспеченности населения Смоленского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 60,5 | 64,0 | 100,0 |
| 8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физиче-ской культуры и спорта | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | итого |  |  |  | 99,5 |
| 10.Муниципальная программа « Развитие культуры Смоленского района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 8,4 | 14,7 | 100 |
| 2 | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей | % | 6,8 | 6,9 | 100 |
| 3 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге | % | 7,4 | 4,5 | 61% В 2024 году сократилось поступление новой литературы по сравнению с 2023 годом (884 ед и 765 ед соответственно) |
| 4 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей) | % | 7,5 | 7,9 | 100 |
| 5 | Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс.человек населения | % | 9,9 | 11,5 | 100 |
| 6 | доля участников творческих коллективов от общего числа жителей района; | % | 8,3 | 9,6 | 100 |
| 7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Смоленского района | % | 18,9 | 19,1 | 100 |
| 8 | Доля участников волонтёрского движения (в сфере культуры) от общего числа молодёжи (от 14 лет ) района | % | 25,0 | 22 | 88% Часть молодежи не имеют желания помогать и быть активными |
|  | Итого оценка |  |  |  | 94,0 |
| 11.Муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество лиц, состоящих на учёте у врача-нарколога (всего) | Чел. | 38 | 40 | 95% Рост на 2 человека, причины выясняются |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных в целях профилактики наркомании и токсикомании | Ед. | 8 | 13 | 100 |
| 3 | Количество наглядных и методических материалов, публикаций в СМИ антинаркотической направленности | Ед. | 9 | Более 9 | 100 |
|  | Итого оценка |  |  |  | 98,33 |
| 12.Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края» |  |  |  |  |  |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях) | чел. на 100 тыс. населения | 9,7 | 0 | 100,0 |
| 2 | оснащение дорожными знаками улично-дорожной сети Смоленского района в соответствии с Проектом организации дорожного движения | шт | 9 | 10 | 100,0 |
| 3 | Перевезено пассажиров за год | тыс.чел | 20,00 | 3,4 | 17,0 % С августа 2024 г. перевозчик ИП «Доровских» прекратил перевозку пассажиров по всем маршрутам. Второй перевозчик в течение года срывал расписание и в декабре 2024 г. приостановил перевозку. |
|  | Итого |  |  |  | 72,33 |
| 13.Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района Алтайского края» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обеспечения структурных подразделений Администрации района и глав администраций сельских поселений вычислительной техникой со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения | % | 35 | 38,8 | 89,7% В связи с кадровыми изменениями в отделе автоматизации не организовали закупку новой вычислительной техники |
| 2 | Доля рабочих мест, подключенных к Единой системе электронного документооборота Алтайского края от общего количества рабочих мест в органах местного самоуправления Смоленского района | % | 60 | 77,6 | 100,0 |
| 3 | Доля рабочих мест подключенных к государственным информационным системам и удовлетворяющих требованиям по информационной безопасности от общего количества рабочих мест, подключенных к государственным информационным системам в органах местного самоуправления Смоленского района | % | 55 | 57,1 | 100,0 |
| 4 | Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого Администрацией Смоленского района, от общего объема, используемого программного обеспечения | % | 30 | 15 | 50,0% На данный момент отечественное программное обеспечение не позволяет выполнять поставленные задачи |
|  | Итого |  |  |  | 84,92 |
| 14.Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Смоленском районе на 2018-2023 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 58 | 58 | 100 |
| 2 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 14 | 21 | 100 |
| 3 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 5,6 | 5,6 | 100 |
|  | Итого оценка |  |  |  | 100,0 |
| 15.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество семей, участников программы, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья | ед. | 3 | 1 | 33,33% В 2024 году средства из краевого бюджета в сумме 3229,3 тыс. руб. поступили только для выплаты 1 семье |
| 2 | Ввод (приобретение) жилья | кв.м | 168 | 121,3 | 72,3% В связи с уменьшением выделяемой суммы, снижается ввод жилья в кв.м. Семья (Комисаровы), получившая средства на строительство дома, площадью 121,3 кв.м. в 2022-2023 гг, ввела в эксплуатацию его в 2024 году |
| 3 | количество введенных в действие проектов по благоустройству | единиц | 1 | 0 | 0,0 В рамках программы не было проектов по благоустройству |
| 4 | количество введенных в действие проектов комплексного развития, учитывающих интересы населения, бизнес -сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях | единиц | 1 | 0 | 0,0 В рамках программы не было проектов комплексного развития |
|  | Итого |  |  |  | 26,38 % |
| 16.Муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент смертности | промилле | 21 | 20,7 | 100 |
| 2 | Смертность женщин трудоспособного возраста | на 100 тыс. человек | 420 | 62,1 | 100 |
| 3 | Смертность мужчин трудоспособного возраста | на 100 тыс. человек | 1080 | 233,9 | 100 |
| 4 | Численность граждан, прошедших профилактические осмотры | чел. | 13930 | 13466 | 96,67% Часть организаций района проходит меди-цинские осмотры в коммерческих медицинских организациях. Данные по ним не попадают в статистику районной больницы. |
| 5 | Количество участников массовых оздоровительных мероприятий | чел. | 3200 | 3215 | 100 |
| 6 | Количество материалов в прессе | ед. | 12 | более 30 | 100 |
| 7 | Охват населения прививками против гриппа и коронавируса | чел. | 11800 | 9530 | 80,76% Показатель планировался в период пандемии короновируса, в настоящее время население не прививается от короновируса |
| 8 | Укомплектованность центральной районной больницы врачами | % | 96 | 85,5 | 89,06% - В КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» на конец 2024 года 18 вакансий врачей. Специалисты не едут в район в связи с тем, что не устраивает заработная плата и отсутствует жилье. |
|  | итого |  |  |  | 95,81% |
| 17.Муниципальная программа «Защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) Смоленского района Алтайского края» |  |  |  |  |  |
| 1 | - Количество чрезвычайных ситуаций | Ед. | 1 | 0 | 100 |
| 2 | - Снижение количества пожаров в год (по отношению к уровню 2020 года -57) | % | -5 | -26,32 | 100 |
| 3 | - Снижение количества происшествий на водных объектах в год (по отношению к уровню 2020 года-1) | Ед. | 50 | 0 | 100 |
| 4 | - Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" на территории Смоленского района | Мин. | 45 | 54 | 83,33% Основная причина – служба скорой помощи не укладывается в установленные нормативы времени по объективным причинам |
|  | Итого оценка |  |  |  | 95,33 |
| 18.Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» |  |  |  |  |  |
| 1 | Число аварий на системах теплоснабжения | ед. | 35 | 15 | 100,0 |
| 2 | Число аварий на системах водоснабжения | ед. | 85 | 12 | 100,0 |
| 3 | Снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 55% до 49% | % | 49 | 33,64 | 100,0 |
| 4 | Доля МКД, требующих капитального ремонта | % | 95,45 | 6,81 | 100,0 |
| 5 | Доля отремонтированной площади помещений не жилого фонда | % | 6,0 | 0,0 | 0,0 Не было необходимости в ремонте |
|  | итого |  |  |  | 80,0% |
| 19.Муниципальная программа «Газификация Смоленского района Алтайского края» |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение протяженность трубопроводов природного газа | км | 10 | 10 | 100,0 |
| 2 | Увеличение количества котельных на природном газе | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 3 | Увеличение количества газифицированных квартир | ед. | 100 | 100 | 100,0 |
|  | Итого оценка |  |  |  | 100,0 % |
| 20.Муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения и образования Смоленского района Алтайского края» |  |  |  |  |  |
| 1 | - Укомплектованность врачами КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» | % | 80,5 | 85,5 | 100,0 |
| 2 | - Укомплектованности средним медицинским персоналом КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» | % | 87,5 | 95,5 | 100,0 |
| 3 | - Увеличение процента возвращения молодых специалистов, обучающихся по целевому направлению с 20% до 35% | % | 30,0 | 66,66 | 100,0 |
| 4 | - Снижение доли совместительства в образовательных организациях с 1,24 до 1,10 | коэф | 1,16 | 0,88 | 100,0 |
| 5 | - Увеличение доли молодых специалистов до 35 лет с 20% до 35% (педработников в общеобразовательных школах) | % | 28 | 12,74 | 45,50% Молодые специалисты после окончания ВУЗа не хотят возвращаться в село, не смотря на то, что обучались по целевым направлениям. Уменьшается количество выпускников школ, которые поступают в педагогические ВУЗы. |
|  | Итого оценка |  |  |  | 89,1 |
| 21.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по тепло энергии (к уровню предыдущего года) | % | -0,5 | Рост на 3,31% | 0 |
| 2 | Снижение уровня потерь в жилищно-коммунальном хозяйстве по водоснабжению (к уровню предыдущего года) | % | 5,0 | Рост на 190,3% | 0 |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м 2 | 0,26 | 0,26 | 100,0 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт·ч/м 2 | 1022 | 1022 | 100,0 |
| 5 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел | 30 | 30 | 100,0 |
| 6 | Сокращение уровня расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами (электроэнергия, водоснабжение, отопление) | % | 0,1 | Рост на 3,58% | 0 Рост тарифов за энергоресурсы |
|  | итого |  |  |  | 50,0% |
| 22.Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества пострадавших в ДТП несовершеннолетних, нарушивших ПДД к уровню прошлого года | % | 5 | 20 | 100 |
| 2 | Снижение числа нарушений ПДД учащимися (воспитанниками) к уровню прошлого года; | % | 5 | 10 | 100 |
| 3 | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 99,8 | 99,8 | 100 |
|  | итого |  |  |  | 100,0 |
|  | 23.Муниципальная программа «Развитие образования в Смоленском районе» на 2019-2025 годы» |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях | % | 82,0 | 80,0 | 97,5% В Кировской и Сычевской СОШ требуется капитальный ремонт, 2024 году ремонт не производился |
| 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | - | 1,36 | 1,37 | 100 |
| 4 | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | % | 45,0 | 47,0 | 100 |
| 6 | Доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных учреждениях, в общем числе дошкольников района | % | 100 | 80,0 | 80,0% Капитальный ремонт детского сада «Малышок» в 2024 году не завершен. Объект переходящий на 2025 год |
| 7 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 27,0 | 27,5 | 100 |
| 8 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей от 5 до 7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в районе | % | 80,0 | 83,0 | 100 |
| 10 | Число детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | Чел. | 1 | 0 | 100 |
| 11 | Доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 96,0 | 100 | 100 |
| 12 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 46,0 | 48,0 | 100 |
| 13 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 73,0 | 76,0 | 100 |
| 14 | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 16,0 | 6,0 | 37,5% Отсутствие мотивации у выпускников ВУЗов и ССУЗов на трудоустройство по специальности. По состоянию на 01.01.2025 года в педагогических ВУЗах обучается 44 человека, в ССУЗах 53 |
| 16 | Количество педагогических работников организаций образования, прошедших лечение в санаторно-курортных организациях расположенных на территории Алтайского края, за счет средств краевого и муниципального бюджетов | Чел. | 6 | 4 | 66,7% Квота путевок для района на прохождение санаторно-курортного лечения педагогическими работниками составляет 4 |
| 17 | Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа | % | 66,0 | 60,3 | 91,4 % Недостаточность финансового обеспечения из средств муниципального бюджета на организацию работы лагерей с дневным пребыванием на базе ОО |
| 18 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет | % | 10,0 | 11,3 | 100 |
| 19 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет | % | 5,2 | 5,2 | 100 |
| 20 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 21 | Доля образовательных организаций, обеспечивающая потребителям доступ к информации о своей деятельности на официальных сайтах | % | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,5 | 0,00 | 100 |
| 23 | Доля обучающихся 9 классов, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ГИА – 9, в общей численности обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,5 | 9,4 | 84,0 Снижение численности выпускников к плановому значению. В 9 классах в 2024 году обучалось 286 учащихся. Не прошли ГИА – 27 без учета детей с умственной отсталостью |
|  | итого |  |  |  | 93,8% |
|  | Средняя степень достижения цели по всем программам и подпрограммам |  |  |  | 88,8 % |